.
## 1-avaliacao-de-riscos
		Diretoria-Geral / Assessoria de Governança e Gestão Estratégica / Núcleo de Projetos e Riscos					Data:	6/10/23 16:14
Projeto/Processo/Objetivo Estratégico		Aquisição de Workstations, Notebooks e Monitores para a ASCOM – Processo SEI 0000990-21.2023.6.15.8000					Nº de Riscos Identificados
				4 riscos / 0 Mitigar
Identificação dos riscos					Avaliação do risco inerente			Controles existentes		Risco residual	Tratamento
Id	Entrega/atividade/indicador		Evento de Risco	Decorrente de (Causa)	Consequências	Categoria	Probabilidade	Impacto	Nível	Descrição	Eficácia		Diretriz	Resposta
1	Aquisição de Equipamentos		Elaboração dos Estudos Preliminares	Atraso na entrega dos Estudos Preliminares	Atraso na aquisição dos bens	OPERACIONAL	2.Baixa	4.Alto	8	Cobrar dos envolvidos a conclusão dos trabalhos; e realocar força de trabalho para priorização do processo.	5.Forte	1,6	Aceitável	Aceitar
2	Aquisição de Equipamentos		Atraso no processo de adesão a Ata de Registro de Preços (ARP)	Demora na resposta do fornecedor e/ou órgão licitante	Atraso na aquisição dos bens	COMUNICAÇÃO	2.Baixa	4.Alto	8	Realizar contatos cobrando respostas do órgão licitante e fornecedor; e realocar força de trabalho para priorização do processo.	4.Satisfatório	3,2	Aceitável	Aceitar
3	Aquisição de Equipamentos		Atraso no processo administrativo de contratação	Demora na tramitação do processo de licitação pelas unidades envolvidas	Atraso na aquisição dos bens	OPERACIONAL	3.Média	2.Baixo	6	Monitorar o andamento de cada etapa; utilizar check lists para evitar a ausência de informações que comprometam o andamento do processo; e realocar força de trabalho para priorização do processo.	5.Forte	1,2	Aceitável	Aceitar
4	Aquisição de Equipamentos		Atraso na entrega dos bens	Baixa oferta dos bens no mercado nacional em decorrência da grande procura ou demora burocrática no processo de importação	Atraso na disponibilidade dos bens	OPERACIONAL	2.Baixa	3.Médio	6	Multar a empresa em caso de não entrega dos bens.	4.Satisfatório	2,4	Aceitável	Aceitar
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-

## 2-respostas-possiveis
		Diretoria-Geral / Assessoria de Planejamento, Estratégia e Gestão / Núcleo de Projetos e Riscos
Projeto/Processo/Objetivo Estratégico		Aquisição de Workstations, Notebooks e Monitores para a ASCOM – Processo SEI 0000990-21.2023.6.15.8000					Data:	06/10/2023 16:14
Id	Entrega/atividade/indicador	Evento de Risco	Ações preventivas ou de mitigação	Responsável	Início	Fim	Status	Lições aprendidas
1	Aquisição de Equipamentos	Elaboração dos Estudos Preliminares	Cobrar dos envolvidos a conclusão dos trabalhos; e realocar força de trabalho para priorização do processo.	ASCOM / Equipe Contratação	25/09/2023	06/10/2023	Concluído
2	Aquisição de Equipamentos	Atraso no processo de adesão a Ata de Registro de Preços (ARP)	Realizar contatos cobrando respostas do órgão licitante e fornecedor; e realocar força de trabalho para priorização do processo.	ASCOM / Equipe Contratação	25/09/2023	06/10/2023	Concluído
3	Aquisição de Equipamentos	Atraso no processo administrativo de contratação	Monitorar o andamento de cada etapa; utilizar check lists para evitar a ausência de informações que comprometam o andamento do processo; e realocar força de trabalho para priorização do processo.	ASCOM / Equipe Contratação	06/10/2023	24/11/2023	Em execução
4	Aquisição de Equipamentos	Atraso na entrega dos bens	Multar a empresa em caso de não entrega dos bens.	SAO	30/10/2023	24/11/2023	Não Iniciado
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

## apoio
Probabilidade	Nível			Respostas
1.Muito baixa	1			Evitar
2.Baixa	2			Transferir
3.Média	3			Mitigar
4.Alta	4			Aceitar
5.Muito alta	5

Impacto	Nível			Categoria de Risco
1.Muito baixo	1			FE – FORNECEDORES
2.Baixo	2			FE – IMAGEM/REPUTAÇÃO
3.Médio	3			FE – OUTRO(S)
4.Alto	4			FE – REGULAMENTAÇÃO
5.Muito alto	5			FE – SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
				FE – SEGURANÇA DO PROCESSO ELEITORAL
Eficácia dos controles	Nível de Confiança			FI – CONFORMIDADE E FISCALIZAÇÃO
1.Inexistente	0			FI – CONTROLE FÍSICO
2.Fraco	0,2			FI – CULTURA ORGANIZACIONAL
3.Mediano	0,4			FI – DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
4.Satisfatório	0,6			FI – OUTRO(S)
5.Forte	0,8			FI – RECURSOS HUMANOS
				FI – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Nivel	Apetite
1	Aceitável
2	Aceitável
3	Aceitável			Status de Execução
4	Aceitável			Não Iniciado
5	Aceitável			Em execução
6	Aceitável			Concluído
7	Inaceitável
8	Inaceitável
9	Inaceitável
10	Inaceitável
11	Inaceitável
12	Inaceitável
13	Inaceitável
14	Inaceitável
15	Absolutamente inaceitável
16	Absolutamente inaceitável
17	Absolutamente inaceitável
18	Absolutamente inaceitável
19	Absolutamente inaceitável
20	Absolutamente inaceitável
21	Absolutamente inaceitável
22	Absolutamente inaceitável
23	Absolutamente inaceitável
24	Absolutamente inaceitável
25	Absolutamente inaceitável