## Orçamento
Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba
Secretaria de Administração e Orçamento
Coordenadoria de Serviços Gerais
Seção de Engenharia e Arquitetura
Obra: Reforma e reforço estrutural - Jacaraú
Data do orçamento: 03/07/2023
Base de dados: SINAPI - PB 2023.05 (NAO DESONERADO) / SICRO - PB 01.2023 / ORSE-SE 2023.04 / SCO-RIO 05.2023
Orçamento: Planillha sintética
|  | Preço total da obra: | 396520.55 | BDI: | 25%
Item | Referência | Código | Descrição | UND | Quantidade | Custo Unitário (R$) | Custo Total (R$)
1 |  |  | Administração Local |  |  |  | 46674.18
1.1 | ADAPTADA | SEARQ_ADM_LOC | Administração Local | UND | 1 | 46674.18 | 46674.18
2 |  |  | Serviços preliminares |  |  |  | 31893.47
2.1 | ADAPTADA | SEARQ_MOB | Mobilização de máquinas e equipamentos | UND | 1 | 5545.84 | 5545.84
2.2 | ADAPTADA | SEARQ_ART | ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - de execução da obra | UND | 1 | 254.59 | 254.59
2.3 | ADAPTADA | SEARQ_PCMAT | PCMAT (NR-18) com ART. | UND | 1 | 1331.62 | 1331.62
2.4 | ADAPTADA | SEARQ_PGRCC | PGRCC com ART. | UND | 1 | 1106.62 | 1106.62
2.5 | ADAPTADA | SEARQ_EST_DOSAGEM | Controle tecnológico de concreto - por traço de concreto ou argamassa | UND | 2 | 1000 | 2000
2.6 | ADAPTADA | SEARQ_RESIST_COMP | Controle tecnológico de concreto - por rompimento de corpo de prova | UND | 6 | 14 | 84
2.7 | ADAPTADA | SEARQ_ORSE_04815 | Ensaio de consistência de concreto - Slump Test | UND | 3 | 76.74 | 230.22
2.8 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M² | 3 | 312.18 | 936.54
2.9 | SINAPI | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M² | 38 | 100.67 | 3825.46
2.10 | SINAPI | 100205 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 | M³XKM | 4.39 | 1175.55 | 5160.66
2.11 | SINAPI | 101010 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 2.4 | 20.76 | 49.82
2.12 | ADAPTADA | SEARQ_SICRO_3806419 | Elevação de estruturas de 1.390 a 1.859 kN para substituição de aparelho de apoio com a utilização de macaco hidráulico | UND | 81 | 85.08 | 6891.48
2.13 | ADAPTADA | SEARQ_ORSE_7629 | Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "a" (h=2,08 a 3,20 m), com montagem e desmontagem | M² | 129.38 | 24.96 | 3229.32
2.14 | ADAPTADA | SEARQ_SINAPI_10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS) | MXMES | 54 | 14 | 756
2.15 | SINAPI | 97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 34 | 14.45 | 491.3
3 |  |  | Instalação e manutenção do canteiro de obras |  |  |  | 39939.88
3.1 | SINAPI | 93584 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M² | 14 | 827.47 | 11584.58
3.2 | SINAPI | 93207 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M² | 12 | 1006.6 | 12079.2
3.3 | SINAPI | 93210 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M² | 12 | 579.8 | 6957.6
3.4 | SINAPI | 93212 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | M² | 10 | 931.85 | 9318.5
4 |  |  | Demolição, remoção e movimento de terra |  |  |  | 9261.16
4.1 | SINAPI | 97634 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 217.79 | 9.69 | 2110.39
4.2 | SINAPI | 97632 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 91.7 | 2.06 | 188.9
4.3 | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 2.94 | 7.32 | 21.52
4.4 | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M³ | 0.98 | 44.94 | 44.04
4.5 | SINAPI | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 228.04 | 2.63 | 599.75
4.6 | SINAPI | 97629 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M³ | 28.61 | 100.14 | 2865.01
4.7 | SINAPI | 97641 | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 129.38 | 3.96 | 512.34
4.8 | SINAPI | 97660 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UND | 10 | 0.53 | 5.3
4.9 | SINAPI | 97662 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 20 | 0.39 | 7.8
4.10 | SINAPI | 97661 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 200 | 0.53 | 106
4.11 | SINAPI | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UND | 6 | 9.69 | 58.14
4.12 | SINAPI | 97664 | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UND | 10 | 1.21 | 12.1
4.13 | SINAPI | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UND | 20 | 1.02 | 20.4
4.14 | SINAPI | 97666 | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UND | 4 | 7.07 | 28.28
4.15 | ADAPTADA | SEARQ_ORSE_07213 | REMOÇÃO DE CAIXA PRE-MOLDADA DE CONCRETO PARA AR CONDICIONADO | UND | 4 | 17.37 | 69.48
4.16 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M³ | 14.25 | 68.08 | 970.14
4.17 | SINAPI | 101570 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M² | 60 | 18.69 | 1121.4
4.18 | SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M³ | 2.37 | 41.28 | 97.83
4.19 | SINAPI | 90082 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M³ | 30.48 | 9.79 | 298.4
4.20 | SINAPI | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | M² | 175.75 | 0.57 | 100.18
4.21 | SINAPI | 102191 | REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021 | M² | 1.4 | 16.97 | 23.76
5 |  |  | Infraestrutura (Fundações) |  |  |  | 10560.42
5.1 | SINAPI | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M² | 15 | 29.42 | 441.3
5.2 | ADAPTADA | SEARQ_SINAPI_96556a | CONCRETAGEM DE BLOCO DE FUNDAÇÃO (EM CONCRETO SIMPLES), FCK 15 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M³ | 7.5 | 643.74 | 4828.05
5.3 | SINAPI | 96535 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M² | 15.6 | 133.37 | 2080.57
5.4 | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 79.2 | 15.03 | 1190.38
5.5 | ADAPTADA | SEARQ_SINAPI_96556b | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M³ | 2.88 | 701.43 | 2020.12
6 |  |  | Estrutura metálica |  |  |  | 67243.41
6.1 | ADAPTADA | SEARQ_SINAPI_39746 | CHUMBADOR DE ACO, 3/4" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA | UND | 30 | 282.29 | 8468.7
6.2 | ADAPTADA | SEARQ_SCO-RIO_ET.25.05.0180a | Estrutura metálica para pilares de edificacoes existentes (pequenas interveções) e reforcos estruturais, composta de perfis "H" e chapas, unificadas com eletrodo, inclusive proteção anti-ferrugem. Fornecimento e montagem. | KG | 1009.02 | 29.36 | 29624.83
6.3 | ADAPTADA | SEARQ_SICRO_1109680 | Argamassa para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual | M³ | 0.37 | 4926.2 | 1822.69
6.4 | ADAPTADA | SEARQ_SCO-RIO_ET.25.05.0180b | Estrutura metálica para vigas de edificacoes existentes (pequenas interveções) e reforcos estruturais, composta de perfis "I" ou "H" e cantoneiras, unificadas com eletrodo, inclusive proteção anti-ferrugem. Fornecimento e montagem. | KG | 921.97 | 29.64 | 27327.19
7 |  |  | Piso e pavimentação |  |  |  | 39035.34
7.1 | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 3.47 | 742.15 | 2575.26
7.2 | SINAPI | 87640 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M² | 152.72 | 42.68 | 6518.09
7.3 | SINAPI | 98682 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M² | 1.2 | 39.41 | 47.29
7.4 | ADAPTADA | SEARQ_SINAPI_87249 | REVESTIMENTO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MOLHADA. AF_06/2014 | M² | 38.15 | 76.71 | 2926.49
7.5 | ADAPTADA | SEARQ_SINAPI_87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M² | 114.57 | 54.74 | 6271.56
7.6 | SINAPI | 88649 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 | M | 88.3 | 8.56 | 755.85
7.7 | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 8.3 | 76.68 | 636.44
7.8 | SINAPI | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M³ | 15.24 | 155.55 | 2370.58
7.9 | SINAPI | 92398 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | M² | 151.21 | 64.79 | 9796.9
7.10 | SINAPI | 101094 | PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | M | 31.8 | 181.78 | 5780.6
7.11 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 12.25 | 46.32 | 567.42
7.12 | ADAPTADA | SEARQ_SINAPI_98577 | TRATAMENTO DE JUNTA DE MOVIMENTAÇÃO DE PISO (JUNTA SERRADA), COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE À BASE DE POLIURETANO. AF_06/2018 | M | 19.05 | 41.41 | 788.86
8 |  |  | Revestimentos e forros |  |  |  | 14267.36
8.1 | ADAPTADA | SEARQ_SINAPI_87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M² | 15 | 47.5 | 712.5
8.2 | SINAPI | 87535 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 83.66 | 27.55 | 2304.83
8.3 | ADAPTADA | SEARQ_SINAPI_87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M² | 83.66 | 73.27 | 6129.77
8.4 | SINAPI | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | M² | 129.38 | 33.92 | 4388.57
8.5 | SINAPI | 96120 | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017 | M | 144.7 | 2.74 | 396.48
8.6 | ADAPTADA | SEARQ_ORSE_10874 | REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTOS PASTILHA 10CM X 10CM | M² | 39.67 | 8.45 | 335.21
9 |  |  | Louças e metais |  |  |  | 3014.59
9.1 | SINAPI | 86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 3 | 329.12 | 987.36
9.2 | SINAPI | 95471 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 2 | 794.67 | 1589.34
9.3 | SINAPI | 95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UND | 1 | 313.18 | 313.18
9.4 | SINAPI | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UND | 3 | 41.57 | 124.71
10 |  |  | Esquadrias e ferragens |  |  |  | 9128.92
10.1 | ADAPTADA | SEARQ_SINAPI_01.ESQV.CORR.022/01 | CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019 | M | 5.2 | 238.01 | 1237.65
10.2 | ADAPTADA | SEARQ_SINAPI_90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UND | 2 | 1047.07 | 2094.14
10.3 | ADAPTADA | SINAPI_SCO-RIO_SC45.05.0056 | Chapa metálica em aço inoxidável h=45cm, AISI 304, espessura de 1,3mm | UND | 2 | 542.48 | 1084.96
10.4 | SINAPI | 100874 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 2 | 320.31 | 640.62
10.5 | SINAPI | 100867 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 4 | 341.12 | 1364.48
10.6 | SINAPI | 100866 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 4 | 320.31 | 1281.24
10.7 | SINAPI | SEARQ_SINAPI_102143 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA INTERNA, COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 1,0 M2. AF_01/2021 | M² | 1.26 | 591.57 | 745.38
10.8 | SINAPI | 102163 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P | M² | 1.4 | 378.8 | 530.32
10.9 | SINAPI | 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UND | 1 | 150.13 | 150.13
11 |  |  | Instalações elétricas |  |  |  | 10987.28
11.1 | SINAPI | 93139 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UND | 5 | 183.19 | 915.95
11.2 | SINAPI | 93145 | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UND | 5 | 192.2 | 961
11.3 | ADAPTADA | SEARQ_SINAPI_97587a | LUMINÁRIA DE EMBUTIR NO FORRO, INLUINDO LÂMPADA LED 10W BRANCA (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 7 | 98.04 | 686.28
11.4 | ADAPTADA | SEARQ_SINAPI_97585 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, 2 X 32W, REF. LSE, DA LUMILUZ OU SIMILAR (NAO INCLUI LAMPADAS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 13 | 196.59 | 2555.67
11.5 | SINAPI | 100903 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | UND | 26 | 27.81 | 723.06
11.6 | SINAPI | 101509 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | UND | 1 | 2096.94 | 2096.94
11.7 | ADAPTADA | SEARQ_SINAPI_100578 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UND | 1 | 946.75 | 946.75
11.8 | SINAPI | 91869 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 18 | 16.49 | 296.82
11.9 | SINAPI | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 95 | 9.12 | 866.4
11.10 | SINAPI | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UND | 3 | 143.45 | 430.35
11.11 | SINAPI | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UND | 3 | 46.01 | 138.03
11.12 | SINAPI | 97887 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UND | 1 | 227.31 | 227.31
11.13 | SINAPI | 91867 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 8 | 9.06 | 72.48
11.14 | ADAPTADA | SEARQ_SINAPI_96977 | CABO DE COBRE NU 6 MM², ENTERRADO, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 8 | 8.78 | 70.24
12 |  |  | Pintura geral |  |  |  | 20765.2
12.1 | SINAPI | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M² | 129.38 | 3.12 | 403.67
12.2 | SINAPI | 88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 129.38 | 24.58 | 3180.16
12.3 | SINAPI | 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M² | 45 | 10.09 | 454.05
12.4 | SINAPI | 96130 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M² | 15 | 17.46 | 261.9
12.5 | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 129.38 | 13.8 | 1785.44
12.6 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 275.63 | 12.14 | 3346.15
12.7 | SINAPI | 95626 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | M² | 396.25 | 13.46 | 5333.53
12.8 | SINAPI | 100721 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | M² | 55.86 | 21.08 | 1177.53
12.9 | ADAPTADA | SEARQ_SINAPI_100721 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO PARA ADERÊNCIA (TIPO GALVITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M² | 3.14 | 18.5 | 58.09
12.10 | SINAPI | 100725 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | M² | 133.48 | 21.31 | 2844.46
12.11 | SINAPI | 102492 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M² | 6.98 | 18.5 | 129.13
12.12 | SINAPI | 102500 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 45.85 | 3.4 | 155.89
12.13 | ADAPTADA | SEARQ_SINAPI_100752 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE REVESTIMENTO CERÂMICO (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M² | 39.67 | 41.22 | 1635.2
13 |  |  | Serviços Finais |  |  |  | 14445.23
13.1 | ADAPTADA | SEARQ_DESMOB | Desmobilização de máquinas e equipamentos | UND | 1 | 2263.32 | 2263.32
13.2 | ADAPTADA | SEARQ_ORSE_0026 | Coleta e carga manuais de entulho | M³ | 79.04 | 17.21 | 1360.28
13.3 | ADAPTADA | SEARQ_ORSE_13197 | Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Jacaraú) | UND | 16 | 395 | 6320
13.4 | ADAPTADA | SEARQ_ORSE_10039 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | T | 118.56 | 30 | 3556.8
13.5 | SINAPI | 99804 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | M² | 152.72 | 4.34 | 662.8
13.6 | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M² | 178.5 | 1.58 | 282.03
Custo Total (sem BDI) | [6 empty] | 317216.44
Preço Total (com BDI: 25,0%) | [6 empty] | 396520.55

## Composição de custos
Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba
Secretaria de Administração e Orçamento
Coordenadoria de Serviços Gerais
Seção de Engenharia e Arquitetura
Obra: Reforma e reforço estrutural - Jacaraú
Data do orçamento: 03/07/2023
Composições de custos
Nº | Código | Descrição | Ud | Coeficiente | Custo unitário | Custo Total
1.1 | SEARQ_ADM_LOC | Administração Local | UN
| 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 240 | 112.34 | 26961.6
| 101373 | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 48 | 174.2 | 8361.6
| 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3 | 3723.66 | 11170.98
| SEARQ_DIARIO_OBRA | Assinatura de aplicativo para "Diário de obra" | MÊS | 3 | 60 | 180
46674.18
2.1 | SEARQ_MOB | Mobilização de máquinas e equipamentos | und
| 5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 24 | 188.61 | 4526.64
| 92145 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHP | 16 | 63.7 | 1019.2
5545.84
2.2 | SEARQ_ART | ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - de execução da obra | und
| ART_EXEC | Taxa de ART de execução | und | 1 | 254.59 | 254.59
254.59
2.3 | SEARQ_PCMAT | PCMAT (NR-18) | und
| MERC_PCMAT | PCMAT (NR-18) | und | 1 | 1235 | 1235
| ART_PCMAT | Taxa de ART do PCMAT | und | 1 | 96.62 | 96.62
1331.62
2.4 | SEARQ_PGRCC | PGRCC (NR-18) | und
| MERC_PGRCC | PGRCC | und | 1 | 1010 | 1010
| ART_PGRCC | Taxa de ART do PGRCC | und | 1 | 96.62 | 96.62
1106.62
2.5 | SEARQ_EST_DOSAGEM | Controle tecnológico de concreto - por traço de concreto ou argamassa | un
| SEARQ_ORSE_12002 | Controle tecnológico de concreto - por traço de concreto ou argamassa | un | 1 | 1000 | 1000
1000
2.6 | SEARQ_RESIST_COMP | Ensaio de resistência à compressão simples | un
| SEARQ_ORSE_12000 | Controle tecnológico de concreto - por rompimento de corpo de prova | un | 1 | 14 | 14
14
2.7 | SEARQ_ORSE_04815 | Ensaio de consistência de concreto - Slump Test | un
| SEARQ_ORSE_INS_04815 | Ensaio de consistência de concreto - Slump Test | un | 1 | 76.74 | 76.74
76.74
2.8 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2
| 4509 | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 3.2083 | 7.18 | 23.04
| 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 1 | 250 | 250
| 5065 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | KG | 0.0113 | 44.5 | 0.5
| 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0.0132 | 23.85 | 0.31
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3729 | 21.58 | 8.05
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.1186 | 17.21 | 19.25
| 102234 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 0.5 | 22.06 | 11.03
312.18
2.9 | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M2
| 3992 | TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1 | 24.36 | 24.36
| 4433 | CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1.2273 | 20.53 | 25.2
| 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0.0428 | 23 | 0.98
| 7243 | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | M2 | 0.5853 | 57.39 | 33.59
| 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1897 | 17.11 | 3.25
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5691 | 21.58 | 12.28
| 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0044 | 21.84 | 0.1
| 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.0191 | 20.77 | 0.4
| 94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 | M³ | 0.0012 | 426.44 | 0.51
100.67
2.1 | 100205 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 | M3XKM
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 68.3065 | 17.21 | 1175.55
1175.55
2.11 | 101010 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T
| 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0886 | 213.91 | 18.95
| 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.038 | 47.69 | 1.81
20.76
2.12 | SEARQ_SICRO_3806419 | Elevação de estruturas de 1.390 a 1.859 kN para substituição de aparelho de apoio com a utilização de macaco hidráulico | UN
| 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.6827 | 17.6 | 29.62
| SEARQ_SICRO_E9048 | Conjunto bomba e macaco hidráulico para elevação com capacidade de 1.859 kN | CHP | 0.8413 | 65.92 | 55.46
85.08
2.13 | SEARQ_ORSE_7629 | Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "a" (h=2,08 a 3,20 m), com montagem e desmontagem | M²
| 10749 | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO | MES | 0.85 | 12.42 | 10.56
| 4513 | CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1.1 | 9.96 | 10.96
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 17.21 | 3.44
24.96
2.14 | SEARQ_SINAPI_10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS) | MXMES
| 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS) | MXMES | 1 | 14 | 14
14
2.15 | 97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M
| 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 16.99 | 8.5
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 17.21 | 1.72
| 100251 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 0.402 | 10.53 | 4.23
14.45
3.1 | 93584 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M2
| 11455 | FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM | UN | 0.0662 | 16.12 | 1.07
| 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 5.0649 | 12.14 | 61.49
| 91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2”, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 0.1325 | 3 | 0.4
| 91173 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | M | 0.1722 | 1.52 | 0.26
| 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 0.153 | 935.76 | 143.17
| 91852 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0.0662 | 7.52 | 0.5
| 91862 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0.1325 | 9.57 | 1.27
| 91870 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0.1722 | 10.01 | 1.72
| 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0.6755 | 2.66 | 1.8
| 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0.0662 | 39.03 | 2.58
| 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 1.7192 | 18.64 | 32.05
| 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 0.0404 | 68.08 | 2.75
| 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 1.7192 | 63.4 | 109
| 94559 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 0.0662 | 647.38 | 42.86
| 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | M2 | 0.0093 | 17.02 | 0.16
| 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2 | 1.511 | 28.39 | 42.9
| 95805 | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 0.1325 | 17.51 | 2.32
| 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 0.0106 | 41.28 | 0.44
| 97586 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 0.0662 | 144.37 | 9.56
| 98441 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | M2 | 0.5136 | 108.03 | 55.48
| 98442 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | M2 | 0.5911 | 110.68 | 65.42
| 98445 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | M2 | 0.8023 | 132.7 | 106.47
| 98446 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | M2 | 0.6255 | 173.94 | 108.8
| 101165 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M3 | 0.0417 | 839.26 | 35
827.47
3.2 | 93207 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2
| 3080 | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | CJ | 0.0578 | 61 | 3.53
| 3097 | FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA | CJ | 0.0385 | 68.3 | 2.63
| 10886 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A | UN | 0.0193 | 261.95 | 5.06
| 10891 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | UN | 0.0193 | 253.32 | 4.89
| 11587 | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) | M2 | 0.9938 | 102.19 | 101.56
| 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 0.0385 | 503.09 | 19.37
| 86934 | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 0.0193 | 353.41 | 6.82
| 86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 0.0385 | 329.12 | 12.67
| 87548 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 0.0385 | 22.52 | 0.87
| 87877 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | M2 | 0.2047 | 8.94 | 1.83
| 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 4.4976 | 12.14 | 54.6
| 89171 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 0.0806 | 56.37 | 4.54
| 89173 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | M2 | 0.2047 | 31.92 | 6.53
| 89482 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | UN | 0.0385 | 31.15 | 1.2
| 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 0.1388 | 18.53 | 2.57
| 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 0.1253 | 27.64 | 3.46
| 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 0.1472 | 49.83 | 7.33
| 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 0.0771 | 7.36 | 0.57
| 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 0.0578 | 7.59 | 0.44
| 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 0.0193 | 10.45 | 0.2
| 89748 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 0.0578 | 37.51 | 2.17
| 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 0.0578 | 18.87 | 1.09
| 89796 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 0.0385 | 37.68 | 1.45
| 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 0.0964 | 121.18 | 11.68
| 90443 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 0.1002 | 10.79 | 1.08
| 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 0.1002 | 11.13 | 1.12
| 90820 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 0.0385 | 329.87 | 12.7
| 90822 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 0.0578 | 358.97 | 20.75
| 91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2”, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 0.53 | 3 | 1.59
| 91173 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | M | 1.7344 | 1.52 | 2.64
| 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 0.0324 | 935.76 | 30.32
| 91862 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0.53 | 9.57 | 5.07
| 91870 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1.7344 | 10.01 | 17.36
| 91911 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0.1927 | 10.06 | 1.94
| 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1.4165 | 2.66 | 3.77
| 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3.4689 | 3.87 | 13.42
| 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2.0235 | 6.01 | 12.16
| 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0.1734 | 8.08 | 1.4
| 91945 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0.0578 | 8.09 | 0.47
| 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0.0771 | 23.32 | 1.8
| 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0.1542 | 37.4 | 5.77
| 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0.1349 | 39.03 | 5.27
| 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 1.3621 | 18.64 | 25.39
| 92981 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0.1927 | 15.46 | 2.98
| 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 0.0233 | 68.08 | 1.59
| 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 1.3621 | 63.4 | 86.36
| 94559 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 0.0289 | 647.38 | 18.71
| 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | M2 | 0.0054 | 17.02 | 0.09
| 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2 | 1.3559 | 28.39 | 38.49
| 95805 | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 0.2891 | 17.51 | 5.06
| 95811 | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 0.1349 | 10 | 1.35
| 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 0.0385 | 143.45 | 5.52
| 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 0.006 | 41.28 | 0.25
| 97586 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 0.1156 | 144.37 | 16.69
| 97593 | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 0.0771 | 132.64 | 10.23
| 97611 | LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 0.0385 | 23.07 | 0.89
| 97612 | LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 0.0385 | 25.26 | 0.97
| 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 0.0385 | 158.31 | 6.09
| 97906 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 0.0193 | 417.39 | 8.06
| 98283 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 0.6167 | 7.69 | 4.74
| 98441 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | M2 | 0.2979 | 108.03 | 32.18
| 98442 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | M2 | 0.3429 | 110.68 | 37.95
| 98443 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | M2 | 0.1581 | 92.8 | 14.67
| 98444 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | M2 | 0.182 | 94.69 | 17.23
| 98445 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | M2 | 0.4654 | 132.7 | 61.76
| 98446 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | M2 | 0.3629 | 173.94 | 63.12
| 98447 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | M2 | 0.247 | 111.5 | 27.54
| 98448 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | M2 | 0.1926 | 143.45 | 27.63
| 100556 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 0.0193 | 34.41 | 0.66
| 100665 | JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 0.0964 | 578.14 | 55.73
| 101165 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M3 | 0.0239 | 839.26 | 20.06
| 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0.0193 | 355.29 | 6.86
| 101891 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0.1734 | 25.54 | 4.43
| 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 0.1023 | 74.61 | 7.63
1006.6
3.3 | 93210 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2
| 3080 | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | CJ | 0.0268 | 61 | 1.63
| 10886 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A | UN | 0.0268 | 261.95 | 7.02
| 10891 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | UN | 0.0268 | 253.32 | 6.79
| 11587 | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) | M2 | 1 | 102.19 | 102.19
| 37525 | TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA-CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C) | M | 1.2782 | 4.86 | 6.21
| 86934 | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 0.0268 | 353.41 | 9.47
| 86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 0.0268 | 329.12 | 8.82
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.1155 | 21.58 | 24.07
| 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 1.4293 | 12.14 | 17.35
| 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 0.0886 | 18.53 | 1.64
| 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 0.1423 | 49.83 | 7.09
| 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 0.0537 | 7.36 | 0.4
| 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 0.0537 | 121.18 | 6.51
| 90822 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 0.0268 | 358.97 | 9.62
| 91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2”, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 0.3221 | 3 | 0.97
| 91173 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | M | 0.5369 | 1.52 | 0.82
| 91862 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0.3221 | 9.57 | 3.08
| 91870 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0.5369 | 10.01 | 5.37
| 91911 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0.1074 | 10.06 | 1.08
| 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0.8591 | 2.66 | 2.29
| 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2.5503 | 3.87 | 9.87
| 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0.1611 | 8.08 | 1.3
| 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0.0268 | 23.32 | 0.62
| 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0.1342 | 37.4 | 5.02
| 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0.0268 | 39.03 | 1.05
| 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 1.451 | 18.64 | 27.05
| 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 0.039 | 68.08 | 2.66
| 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 1.451 | 63.4 | 91.99
| 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | M2 | 0.009 | 17.02 | 0.15
| 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2 | 1.451 | 28.39 | 41.19
| 95805 | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 0.1879 | 17.51 | 3.29
| 95811 | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 0.0268 | 10 | 0.27
| 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 0.01 | 41.28 | 0.41
| 97586 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 0.1611 | 144.37 | 23.26
| 97906 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 0.0268 | 417.39 | 11.19
| 98102 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 | UN | 0.0268 | 164.51 | 4.41
| 98441 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | M2 | 0.1449 | 108.03 | 15.65
| 98442 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | M2 | 0.1668 | 110.68 | 18.46
| 98445 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | M2 | 0.2264 | 132.7 | 30.04
| 98446 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | M2 | 0.1765 | 173.94 | 30.7
| 101165 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M3 | 0.04 | 839.26 | 33.57
| 101876 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0.0268 | 92.89 | 2.49
| 101891 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0.1074 | 25.54 | 2.74
579.8
3.4 | 93212 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | M2
| 3080 | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | CJ | 0.0348 | 61 | 2.12
| 3659 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 0.0174 | 18.83 | 0.33
| 3670 | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 0.0348 | 24.18 | 0.84
| 11587 | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) | M2 | 0.9762 | 102.19 | 99.76
| 11697 | MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 X 30* CM (C X A X P) | UN | 0.0174 | 780.33 | 13.58
| 11712 | CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688) | UN | 0.0348 | 39 | 1.36
| 21112 | VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO | UN | 0.0174 | 228.11 | 3.97
| 43777 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), DE 600 X 2100 MM, E = 35 MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA | UN | 0.044762 | 252.69 | 11.31
| 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 0.0522 | 503.09 | 26.26
| 86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 0.0522 | 329.12 | 17.18
| 87548 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 0.1894 | 22.52 | 4.27
| 87777 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 0.1681 | 51.57 | 8.67
| 87877 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | M2 | 0.7679 | 8.94 | 6.87
| 87903 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | M2 | 0.1681 | 11.25 | 1.89
| 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 2.4442 | 12.14 | 29.67
| 89171 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 0.4628 | 56.37 | 26.09
| 89173 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | M2 | 0.7679 | 31.92 | 24.51
| 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 0.0696 | 13.85 | 0.96
| 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 0.1631 | 18.53 | 3.02
| 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 0.2235 | 27.64 | 6.18
| 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 0.047 | 49.83 | 2.34
| 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 0.174 | 7.36 | 1.28
| 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 0.0174 | 10.45 | 0.18
| 89748 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 0.0522 | 37.51 | 1.96
| 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 0.0174 | 18.87 | 0.33
| 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 0.174 | 121.18 | 21.09
| 89970 | KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 0.0696 | 49.26 | 3.43
| 90443 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 0.0722 | 10.79 | 0.78
| 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 0.0722 | 11.13 | 0.8
| 90822 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 0.0348 | 358.97 | 12.49
| 91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2”, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 0.4612 | 3 | 1.38
| 91173 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | M | 0.1827 | 1.52 | 0.28
| 91305 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 0.0522 | 90.86 | 4.74
| 91862 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0.3307 | 9.57 | 3.16
| 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0.1305 | 11.21 | 1.46
| 91870 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0.1566 | 10.01 | 1.57
| 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0.0261 | 11.7 | 0.31
| 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0.0348 | 4.91 | 0.17
| 91882 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0.0348 | 6.12 | 0.21
| 91890 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0.0174 | 7.9 | 0.14
| 91911 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0.0696 | 10.06 | 0.7
| 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1.253 | 2.66 | 3.33
| 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0.4699 | 3.87 | 1.82
| 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1.0442 | 6.01 | 6.28
| 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0.1392 | 8.08 | 1.12
| 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0.0174 | 34.9 | 0.61
| 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0.0174 | 47.76 | 0.83
| 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0.0348 | 23.32 | 0.81
| 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 1.3566 | 18.64 | 25.29
| 92981 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0.2611 | 15.46 | 4.04
| 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 0.0279 | 68.08 | 1.9
| 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 1.3566 | 63.4 | 86.01
| 94559 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 0.0905 | 647.38 | 58.59
| 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | M2 | 0.0064 | 17.02 | 0.11
| 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2 | 1.3328 | 28.39 | 37.84
| 95805 | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 0.0174 | 17.51 | 0.3
| 95811 | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 0.0522 | 10 | 0.52
| 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 0.0522 | 143.45 | 7.49
| 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 0.0072 | 41.28 | 0.3
| 97586 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 0.1392 | 144.37 | 20.1
| 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 0.0522 | 158.31 | 8.26
| 97906 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 0.0348 | 417.39 | 14.53
| 98441 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | M2 | 0.2612 | 108.03 | 28.22
| 98442 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | M2 | 0.3007 | 110.68 | 33.28
| 98443 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | M2 | 0.083 | 92.8 | 7.7
| 98444 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | M2 | 0.0956 | 94.69 | 9.05
| 98445 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | M2 | 0.4081 | 132.7 | 54.15
| 98446 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | M2 | 0.3182 | 173.94 | 55.35
| 98447 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | M2 | 0.1297 | 111.5 | 14.46
| 98448 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | M2 | 0.1011 | 143.45 | 14.5
| 98679 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 0.5134 | 32.79 | 16.83
| 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 0.0696 | 106.62 | 7.42
| 101165 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M3 | 0.0286 | 839.26 | 24
| 101876 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0.0174 | 92.89 | 1.62
| 101891 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0.1044 | 25.54 | 2.67
| 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 0.4675 | 74.61 | 34.88
931.85
4.1 | 97634 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2
| 5795 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | 0.0699 | 20.03 | 1.4
| 5952 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHI | 0.0482 | 18.21 | 0.88
| 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1055 | 21.81 | 2.3
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2972 | 17.21 | 5.11
9.69
4.2 | 97632 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M
| 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0293 | 21.81 | 0.64
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0825 | 17.21 | 1.42
2.06
4.3 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1315 | 21.9 | 2.88
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2582 | 17.21 | 4.44
7.32
4.4 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.225 | 21.9 | 4.93
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.3248 | 17.21 | 40.01
44.94
4.5 | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0374 | 21.9 | 0.82
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1053 | 17.21 | 1.81
2.63
4.6 | 97629 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3
| 5795 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | 1.5562 | 20.03 | 31.17
| 5952 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHI | 0.4411 | 18.21 | 8.03
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3051 | 21.9 | 6.68
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.153 | 17.21 | 54.26
100.14
4.7 | 97641 | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2
| 88269 | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0713 | 21.76 | 1.55
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1401 | 17.21 | 2.41
3.96
4.8 | 97660 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0095 | 22.11 | 0.21
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0187 | 17.21 | 0.32
0.53
4.9 | 97662 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0071 | 21.41 | 0.15
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.014 | 17.21 | 0.24
0.39
4.1 | 97661 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0096 | 22.11 | 0.21
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0188 | 17.21 | 0.32
0.53
4.11 | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1755 | 21.41 | 3.76
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3448 | 17.21 | 5.93
9.69
4.12 | 97664 | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0219 | 21.41 | 0.47
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0431 | 17.21 | 0.74
1.21
4.13 | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0183 | 22.11 | 0.4
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0359 | 17.21 | 0.62
1.02
4.14 | 97666 | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.128 | 21.41 | 2.74
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2514 | 17.21 | 4.33
7.07
4.15 | SEARQ_ORSE_07213 | REMOÇÃO DE CAIXA PRE-MOLDADA DE CONCRETO PARA AR CONDICIONADO | UN
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 21.9 | 8.76
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 17.21 | 8.61
17.37
4.16 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.956 | 17.21 | 68.08
68.08
4.17 | 101570 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2
| 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0.0096 | 23 | 0.22
| 6189 | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 0.2173 | 21.65 | 4.7
| 21138 | MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) | M | 0.0543 | 8.69 | 0.47
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4591 | 21.58 | 9.91
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1967 | 17.21 | 3.39
18.69
4.18 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.3986 | 17.21 | 41.28
41.28
4.19 | 90082 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3
| 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0322 | 186.7 | 6.01
| 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.035 | 75.09 | 2.63
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0671 | 17.21 | 1.15
9.79
4.2 | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | M2
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.009 | 21.9 | 0.2
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.019 | 17.21 | 0.33
| 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.005 | 8.66 | 0.04
0.57
4.21 | 102191 | REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021 | M2
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.474 | 17.21 | 8.16
| 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.487 | 18.09 | 8.81
16.97
5.1 | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3106 | 21.9 | 6.8
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0847 | 17.21 | 1.46
| 94968 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 0.0565 | 374.43 | 21.16
29.42
5.2 | SEARQ_SINAPI_96556a | CONCRETAGEM DE BLOCO DE FUNDAÇÃO (EM CONCRETO SIMPLES), FCK 15 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.906 | 21.9 | 107.44
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.296 | 17.21 | 56.72
| 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.423 | 1.22 | 0.52
| 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 1.225 | 0.5 | 0.61
| 94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 1.15 | 416.04 | 478.45
643.74
5.3 | 96535 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2
| 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.017 | 9.58 | 0.16
| 4517 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 4.612 | 4.95 | 22.83
| 5073 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | KG | 0.047 | 23.85 | 1.12
| 5074 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | KG | 0.016 | 26.21 | 0.42
| 6189 | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1.278 | 21.65 | 27.67
| 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0.01 | 28.88 | 0.29
| 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.086 | 17.11 | 18.58
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.769 | 21.58 | 59.76
| 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.079 | 21.84 | 1.73
| 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.039 | 20.77 | 0.81
133.37
5.4 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG
| 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.724 | 0.22 | 0.16
| 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 28.55 | 0.71
| 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0375 | 17.26 | 0.65
| 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1155 | 21.76 | 2.51
| 92793 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1 | 11 | 11
15.03
5.5 | SEARQ_SINAPI_96556b | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.906 | 21.9 | 107.44
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.296 | 17.21 | 56.72
| 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.423 | 1.22 | 0.52
| 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 1.225 | 0.5 | 0.61
| 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 1.15 | 466.21 | 536.14
701.43
6.1 | SEARQ_SINAPI_39746 | CHUMBADOR DE ACO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA | UN
| SEARQ_SINAPI_INS_39746 | CHUMBADOR DE ACO, 3/4" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA | UN | 1 | 279.15 | 279.15
| 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1848 | 16.99 | 3.14
282.29
6.2 | SEARQ_SCO-RIO_ET.25.05.0180a | Estrutura metálica para pilares de edificacoes existentes (pequenas interveções) e reforcos estruturais, composta de perfis "H" e chapas, unificadas com eletrodo, inclusive proteção anti-ferrugem. Fornecimento e montagem. | KG
| 1c | ACETILENO (RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE) | KG | 0.01 | 59 | 0.59
| 2c | OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE | M3 | 0.05 | 12.93 | 0.65
| 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 0.025 | 39.45 | 0.99
| 1333 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2 | KG | 0.055 | 8.64 | 0.48
| 43082 | PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, ABAS PARALELAS, "W", QUALQUER BITOLA | KG | 1.05 | 13 | 13.65
| SEARQ_FRETE_ACO | FRETE DE AÇO, ENTRE JOÃO PESSOA E JACARAÚ - POR KG | UN | 1 | 2.16 | 2.16
| 92716 | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_12/2015 | CHP | 0.025 | 23.82 | 0.6
| 95139 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | 0.5 | 0.08 | 0.04
| 88240 | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 12.93 | 1.29
| 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 16.99 | 3.4
| 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 23.46 | 4.69
| 100716 | JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020 | M2 | 0.0227 | 26.37 | 0.6
| 100719 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | M2 | 0.0227 | 9.67 | 0.22
29.36
6.3 | SEARQ_SICRO_1109680 | Argamassa para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual | M3
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8353 | 21.9 | 18.29
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.6706 | 17.21 | 28.75
| 88393 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.8353 | 5.76 | 4.81
| SEARQ_SICRO_E9064_CHP | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l - CHP | CHP | 0.142 | 1.71 | 0.24
| SEARQ_SICRO_E9064_CHI | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l - CHI | CHI | 0.6933 | 1.16 | 0.8
| 134 | GRAUTE CIMENTICIO PARA USO GERAL | KG | 2073.75 | 2.35 | 4873.31
4926.2
6.4 | SEARQ_SCO-RIO_ET.25.05.0180b | Estrutura metálica para vigas de edificacoes existentes (pequenas interveções) e reforcos estruturais, composta de perfis "I" ou "H" e cantoneiras, unificadas com eletrodo, inclusive proteção anti-ferrugem. Fornecimento e montagem. | KG
| 1c | ACETILENO (RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE) | KG | 0.01 | 59 | 0.59
| 2c | OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE | M3 | 0.05 | 12.93 | 0.65
| 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 0.025 | 39.45 | 0.99
| 4777 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | KG | 0.028 | 10.43 | 0.29
| 43082 | PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, ABAS PARALELAS, "W", QUALQUER BITOLA | KG | 1.05 | 13 | 13.65
| SEARQ_FRETE_ACO | FRETE DE AÇO, ENTRE JOÃO PESSOA E JACARAÚ - POR KG | UN | 1 | 2.16 | 2.16
| 92716 | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_12/2015 | CHP | 0.025 | 23.82 | 0.6
| 95139 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | 0.5 | 0.08 | 0.04
| 88240 | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 12.93 | 1.29
| 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 16.99 | 3.4
| 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 23.46 | 4.69
| 100716 | JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020 | M2 | 0.0358 | 26.37 | 0.94
| 100719 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | M2 | 0.0358 | 9.67 | 0.35
29.64
7.1 | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3
| 4460 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 2.5 | 7.41 | 18.53
| 4517 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 2 | 4.95 | 9.9
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.256 | 21.58 | 48.68
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.983 | 21.9 | 43.43
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.239 | 17.21 | 72.95
| 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M³ | 1.213 | 452.32 | 548.66
742.15
7.2 | 87640 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2
| 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 0.5 | 0.7 | 0.35
| 7334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | L | 0.21 | 19.02 | 3.99
| 87301 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.053 | 567.28 | 30.07
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.271 | 21.9 | 5.93
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.136 | 17.21 | 2.34
42.68
7.3 | 98682 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2
| 3671 | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | M | 1.67 | 1.29 | 2.15
| 87298 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M3 | 0.0431 | 628.67 | 27.1
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.333 | 21.9 | 7.29
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.167 | 17.21 | 2.87
39.41
7.4 | SEARQ_SINAPI_87249 | REVESTIMENTO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MOLHADA. AF_06/2014 | M2
| 1287 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | M2 | 1.1 | 36.98 | 40.68
| 34353 | ARGAMASSA COLANTE AC II | KG | 8 | 1.49 | 11.92
| 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 0.19 | 4.69 | 0.89
| 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.82 | 21.81 | 17.88
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.31 | 17.21 | 5.34
76.71
7.5 | SEARQ_SINAPI_87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2
| 1287 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | M2 | 1.06 | 36.98 | 39.2
| 1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | KG | 8 | 0.8 | 6.4
| 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 0.19 | 4.69 | 0.89
| 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.26 | 21.81 | 5.67
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 17.21 | 2.58
54.74
7.6 | 88649 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 | M
| 1287 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | M2 | 0.15 | 36.98 | 5.55
| 1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | KG | 0.603 | 0.8 | 0.48
| 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 0.084 | 4.69 | 0.39
| 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.074 | 21.81 | 1.61
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.031 | 17.21 | 0.53
8.56
7.7 | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M
| 20232 | SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM | M | 1 | 56.88 | 56.88
| 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | KG | 1.29 | 2.46 | 3.17
| 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.547 | 21.81 | 11.93
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.273 | 17.21 | 4.7
76.68
7.8 | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M3
| 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.565 | 112.5 | 63.56
| 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.565 | 111.91 | 63.23
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.03 | 21.9 | 22.56
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.343 | 17.21 | 5.9
| 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.032 | 8.66 | 0.28
| 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.03 | 0.58 | 0.02
155.55
7.9 | 92398 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | M2
| 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.0568 | 115 | 6.53
| 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 0.0087 | 105.71 | 0.92
| 36170 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X 11* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | 1.0031 | 47 | 47.15
| 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2531 | 21.76 | 5.51
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2531 | 17.21 | 4.36
| 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0055 | 8.66 | 0.05
| 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.1211 | 0.58 | 0.07
| 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0037 | 10.28 | 0.04
| 91285 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.1228 | 1.32 | 0.16
64.79
7.1 | 101094 | PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | M
| 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 0.24 | 0.7 | 0.17
| 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | KG | 1.215 | 2.46 | 2.99
| 38186 | PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA | M2 | 0.25 | 661.19 | 165.3
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.437 | 21.9 | 9.57
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.218 | 17.21 | 3.75
181.78
7.11 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M
| 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.007 | 115 | 0.81
| 4059 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2) | M | 1.005 | 28.74 | 28.88
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.394 | 21.9 | 8.63
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.394 | 17.21 | 6.78
| 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | M³ | 0.002 | 608.61 | 1.22
46.32
7.12 | SEARQ_SINAPI_98577 | TRATAMENTO DE JUNTA DE MOVIMENTAÇÃO DE PISO (JUNTA SERRADA), COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE À BASE DE POLIURETANO. AF_06/2018 | M
| 142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 0.233 | 47.81 | 11.14
| 44073 | TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 10 MM, CINZA | M | 1 | 0.7 | 0.7
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.165 | 21.9 | 25.51
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.236 | 17.21 | 4.06
41.41
8.1 | SEARQ_SINAPI_87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2
| 37411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | M2 | 1 | 17.43 | 17.43
| 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.0293 | 492.34 | 14.43
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 21.9 | 8.76
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 17.21 | 6.88
47.5
8.2 | 87535 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2
| 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.0376 | 492.34 | 18.51
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.32 | 21.9 | 7.01
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.118 | 17.21 | 2.03
27.55
8.3 | SEARQ_SINAPI_87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2
| 536 | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | M2 | 1.08 | 41.9 | 45.25
| 1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | KG | 8 | 0.8 | 6.4
| 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 0.22 | 4.69 | 1.03
| 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.66 | 21.81 | 14.39
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.36 | 17.21 | 6.2
73.27
8.4 | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | M2
| 345 | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M) | KG | 0.025 | 40.72 | 1.02
| 3315 | GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL | KG | 0.9964 | 0.79 | 0.79
| 4812 | PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO) | M2 | 1.074 | 11.02 | 11.84
| 20250 | SISAL EM FIBRA | KG | 0.0078 | 25.74 | 0.2
| 40547 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | CENTO | 0.0308 | 29.16 | 0.9
| 88269 | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6313 | 21.76 | 13.74
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3156 | 17.21 | 5.43
33.92
8.5 | 96120 | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017 | M
| 3315 | GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL | KG | 0.5124 | 0.79 | 0.4
| 4812 | PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO) | M2 | 0.0762 | 11.02 | 0.84
| 5066 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | KG | 0.0015 | 30.83 | 0.05
| 20250 | SISAL EM FIBRA | KG | 0.004 | 25.74 | 0.1
| 88269 | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0445 | 21.76 | 0.97
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0223 | 17.21 | 0.38
2.74
8.6 | SEARQ_ORSE_10874 | REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTOS PASTILHA 10CM X 10CM | M2
| 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 0.55 | 4.69 | 2.58
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 21.9 | 3.29
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 17.21 | 2.58
8.45
9.1 | 86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
| 86879 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1? PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 9.16 | 9.16
| 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 23.81 | 23.81
| 86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2? X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 10.09 | 10.09
| 86904 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 149.95 | 149.95
| SEARQ_SINAPI_86906 | TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 136.11 | 136.11
329.12
9.2 | 95471 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
| 4384 | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | UN | 2 | 24 | 48
| 6138 | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | UN | 1 | 10.03 | 10.03
| 36520 | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) | UN | 1 | 693.63 | 693.63
| 37329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | KG | 0.0881 | 98.93 | 8.72
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.154 | 21.41 | 24.71
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5565 | 17.21 | 9.58
794.67
9.3 | 95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN
| 6142 | CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE | UN | 1 | 9.3 | 9.3
| 95469 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 303.88 | 303.88
313.18
9.4 | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN
| 377 | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | UN | 1 | 37.45 | 37.45
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1536 | 21.41 | 3.29
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0484 | 17.21 | 0.83
41.57
10.1 | SEARQ_SINAPI_01.ESQV.CORR.022/01 | CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019 | M
| 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 6.545 | 0.61 | 3.99
| 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 0.006 | 37.88 | 0.23
| MERC_SUPORTE | SUPORTE DE PAREDE PARA CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO, | UN | 2.182 | 9.34 | 20.38
| 21012 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | M | 2.058 | 52.25 | 107.53
| 21013 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) | M | 0.578 | 68.18 | 39.41
| 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.502 | 17.77 | 26.69
| 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.828 | 21.76 | 39.78
238.01
10.2 | SEARQ_SINAPI_90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN
| 90806 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P | UN | 1 | 364.69 | 364.69
| 90823 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 440.1 | 440.1
| 90831 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 131.92 | 131.92
| 100659 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 10.2 | 10.82 | 110.36
1047.07
10.3 | SINAPI_SCO-RIO_SC45.05.0056 | Chapa metálica em aço inoxidável h=40cm, AISI 304, espessura de 1,0mm | UN
| 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.66 | 20.79 | 13.72
| 12759 | CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO) | M2 | 0.36 | 1085.45 | 390.76
| SEARQ_ORSE_INS_6986 | Bate maca de 1000x150mm em chapa de aço inox 304, e=1,3mm, acabamento polido, dotado de 4 furos e parafusos inox auto-atarrachante | UN | 3 | 46 | 138
542.48
10.4 | 100874 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
| 4351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | UN | 6 | 17.79 | 106.74
| 36204 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 1 | 188.12 | 188.12
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9485 | 21.41 | 20.31
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2988 | 17.21 | 5.14
320.31
10.5 | 100867 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
| 4351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | UN | 6 | 17.79 | 106.74
| 36205 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 1 | 208.93 | 208.93
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9485 | 21.41 | 20.31
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2988 | 17.21 | 5.14
341.12
10.6 | 100866 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
| 4351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | UN | 6 | 17.79 | 106.74
| 36204 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 1 | 188.12 | 188.12
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9485 | 21.41 | 20.31
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2988 | 17.21 | 5.14
320.31
10.7 | SEARQ_SINAPI_102143 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA INTERNA, COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 1,0 M2. AF_01/2021 | M2
| 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.761 | 18.09 | 13.77
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.74 | 17.21 | 12.74
| 11186 | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | M2 | 1 | 516 | 516
| 44121 | BOTAO ROSCA INTERNA CABECA CHATA MACICA, FORMATO REDONDO, METAL, 19 MM, INCLUSO ARRUELA E PARAFUSO | UN | 9.696 | 4.96 | 48.09
| 4375 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 | UN | 9.696 | 0.1 | 0.97
591.57
10.8 | 102163 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P | M2
| 11188 | VIDRO LISO FUME E = 4MM - SEM COLOCACAO | M2 | 1 | 239.99 | 239.99
| 20259 | PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS | M | 7.287 | 12.9 | 94
| 39432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 6.381 | 2.75 | 17.55
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.761 | 17.21 | 13.1
| 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.783 | 18.09 | 14.16
378.8
10.9 | 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN
| 3081 | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | CJ | 1 | 120.68 | 120.68
| 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.002 | 20.79 | 20.83
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.501 | 17.21 | 8.62
150.13
11.1 | 93139 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN
| 90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 2.2 | 5.38 | 11.84
| 90456 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 | UN | 1 | 3.47 | 3.47
| 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 2.2 | 11.13 | 24.49
| 91842 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2 | 5.51 | 11.02
| 91852 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2.2 | 7.52 | 16.54
| 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 21 | 2.66 | 55.86
| 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0.375 | 8.08 | 3.03
| 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 11.68 | 11.68
| 91961 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 45.26 | 45.26
183.19
11.2 | 93145 | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN
| 90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 2.2 | 5.38 | 11.84
| 90456 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 | UN | 1 | 3.47 | 3.47
| 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 2.2 | 11.13 | 24.49
| 91842 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2 | 5.51 | 11.02
| 91852 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2.2 | 7.52 | 16.54
| 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 8.4 | 2.66 | 22.34
| 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12.6 | 3.87 | 48.76
| 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0.375 | 8.08 | 3.03
| 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 11.68 | 11.68
| 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 39.03 | 39.03
192.2
11.3 | SEARQ_SINAPI_97587a | LUMINÁRIA DE EMBUTIR NO FORRO, INLUINDO LÂMPADA LED 10W BRANCA (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN
| 38194 | LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | UN | 1 | 7.9 | 7.9
| SEARQ_ORSE_INS_7952 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR NO FORRO, REF.CE-2495, EM ALUMINIO REPUXADO, TECNOLUX OU SIMILAR | UN | 1 | 79.7 | 79.7
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.148 | 17.52 | 2.59
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3551 | 22.11 | 7.85
98.04
11.4 | SEARQ_SINAPI_97585 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, 2 X 32W, REF. LSE, DA LUMILUZ OU SIMILAR (NAO INCLUI LAMPADAS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN
| SEARQ_ORSE_10762 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, 2 X 32W, REF. LSE, DA LUMILUZ OU SIMILAR | UN | 1 | 184.4 | 184.4
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1727 | 17.52 | 3.03
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4144 | 22.11 | 9.16
196.59
11.5 | 100903 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | UN
| 12295 | SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS | UN | 2 | 2.69 | 5.38
| 39387 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | UN | 1 | 15.14 | 15.14
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1033 | 17.52 | 1.81
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2478 | 22.11 | 5.48
27.81
11.6 | 101509 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | UN
| 1062 | CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 1 | 246.31 | 246.31
| 1094 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR | UN | 1 | 26.28 | 26.28
| 3398 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | UN | 1 | 4.31 | 4.31
| 4346 | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | UN | 3 | 10.82 | 32.46
| 11267 | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | UN | 2 | 1.56 | 3.12
| 11864 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2 | UN | 1 | 33.35 | 33.35
| 14153 | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF | UN | 0.06 | 55.08 | 3.3
| 34643 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM | UN | 1 | 37.92 | 37.92
| 39996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) | M | 0.1664 | 3.14 | 0.52
| 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | 2 | 0.32 | 0.64
| 87367 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M3 | 0.0194 | 603.11 | 11.7
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3233 | 17.52 | 5.66
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.9102 | 22.11 | 64.34
| 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6.05 | 15.45 | 93.47
| 91885 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 8.15 | 8.15
| 91917 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 13.18 | 13.18
| 91919 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1?), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 14.31 | 14.31
| 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 22.2 | 14.61 | 324.34
| 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 88.33 | 88.33
| SEARQ_SINAPI_96977 | CABO DE COBRE NU 6 MM², ENTERRADO, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 1.95 | 8.78 | 17.12
| 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 1 | 121.38 | 121.38
| SEARQ_SINAPI_100578 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 1 | 946.75 | 946.75
2096.94
11.7 | SEARQ_SINAPI_100578 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN
| 863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | M | 9 | 36.91 | 332.19
| 41195 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D | UN | 1 | 487.87 | 487.87
| 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.077 | 213.91 | 16.47
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.233 | 17.52 | 21.6
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.008 | 22.11 | 88.62
946.75
11.8 | 91869 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M
| 2684 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA | M | 1.017 | 10.15 | 10.32
| 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.0023 | 28.55 | 0.07
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.154 | 17.52 | 2.7
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.154 | 22.11 | 3.4
16.49
11.9 | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M
| 994 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2 | M | 1.19 | 5.91 | 7.03
| 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.009 | 3.38 | 0.03
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.052 | 17.52 | 0.91
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.052 | 22.11 | 1.15
9.12
11.1 | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN
| 38056 | GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 5/8'', CONDUTOR DE 10 A 25 MM2 | UN | 1 | 36.45 | 36.45
| SEARQ_ORSE_1095 | HASTE COBREADA COPPERWELD P/ ATERRAMENTO D= 5/8" X 3,00 M, EXCLUSO CONECTOR | UN | 1 | 96.97 | 96.97
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2531 | 17.52 | 4.43
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2531 | 22.11 | 5.6
143.45
11.11 | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN
| 34643 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM | UN | 1 | 37.92 | 37.92
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1384 | 21.9 | 3.03
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1088 | 17.21 | 1.87
| 101618 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | 0.0141 | 226.4 | 3.19
46.01
11.12 | 97887 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN
| 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UN | 63.7214 | 0.6 | 38.23
| 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M³ | 0.0064 | 444.41 | 2.84
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.114 | 21.9 | 46.3
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.661 | 17.21 | 28.59
| 97734 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | M3 | 0.0252 | 2554.38 | 64.37
| 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.0468 | 727.01 | 34.02
| 101619 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | 0.049 | 264.53 | 12.96
227.31
11.13 | 91867 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M
| 2674 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA | M | 1.017 | 4.88 | 4.96
| 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.0018 | 28.55 | 0.05
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.102 | 17.52 | 1.79
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.102 | 22.11 | 2.26
9.06
11.14 | SEARQ_SINAPI_96977 | CABO DE COBRE NU 6 MM², ENTERRADO, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M
| SEARQ_ORSE_INS_09480 | FIO COBRE NU 6MM² | M | 1.1 | 6.76 | 7.44
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0337 | 17.52 | 0.59
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0337 | 22.11 | 0.75
8.78
12.1 | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2
| 6085 | SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS | L | 0.16 | 10.05 | 1.61
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.051 | 23.16 | 1.18
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.019 | 17.21 | 0.33
3.12
12.2 | 88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2
| 3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | UN | 0.1 | 1.01 | 0.1
| 43626 | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | KG | 1.555 | 3 | 4.67
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.672 | 23.16 | 15.56
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.247 | 17.21 | 4.25
24.58
12.3 | 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2
| 3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | UN | 0.06 | 1.01 | 0.06
| 43626 | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | KG | 1.043 | 3 | 3.13
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.234 | 23.16 | 5.42
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.086 | 17.21 | 1.48
10.09
12.4 | 96130 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2
| 3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | UN | 0.06 | 1.01 | 0.06
| 43651 | MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS | KG | 1.043 | 5.39 | 5.62
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.429 | 23.16 | 9.94
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.107 | 17.21 | 1.84
17.46
12.5 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2
| 7356 | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 0.33 | 20.07 | 6.62
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.244 | 23.16 | 5.65
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.089 | 17.21 | 1.53
13.8
12.6 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2
| 7356 | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 0.33 | 20.07 | 6.62
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.187 | 23.16 | 4.33
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.069 | 17.21 | 1.19
12.14
12.7 | 95626 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | M2
| 7356 | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 0.2 | 20.07 | 4.01
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.344 | 23.16 | 7.97
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.086 | 17.21 | 1.48
13.46
12.8 | 100721 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | M2
| 5318 | DILUENTE AGUARRAS | L | 0.0619 | 20.09 | 1.24
| 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 0.207 | 36.89 | 7.64
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5266 | 23.16 | 12.2
21.08
12.9 | SEARQ_SINAPI_100721 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO PARA ADERÊNCIA (TIPO GALVITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M²
| 5318 | DILUENTE AGUARRAS | L | 0.011 | 20.09 | 0.22
| SEARQ_ORSE_INS_3204 | TINTA PARA ADERÊNCIA E PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES GALVANIZADAS, SUPER GALVITE, MARCA SHERWIN WILLIAMS OU SIMILAR | L | 0.1098 | 23.5 | 2.58
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6779 | 23.16 | 15.7
18.5
12.1 | 100725 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | M2
| 5318 | DILUENTE AGUARRAS | L | 0.0624 | 20.09 | 1.25
| 7293 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE DUPLA ACAO GRAFITE FOSCO PARA SUPERFICIES METALICAS FERROSAS | L | 0.2078 | 37.83 | 7.86
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5266 | 23.16 | 12.2
21.31
12.11 | 102492 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2
| 6085 | SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS | L | 0.16 | 10.05 | 1.61
| 7348 | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | L | 0.427 | 13.46 | 5.75
| 12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.01 | 7.46 | 0.07
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.365 | 23.16 | 8.45
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.152 | 17.21 | 2.62
18.5
12.12 | 102500 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M
| 7348 | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | L | 0.043 | 13.46 | 0.58
| 12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.04 | 7.46 | 0.3
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.083 | 23.16 | 1.92
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.035 | 17.21 | 0.6
3.4
12.13 | SEARQ_SINAPI_100752 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE REVESTIMENTO CERÂMICO (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2
| 5330 | DILUENTE EPOXI | L | 0.0606 | 45.79 | 2.77
| 7304 | TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA | L | 0.4039 | 70.56 | 28.5
| 88312 | PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4298 | 23.16 | 9.95
41.22
13.1 | SEARQ_DESMOB | Desmobilização de máquinas e equipamentos | und
| 5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 12 | 188.61 | 2263.32
2263.32
13.2 | SEARQ_ORSE_0026 | Coleta e carga manuais de entulho | M3
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 17.21 | 17.21
17.21
13.3 | SEARQ_ORSE_13197 | Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Jacaraú) | und
| MERC_LOCACAO_CACAMBA | Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Cabedelo, Santa Rita ou Bayeux) | und | 1 | 395 | 395
395
13.4 | SEARQ_ORSE_10039 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | T
| SEARQ_ORSE_INS_10503 | Descarte de resíduos misturado da construção civil em área licenciada. | T | 1 | 30 | 30
30
13.5 | 99804 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | M2
| 44329 | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | L | 0.006 | 12.42 | 0.07
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.248 | 17.21 | 4.27
4.34
13.6 | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.089 | 17.21 | 1.53
| 99833 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_04/2019 | CHP | 0.015 | 3.48 | 0.05
1.58
Recuperação estrutural - Jacaraú

## Cronograma
Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba
Secretaria de Administração e Orçamento
Coordenadoria de Serviços Gerais
Seção de Engenharia e Arquitetura
Obra: Reforma e reforço estrutural - Jacaraú
Data do orçamento: 03/07/2023
Cronograma físico-financeiro
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | DIAS DECORRIDOS | [9 empty] | % ETAPAS | % ACUMLADO
|  |  |  | 30 |  |  | 60 |  |  | 90
1.0 | Administração Local | 46674.18 | [10 empty] | 14.71% | 14.71%
|  |  | % | 33.33% |  |  | 33.33% |  |  | 33.33%
Dias
|  |  | R$ | 15558.06 |  |  | 15558.06 |  |  | 15558.06
2.0 | Serviços preliminares | 31893.47 | [10 empty] | 10.05% | 24.77%
|  |  | % | 50% |  |  | 40% |  |  | 10%
Dias
|  |  | R$ | 15946.735 |  |  | 12757.388 |  |  | 3189.347
3.0 | Instalação e manutenção do canteiro de obras | 39939.88 | [10 empty] | 12.59% | 37.36%
|  |  | % | 100%
Dias
|  |  | R$ | 39939.88 |  |  | 0 |  |  | 0
4.0 | Demolição, remoção e movimento de terra | 9261.16 | [10 empty] | 2.92% | 40.28%
|  |  | % | 40% |  |  | 60%
Dias
|  |  | R$ | 3704.464 |  |  | 5556.696 |  |  | 0
5.0 | Infraestrutura (Fundações) | 10560.42 | [10 empty] | 3.329% | 43.61%
|  |  | % | 50% |  |  | 50%
Dias
|  |  | R$ | 5280.21 |  |  | 5280.21 |  |  | 0
6.0 | Estrutura metálica | 67243.41 | [10 empty] | 21.2% | 64.81%
|  |  | % |  |  |  | 70% |  |  | 30%
Dias
|  |  | R$ | 0 |  |  | 47070.387 |  |  | 20173.023
7.0 | Piso e pavimentação | 39035.34 | [10 empty] | 12.31% | 77.11%
|  |  | % |  |  |  | 50% |  |  | 50%
Dias
|  |  | R$ | 0 |  |  | 19517.67 |  |  | 19517.67
8.0 | Louças e metais | 14267.36 | [10 empty] | 4.498% | 81.61%
|  |  | % |  |  |  | 40% |  |  | 60%
Dias
|  |  | R$ | 0 |  |  | 5706.944 |  |  | 8560.416
9.0 | Louças e metais | 3014.59 | [10 empty] | 0.9503% | 82.56%
|  |  | % |  |  |  | 40% |  |  | 60%
Dias
|  |  | R$ | 0 |  |  | 1205.836 |  |  | 1808.754
10.0 | Esquadrias e ferragens | 9128.92 | [10 empty] | 2.878% | 85.44%
|  |  | % |  |  |  | 30% |  |  | 70%
Dias
|  |  | R$ | 0 |  |  | 2738.676 |  |  | 6390.244
11.0 | Instalações elétricas | 10987.28 | [10 empty] | 3.464% | 88.9%
|  |  | % |  |  |  | 30% |  |  | 70%
Dias
|  |  | R$ | 0 |  |  | 3296.184 |  |  | 7691.096
12.0 | Pintura geral | 20765.2 | [10 empty] | 6.546% | 95.45%
|  |  | % | [6 empty] | 100%
Dias
|  |  | R$ | 0 |  |  | 0 |  |  | 20765.2
13.0 | Serviços Finais | 14445.23 | [10 empty] | 4.554% | 100%
|  |  | % | [6 empty] | 100%
Dias
|  |  | R$ | 0 |  |  | 0 |  |  | 14445.23
CUSTO TOTAL (SEM BDI) |  | 317216.44 |  | 80429.349 |  |  | 118688.051 |  |  | 118099.04
CUSTO TOTAL ACUMULADO (SEM BDI) |  |  |  | 80429.349 |  |  | 199117.4 |  |  | 317216.44
PREÇO TOTAL (COM BDI) |  | 396520.55 |  | 100536.6862 | #REF! | #REF! | 148360.0638 | #REF! | #REF! | 147623.8 | #REF! | #REF!
PREÇO TOTAL ACUMULADO (COM BDI) |  |  |  | 100536.6862 |  |  | 248896.75 |  |  | 396520.55

## BDI
Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba
Secretaria de Administração e Orçamento
Coordenadoria de Serviços Gerais
Seção de Engenharia e Arquitetura
Obra: Reforma e reforço estrutural - Jacaraú
Data do orçamento: 03/07/2023
BDI
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO VALOR REFERENCIAL PARA A TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS
| DESCRIÇÃO | Média
AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 5.5%
L | LUCRO | 7.79%
DF | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.179%
| SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS | 2.07%
S | Seguros | 0.4%
G | Garantia | 0.4%
R | Riscos | 1.27%
I | IMPOSTOS | 6.15%
| ISS* | 2.5%
| PIS | 0.65%
| COFINS | 3%
| CPRB | 0%
| BDI | 25%
Onde:
AC – é a taxa de rateio da administração central;
R – corresponde aos riscos e imprevistos;
S – é uma taxa representativa de Seguros;
G – é a taxa que representa o ônus das garantias exigidas em edital;
DF – é a taxa representativa das despesas financeiras;
L – corresponde ao lucro bruto;
T – é a taxa representativa dos tributos/impostos (ISS, PIS e COFINS)
Obs.:(*) % de ISS – Imposto sobre serviços de qualquer natureza, considerado como 5% sobre 50% do preço de venda.
CONSIDERAÇÕES:
1) Fórmula e percentuais estabelecidos conforme Acórdão nº 2622/2013 TCU – Plenário.

## Modelo Enc. Sociais
Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba
Secretaria de Administração e Orçamento
Coordenadoria de Serviços Gerais
Seção de Engenharia e Arquitetura
Obra: Reforma e reforço estrutural - Jacaraú
Data do orçamento: 03/07/2023
Encargos sociais básicos
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - SEM DESONERAÇÃO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0%
A | Total | 36.8% | 36.8%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.02% | Não incide
B2 | Feriados | 4.31% | Não incide
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.87% | 0.66%
B4 | 13º Salário | 10.96% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.05%
B6 | Faltas Justificadas | 0.73% | 0.56%
B7 | Dias de Chuvas | 2.02% | Não incide
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.1% | 0.08%
B9 | Férias Gozadas | 9.64% | 7.33%
B10 | Salário Maternidade | 0.04% | 0.03%
B | Total | 46.76% | 17.04%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.53% | 3.45%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.11% | 0.08%
C3 | Férias Indenizadas | 4.24% | 3.23%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2.99% | 2.28%
C5 | Indenização Adicional | 0.38% | 0.29%
C | Total | 12.25% | 9.33%
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 17.21% | 6.27%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.4% | 0.31%
D | Total | 17.61% | 6.58%
TOTAL(A+B+C+D) |  | 113.4% | 69.75%

## Memória de quantitativos
Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba
Secretaria de Administração e Orçamento
Coordenadoria de Serviços Gerais
Seção de Engenharia e Arquitetura
Obra: Reforma e reforço estrutural - Jacaraú
Data do orçamento: 03/07/2023
Memória de cálculo de quantitativos
Recuperação estrutural - Jacaraú
Memória de cálculo de quantitativos
Nº |  | Ud | Descrição | [7 empty] | Quantit.
1.1 |  | Un | Administração Local
[9 empty] | Total UN ......: |  |  | 1
2.1 |  | Und | Mobilização de máquinas e equipamentos
[9 empty] | Total und ......: |  |  | 1
2.2 |  | Und | ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - de execução da obra
[9 empty] | Total und ......: |  |  | 1
2.3 |  | Und | PCMAT (NR-18)
[9 empty] | Total und ......: |  |  | 1
2.4 |  | Und | PGRCC (NR-18)
[9 empty] | Total und ......: |  |  | 1
2.5 |  | Un | Controle tecnológico de concreto - por traço de concreto ou argamassa
[5 empty] | Uds. |  | - | - |  | - | Parcial | Subtotal
| Estudo de dosagem - concreto de 10MPa (concreto simples para os blocos de fundação) |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
| Estudo de dosagem - concreto de 25MPa (concreto para as sapatas/blocos armados) |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
[11 empty] | 2 | 2
[9 empty] | Total un ......: |  |  | 2
2.6 |  | Un | Ensaio de resistência à compressão simples
[9 empty] | Total un ......: |  |  | 6
2.7 |  | Un | Ensaio de consistência de concreto - Slump Test
[9 empty] | Total un ......: |  |  | 3
2.8 |  | M2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
[5 empty] | Uds. |  | - | Largura |  | Altura | Parcial | Subtotal
| Placa de identificação da obra | [6 empty] | 2 |  | 1.5 | 3
[11 empty] | 3 | 3
[9 empty] | Total M2 ......: |  |  | 3
2.9 |  | M2 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018
[5 empty] | - |  | Comprim. | - |  | Altura | Parcial | Subtotal
| Fechamento com tapume (frente) | [5 empty] | 15 |  |  | 2 | 30
| Fechamento com tapume (parte lateral) | [5 empty] | 4 |  |  | 2 | 8
[11 empty] | 38 | 38
[9 empty] | Total M2 ......: |  |  | 38
2.10 |  | M3xkm | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019
[9 empty] | Total M3XKM ......: |  |  | 4.39
2.11 |  | T | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020
[5 empty] | - |  | Toneladas | - |  | - | Parcial | Subtotal
| Carga, manobra e descarga de perfis metálicos (para pilares e vigas) | [5 empty] | 2.4 |  |  |  | 2.4
[11 empty] | 2.4 | 2.4
[9 empty] | Total T ......: |  |  | 2.4
2.12 |  | Un | Elevação de estruturas de 1.390 a 1.859 kN para substituição de aparelho de apoio com a utilização de macaco hidráulico
[5 empty] | Uds. |  | - | - |  | - | Parcial | Subtotal
| Pontos de escoramentos |  |  |  |  | 81 |  |  |  |  | 81
[11 empty] | 81 | 81
[9 empty] | Total UN ......: |  |  | 81
2.13 |  | M² | Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "a" (h=2,08 a 3,20 m), com montagem e desmontagem
[5 empty] | Uds. |  | Área | - |  | - | Parcial | Subtotal
| Atendimento | [5 empty] | 52.27 |  |  |  | 52.27
| Circulação | [5 empty] | 8.73 |  |  |  | 8.73
| Sala do juiz | [5 empty] | 18.64 |  |  |  | 18.64
| Banheiro (sala do Juiz) | [5 empty] | 1.54 |  |  |  | 1.54
| Banheiro Masculino | [5 empty] | 3.83 |  |  |  | 3.83
| Banheiro Feminino | [5 empty] | 3.83 |  |  |  | 3.83
| Sala administrativa | [5 empty] | 25.48 |  |  |  | 25.48
| Copa/Apoio | [5 empty] | 5.61 |  |  |  | 5.61
| Arquivo | [5 empty] | 9.45 |  |  |  | 9.45
[11 empty] | 129.38 | 129.38
[9 empty] | Total M² ......: |  |  | 129.38
2.14 |  | Mxmes | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS)
[5 empty] | Uds. |  | Mês | - |  | Altura | Parcial | Subtotal
| Andaimes tubulares (torre) |  |  |  |  | 6 | 3 |  |  | 3 | 54
[11 empty] | 54 | 54
[9 empty] | Total MXMES ......: |  |  | 54
2.15 |  | M | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017
| Considerando 2 ciclos de montagem e desmontagem = 1) demolição do forro; 2) Instalação das vigas e do forro |  |  |  | Qtd torres |  | Ciclos | - |  | - | Parcial | Subtotal
| Atendimento |  |  |  |  | 6 | 2 |  |  |  | 12
| Circulação |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 2
| Sala do juiz |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 6
| Banheiro (sala do Juiz) |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 2
| Sala administrativa |  |  |  |  | 4 | 2 |  |  |  | 8
| Arquivo |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 4
[11 empty] | 34 | 34
[9 empty] | Total M ......: |  |  | 34
3.1 |  | M2 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016
[5 empty] | Uds. |  | Comprim. | Largura |  | - | Parcial | Subtotal
| Depósito para almoxarifado | [5 empty] | 4 | 3.5 |  |  | 14
[11 empty] | 14 | 14
[9 empty] | Total M2 ......: |  |  | 14
3.2 |  | M2 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
[5 empty] | Uds. |  | Comprim. | Largura |  | - | Parcial | Subtotal
| Escritório | [5 empty] | 4 | 3 |  |  | 12
[11 empty] | 12 | 12
[9 empty] | Total M2 ......: |  |  | 12
3.3 |  | M2 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
[5 empty] | Uds. |  | Comprim. | Largura |  | - | Parcial | Subtotal
| Refeitório | [5 empty] | 4 | 3 |  |  | 12
[11 empty] | 12 | 12
[9 empty] | Total M2 ......: |  |  | 12
3.4 |  | M2 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016
[5 empty] | Uds. |  | Comprim. | Largura |  | Altura | Parcial | Subtotal
| Sanitário e vestiário | [5 empty] | 4 | 2.5 |  |  | 10
[11 empty] | 10 | 10
[9 empty] | Total M2 ......: |  |  | 10
4.1 |  | M2 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
| Piso externo |  |  |  | - |  | Área | - |  | - | Parcial | Subtotal
| Semi círculo do patamar da entrada | [5 empty] | 4.75 |  |  |  | 4.75
[11 empty] | 4.75 | 4.75
| Piso interno |  |  |  | - |  | Área | - |  | - | Parcial | Subtotal
| Atendimento | [5 empty] | 52.27 |  |  |  | 52.27
| Circulação | [5 empty] | 8.73 |  |  |  | 8.73
| Sala do juiz | [5 empty] | 18.64 |  |  |  | 18.64
| Banheiro (sala do Juiz) | [5 empty] | 1.54 |  |  |  | 1.54
| Banheiro Masculino | [5 empty] | 3.83 |  |  |  | 3.83
| Banheiro Feminino | [5 empty] | 3.83 |  |  |  | 3.83
| Sala administrativa | [5 empty] | 25.48 |  |  |  | 25.48
| Copa/Apoio | [5 empty] | 5.61 |  |  |  | 5.61
| Arquivo | [5 empty] | 9.45 |  |  |  | 9.45
[11 empty] | 129.38 | 129.38
| Paredes internas (áreas molhadas) |  |  |  | - |  | Perímetro | Altura |  | Desconto (m²) | Parcial | Subtotal
| Banheiro (sala do Juiz) [B*C-D] | [5 empty] | 5 | 3 |  | 1.72 | 13.28
| Banheiro Masculino [B*C-D] | [5 empty] | 8 | 3 |  | 1.72 | 22.28
| Banheiro Feminino [B*C-D] | [5 empty] | 8 | 3 |  | 1.72 | 22.28
| Copa/Apoio [B*C-D] | [5 empty] | 9.5 | 3 |  | 2.68 | 25.82
[11 empty] | 83.66 | 83.66
[11 empty] | 217.79 | 217.79
[9 empty] | Total M2 ......: |  |  | 217.79
4.2 |  | M | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
[5 empty] | Perimetro (m) |  | Desconto (m) | - |  | - | Parcial | Subtotal
| Atendimento [A-B] |  |  |  |  | 29.9 | 2 |  |  |  | 27.9
| Circulação [A-B] |  |  |  |  | 17 | 4.2 |  |  |  | 12.8
| Sala do juiz [A-B] |  |  |  |  | 18.2 | 1.5 |  |  |  | 16.7
| Entrada do banheiro Masculino [A-B] |  |  |  |  | 2.4 | 0.7 |  |  |  | 1.7
| Entrada do banheiro Feminino [A-B] |  |  |  |  | 2.4 | 0.7 |  |  |  | 1.7
| Sala administrativa [A-B] |  |  |  |  | 20.2 | 0.8 |  |  |  | 19.4
| Arquivo [A-B] |  |  |  |  | 12.3 | 0.8 |  |  |  | 11.5
[11 empty] | 91.7 | 91.7
[9 empty] | Total M ......: |  |  | 91.7
4.3 |  | M2 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
[5 empty] | Uds. |  | Comprim. | Altura |  | - | Parcial | Subtotal
| Banheiro Masculino |  |  |  |  | 1 | 0.7 | 2.1 |  |  | 1.47
| Banheiro Feminino |  |  |  |  | 1 | 0.7 | 2.1 |  |  | 1.47
[11 empty] | 2.94 | 2.94
[9 empty] | Total M2 ......: |  |  | 2.94
4.4 |  | M3 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
[5 empty] | - |  | Comprim. | Largura |  | Altura | Parcial | Subtotal
| Banheiro Masculino (parede interna) | [5 empty] | 0.9 | 0.15 |  | 3 | 0.41
| Banheiro Masculino (aumento da abertura da porta) | [5 empty] | 0.25 | 0.15 |  | 2.1 | 0.08
| Banheiro Feminino (parede interna) | [5 empty] | 0.9 | 0.15 |  | 3 | 0.41
| Banheiro Feminino (aumento da abertura da porta) | [5 empty] | 0.25 | 0.15 |  | 2.1 | 0.08
[11 empty] | 0.98 | 0.98
[9 empty] | Total M3 ......: |  |  | 0.98
4.5 |  | M2 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
| Pisos internos |  |  |  | - |  | Área | - |  | - | Parcial | Subtotal
| Atendimento | [5 empty] | 52.27 |  |  |  | 52.27
| Circulação | [5 empty] | 8.73 |  |  |  | 8.73
| Sala do juiz | [5 empty] | 18.64 |  |  |  | 18.64
| Banheiro (sala do Juiz) | [5 empty] | 1.54 |  |  |  | 1.54
| Banheiro Masculino | [5 empty] | 3.83 |  |  |  | 3.83
| Banheiro Feminino | [5 empty] | 3.83 |  |  |  | 3.83
| Sala administrativa | [5 empty] | 25.48 |  |  |  | 25.48
| Copa/Apoio | [5 empty] | 5.61 |  |  |  | 5.61
| Arquivo | [5 empty] | 9.45 |  |  |  | 9.45
[11 empty] | 129.38 | 129.38
| Paredes internas (áreas molhadas) |  |  |  | Uds. |  | Comprim. | Altura |  | Descontos (m²) | Parcial | Subtotal
| Banheiro (sala do Juiz) [B*C-D] | [5 empty] | 5 | 3 |  | 1.72 | 13.28
| Banheiro Masculino [B*C-D] | [5 empty] | 8 | 3 |  | 1.72 | 22.28
| Banheiro Feminino [B*C-D] | [5 empty] | 8 | 3 |  | 1.72 | 22.28
| Copa/Apoio [B*C-D] | [5 empty] | 9.5 | 3 |  | 2.68 | 25.82
[11 empty] | 83.66 | 83.66
| Correção de fissuras |  |  |  | Uds. |  | Comprim. | Largura |  | - | Parcial | Subtotal
| Demolição da argamassa para correção de fissuras na fachada | [5 empty] | 30 | 0.5 |  |  | 15
[11 empty] | 15 | 15
[11 empty] | 228.04 | 228.04
[9 empty] | Total M2 ......: |  |  | 228.04
4.6 |  | M3 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
| Área interna |  |  |  | Uds. |  | Comprim. | Largura |  | Espessura | Parcial | Subtotal
| Demolição do lastro em concreto simples (projeção do bloco de fundação) |  |  |  |  | 15 | 1 | 1 |  | 0.15 | 2.25
[11 empty] | 2.25 | 2.25
| Área externa |  |  |  | - |  | Área | - |  | Espessura | Parcial | Subtotal
| Estacionamento | [5 empty] | 92.41 |  |  | 0.15 | 13.86
| Calçada lateral | [5 empty] | 60 |  |  | 0.15 | 9
| Rampa de acesso e patamar de entrada da edificação (acessibilidade) | [5 empty] | 23.34 |  |  | 0.15 | 3.5
[11 empty] | 26.36 | 26.36
[11 empty] | 28.61 | 28.61
[9 empty] | Total M3 ......: |  |  | 28.61
4.7 |  | M2 | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
[5 empty] | Uds. |  | Área | - |  | - | Parcial | Subtotal
| Atendimento | [5 empty] | 52.27 |  |  |  | 52.27
| Circulação | [5 empty] | 8.73 |  |  |  | 8.73
| Sala do juiz | [5 empty] | 18.64 |  |  |  | 18.64
| Banheiro (sala do Juiz) | [5 empty] | 1.54 |  |  |  | 1.54
| Banheiro Masculino | [5 empty] | 3.83 |  |  |  | 3.83
| Banheiro Feminino | [5 empty] | 3.83 |  |  |  | 3.83
| Sala administrativa | [5 empty] | 25.48 |  |  |  | 25.48
| Copa/Apoio | [5 empty] | 5.61 |  |  |  | 5.61
| Arquivo | [5 empty] | 9.45 |  |  |  | 9.45
[11 empty] | 129.38 | 129.38
[9 empty] | Total M2 ......: |  |  | 129.38
4.8 |  | Un | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
[5 empty] | Uds. |  | - | - |  | - | Parcial | Subtotal
| Remoção de interruptores/tomadas elétricas em decorrência de interferência durante da implementação da nova estrutura metálica |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10
[11 empty] | 10 | 10
[9 empty] | Total UN ......: |  |  | 10
4.9 |  | M | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
[5 empty] | Uds. |  | - | - |  | - | Parcial | Subtotal
| Remoção de tubulações em decorrência de interferência durante da implementação da nova estrutura metálica |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 20
[11 empty] | 20 | 20
[9 empty] | Total M ......: |  |  | 20
4.10 |  | M | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
[5 empty] | Uds. |  | - | - |  | - | Parcial | Subtotal
| Remoção de instalações elétricas em decorrência de interferência durante da implementação da nova estrutura metálica |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 200
[11 empty] | 200 | 200
[9 empty] | Total M ......: |  |  | 200
4.11 |  | Un | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
[5 empty] | Uds. |  | - | - |  | - | Parcial | Subtotal
| Remoção de louças (vaso sanitário, lavatório, pia, etc) em decorrência da interferência durante da implementação da nova estrutura metálica |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6
[11 empty] | 6 | 6
[9 empty] | Total UN ......: |  |  | 6
4.12 |  | Un | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
[5 empty] | Uds. |  | - | - |  | - | Parcial | Subtotal
| Remoção de acessórios (porta toalha, porta papel higiênico, saboneteira, etc) durante da implementação da nova estrutura metálica |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10
[11 empty] | 10 | 10
[9 empty] | Total UN ......: |  |  | 10
4.13 |  | Un | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
[5 empty] | Uds. |  | - | - |  | - | Parcial | Subtotal
| Remoção de luminárias, antes da demolição do forro necessária para a implementação da nova estrutura metálica |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 20
[11 empty] | 20 | 20
[9 empty] | Total UN ......: |  |  | 20
4.14 |  | Un | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
[5 empty] | Uds. |  | - | - |  | - | Parcial | Subtotal
| Remoção de metais sanitários em decorrência da interferência durante da implementação da nova estrutura metálica |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4
[11 empty] | 4 | 4
[9 empty] | Total UN ......: |  |  | 4
4.15 |  | Un | REMOÇÃO DE CAIXA PRE-MOLDADA DE CONCRETO PARA AR CONDICIONADO
[5 empty] | Uds. |  | Comprim. | Largura |  | Altura | Parcial | Subtotal
| Atendimento |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
| Sala do juiz |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
| Sala administrativa |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
[11 empty] | 4 | 4
[9 empty] | Total UN ......: |  |  | 4
4.16 |  | M3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016
[5 empty] | Uds. |  | Comprim. | Largura |  | Altura | Parcial | Subtotal
| Escavação de valas para execução dos blocos de fundação, conforme projeto (cota de escavação até -1,05 abaixo do nível do piso) |  |  |  |  | 15 | 1 | 1 |  | 0.95 | 14.25
[11 empty] | 14.25 | 14.25
[9 empty] | Total M3 ......: |  |  | 14.25
4.17 |  | M2 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020
[5 empty] | Uds. |  | Qtd paredes da vala | Comprim. |  | Profundidade | Parcial | Subtotal
| Escoramento de valas para execução dos blocos de fundação |  |  |  |  | 15 | 4 | 1 |  | 1 | 60
[11 empty] | 60 | 60
[9 empty] | Total M2 ......: |  |  | 60
4.18 |  | M3 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
[5 empty] | Uds. |  | Comprim. | Largura |  | Altura | Parcial | Subtotal
| Reaterro de valas após a execução dos blocos de fundação, conforme projeto. |  |  |  |  | 15 | 1 | 1 |  | 0.35 | 5.25
| Reaterro de valas após a execução dos blocos de fundação, conforme projeto (desconto do volume da sapata). |  |  |  |  | -15 | 0.8 | 0.8 |  | 0.3 | -2.88
[11 empty] | 2.37 | 2.37
[9 empty] | Total M3 ......: |  |  | 2.37
4.19 |  | M3 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021
| Área externa |  |  |  | - |  | Área | - |  | Altura (média) | Parcial | Subtotal
| Estacionamento | [5 empty] | 92.41 |  |  | 0.2 | 18.48
| Calçada lateral | [5 empty] | 60 |  |  | 0.2 | 12
[11 empty] | 30.48 | 30.48
[9 empty] | Total M3 ......: |  |  | 30.48
4.20 |  | M2 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021
| Área externa |  |  |  | - |  | Área | - |  | - | Parcial | Subtotal
| Estacionamento | [5 empty] | 92.41 |  |  |  | 92.41
| Calçada lateral | [5 empty] | 60 |  |  |  | 60
| Rampa de acesso e patamar de entrada da edificação (acessibilidade) | [5 empty] | 23.34 |  |  |  | 23.34
[11 empty] | 175.75 | 175.75
[9 empty] | Total M2 ......: |  |  | 175.75
4.21 |  | M2 | REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021
[5 empty] | - |  | Comprim. | Altura |  | - | Parcial | Subtotal
| Porta da entrada principal | [5 empty] | 0.92 | 0.76 |  |  | 0.7
| Porta da entrada lateral | [5 empty] | 0.92 | 0.76 |  |  | 0.7
[11 empty] | 1.4 | 1.4
[9 empty] | Total M2 ......: |  |  | 1.4
5.1 |  | M2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
[5 empty] | Uds. |  | Comprim. | Largura |  | - | Parcial | Subtotal
| Lastro em concreto magro para o fundo da vala (projeção dos blocos de fundação) |  |  |  |  | 15 | 1 | 1 |  |  | 15
[11 empty] | 15 | 15
[9 empty] | Total M2 ......: |  |  | 15
5.2 |  | M3 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE FUNDAÇÃO (EM CONCRETO SIMPLES), FCK 15 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
[5 empty] | Uds. |  | Comprim. | Largura |  | Altura | Parcial | Subtotal
| Concretagem dos blocos de fundação em concreto simples, conforme projeto |  |  |  |  | 15 | 1 | 1 |  | 0.5 | 7.5
[11 empty] | 7.5 | 7.5
[9 empty] | Total M3 ......: |  |  | 7.5
5.3 |  | M2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
[5 empty] | Uds. |  | Comprim. | Largura |  | Altura | Parcial | Subtotal
| Fôrma de sapatas (blocos de fundação), conforme projeto [A*2*(B+C)*D] |  |  |  |  | 15 | 0.8 | 0.8 |  | 0.3 | 14.4
| Fôrma do graute nas bases dos pilares [A*2*(B+C)*D] |  |  |  |  | 15 | 0.4 | 0.4 |  | 0.05 | 1.2
[11 empty] | 15.6 | 15.6
[9 empty] | Total M2 ......: |  |  | 15.6
5.4 |  | Kg | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
[5 empty] | Uds. |  | Qtd ferro | Comprim. |  | Densidade (kg/m) | Parcial | Subtotal
| Armação de sapatas (blocos de fundação) |  |  |  |  | 15 | 12 | 1.1 |  | 0.4 | 79.2
[11 empty] | 79.2 | 79.2
[9 empty] | Total KG ......: |  |  | 79.2
5.5 |  | M3 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
[5 empty] | Uds. |  | Comprim. | Largura |  | Altura | Parcial | Subtotal
| Concretagem de sapatas (blocos de fundação em concreto armado), conforme projeto |  |  |  |  | 15 | 0.8 | 0.8 |  | 0.3 | 2.88
[11 empty] | 2.88 | 2.88
[9 empty] | Total M3 ......: |  |  | 2.88
6.1 |  | Un | CHUMBADOR DE ACO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA
[5 empty] | Qtd chapas |  | Qtd por chapa | Coeficiente consumo |  | - | Parcial | Subtotal
| Chumbadores para fixação das chapas de base (pilares metálicos) |  |  |  |  | 15 | 4 | 0.5 |  |  | 30
[11 empty] | 30 | 30
[9 empty] | Total UN ......: |  |  | 30
6.2 |  | Kg | Estrutura metálica para pilares de edificacoes existentes (pequenas interveções) e reforcos estruturais, composta de perfis "H" e chapas, unificadas com eletrodo, inclusive proteção anti-ferrugem. Fornecimento e montagem.
[5 empty] | - |  | Massa (kg) | - |  | - | Parcial | Subtotal
| PM1 a PM12, PM14 e PM15 (3007mm) | [5 empty] | 947.21 |  |  |  | 947.21
| PM13 (2747mm) | [5 empty] | 61.81 |  |  |  | 61.81
[11 empty] | 1009.02 | 1009.02
[9 empty] | Total KG ......: |  |  | 1009.02
6.3 |  | M3 | Argamassa para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual
[5 empty] | Uds. |  | Comprim. | Largura |  | Espessura | Parcial | Subtotal
| Graute nas bases dos pilares metálicos |  |  |  |  | 15 | 0.4 | 0.4 |  | 0.05 | 0.12
| Graute entre o topo das vigas metálicas e o fundo das lajes | [5 empty] | 33.18 | 0.15 |  | 0.05 | 0.25
[11 empty] | 0.37 | 0.37
[9 empty] | Total M3 ......: |  |  | 0.37
6.4 |  | Kg | Estrutura metálica para vigas de edificacoes existentes (pequenas interveções) e reforcos estruturais, composta de perfis "I" ou "H" e cantoneiras, unificadas com eletrodo, inclusive proteção anti-ferrugem. Fornecimento e montagem.
[5 empty] | Qtd |  | Massa (kg) | - |  | - | Parcial | Subtotal
| VM1 = VM4 (2320mm) |  |  |  |  | 2 | 52.2 |  |  |  | 104.4
| VM2 = VM5 (3280mm) |  |  |  |  | 2 | 73.8 |  |  |  | 147.6
| VM3 = VM6 (3288mm) |  |  |  |  | 2 | 73.98 |  |  |  | 147.96
| VM7 (2480mm) |  |  |  |  | 1 | 55.8 |  |  |  | 55.8
| VM8 (2540mm) |  |  |  |  | 1 | 57.15 |  |  |  | 57.15
| VM9 (2510mm) |  |  |  |  | 1 | 56.48 |  |  |  | 56.48
| VM10 (7870mm) |  |  |  |  | 1 | 352.58 |  |  |  | 352.58
[11 empty] | 921.97 | 921.97
[9 empty] | Total KG ......: |  |  | 921.97
7.1 |  | M3 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016
| Área interna |  |  |  | Uds. |  | Comprim. | Largura |  | Espessura | Parcial | Subtotal
| Lastro em concreto simples para o piso interno |  |  |  |  | 15 | 1 | 1 |  | 0.1 | 1.5
[11 empty] | 1.5 | 1.5
| Área externa |  |  |  | Uds. |  | Área | - |  | Espessura | Parcial | Subtotal
| Rampa de acesso e patamar de entrada da edificação (acessibilidade) | [5 empty] | 23.34 |  |  | 0.08 | 1.87
| Mini rampa de acesso para PCD - entre rua e calçada | [5 empty] | 1.2 |  |  | 0.08 | 0.1
[11 empty] | 1.97 | 1.97
[11 empty] | 3.47 | 3.47
[9 empty] | Total M3 ......: |  |  | 3.47
7.2 |  | M2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021
| Piso interno |  |  |  | - |  | Área | - |  | - | Parcial | Subtotal
| Atendimento | [5 empty] | 52.27 |  |  |  | 52.27
| Circulação | [5 empty] | 8.73 |  |  |  | 8.73
| Sala do juiz | [5 empty] | 18.64 |  |  |  | 18.64
| Banheiro (sala do Juiz) | [5 empty] | 1.54 |  |  |  | 1.54
| Banheiro Masculino | [5 empty] | 3.83 |  |  |  | 3.83
| Banheiro Feminino | [5 empty] | 3.83 |  |  |  | 3.83
| Sala administrativa | [5 empty] | 25.48 |  |  |  | 25.48
| Copa/Apoio | [5 empty] | 5.61 |  |  |  | 5.61
| Arquivo | [5 empty] | 9.45 |  |  |  | 9.45
[11 empty] | 129.38 | 129.38
| Piso externo |  |  |  | - |  | Área | - |  | - | Parcial | Subtotal
| Rampa de acesso e patamar de entrada da edificação (acessibilidade) | [5 empty] | 23.34 |  |  |  | 23.34
[11 empty] | 23.34 | 23.34
[11 empty] | 152.72 | 152.72
[9 empty] | Total M2 ......: |  |  | 152.72
7.3 |  | M2 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
| Pavimentação externa |  |  |  | - |  | Área | - |  | - | Parcial | Subtotal
| Mini rampa de acesso para PCD - entre rua e calçada | [5 empty] | 1.2 |  |  |  | 1.2
[11 empty] | 1.2 | 1.2
[9 empty] | Total M2 ......: |  |  | 1.2
7.4 |  | M2 | REVESTIMENTO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MOLHADA. AF_06/2014
| Pisos internos (áreas molhadas) |  |  |  | - |  | Área | - |  | - | Parcial | Subtotal
| Banheiro (sala do Juiz) | [5 empty] | 1.54 |  |  |  | 1.54
| Banheiro Masculino | [5 empty] | 3.83 |  |  |  | 3.83
| Banheiro Feminino | [5 empty] | 3.83 |  |  |  | 3.83
| Copa/Apoio | [5 empty] | 5.61 |  |  |  | 5.61
[11 empty] | 14.81 | 14.81
| Pisos externos |  |  |  | - |  | Área | - |  | - | Parcial | Subtotal
| Rampa de acesso e patamar de entrada da edificação (acessibilidade) | [5 empty] | 23.34 |  |  |  | 23.34
[11 empty] | 23.34 | 23.34
[11 empty] | 38.15 | 38.15
[9 empty] | Total M2 ......: |  |  | 38.15
7.5 |  | M2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
| Pisos interno (áreas secas) |  |  |  | - |  | Área | - |  | - | Parcial | Subtotal
| Atendimento | [5 empty] | 52.27 |  |  |  | 52.27
| Circulação | [5 empty] | 8.73 |  |  |  | 8.73
| Sala do juiz | [5 empty] | 18.64 |  |  |  | 18.64
| Sala administrativa | [5 empty] | 25.48 |  |  |  | 25.48
| Arquivo | [5 empty] | 9.45 |  |  |  | 9.45
[11 empty] | 114.57 | 114.57
[9 empty] | Total M2 ......: |  |  | 114.57
7.6 |  | M | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014
[5 empty] | Perímetro (m) |  | Desconto (m) | - |  | - | Parcial | Subtotal
| Atendimento [A-B] |  |  |  |  | 29.9 | 2 |  |  |  | 27.9
| Circulação [A-B] |  |  |  |  | 17 | 4.2 |  |  |  | 12.8
| Sala do juiz [A-B] |  |  |  |  | 18.2 | 1.5 |  |  |  | 16.7
| Sala administrativa [A-B] |  |  |  |  | 20.2 | 0.8 |  |  |  | 19.4
| Arquivo [A-B] |  |  |  |  | 12.3 | 0.8 |  |  |  | 11.5
[11 empty] | 88.3 | 88.3
[9 empty] | Total M ......: |  |  | 88.3
7.7 |  | M | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020
[5 empty] | - |  | Comprim. | - |  | - | Parcial | Subtotal
| Atendimento | [5 empty] | 2 |  |  |  | 2
| Circulação | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
| Sala do juiz | [5 empty] | 0.8 |  |  |  | 0.8
| Entrada banheiro do juiz | [5 empty] | 0.7 |  |  |  | 0.7
| Entrada do banheiro Masculino | [5 empty] | 0.7 |  |  |  | 0.7
| Entrada do banheiro Feminino | [5 empty] | 0.7 |  |  |  | 0.7
| Sala administrativa | [5 empty] | 0.8 |  |  |  | 0.8
| Copa/Apoio | [5 empty] | 0.8 |  |  |  | 0.8
| Arquivo | [5 empty] | 0.8 |  |  |  | 0.8
[11 empty] | 8.3 | 8.3
[9 empty] | Total M ......: |  |  | 8.3
7.8 |  | M3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019
[5 empty] | - |  | Área | - |  | Espessura | Parcial | Subtotal
| Estacionamento | [5 empty] | 92.41 |  |  | 0.1 | 9.24
| Calçada lateral | [5 empty] | 60 |  |  | 0.1 | 6
[11 empty] | 15.24 | 15.24
[9 empty] | Total M3 ......: |  |  | 15.24
7.9 |  | M2 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
[5 empty] | - |  | Área | - |  | - | Parcial | Subtotal
| Estacionamento | [5 empty] | 92.41 |  |  |  | 92.41
| Calçada lateral | [5 empty] | 60 |  |  |  | 60
| Mini rampa de acesso para PCD - entre rua e calçada (Desconto) | [5 empty] | -1.2 |  |  |  | -1.2
[11 empty] | 151.21 | 151.21
[9 empty] | Total M2 ......: |  |  | 151.21
7.10 |  | M | PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020
[5 empty] | - |  | Comprim. | - |  | - | Parcial | Subtotal
| Piso direcional (norma de acessibilidade) | [5 empty] | 18.15 |  |  |  | 18.15
| Piso alerta (norma de acessibilidade) | [5 empty] | 13.65 |  |  |  | 13.65
[11 empty] | 31.8 | 31.8
[9 empty] | Total M ......: |  |  | 31.8
7.11 |  | M | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016
[5 empty] | - |  | Comprim. | - |  | - | Parcial | Subtotal
| Guias internas para confinamento dos trechos do pavimento intertravado | [5 empty] | 12.25 |  |  |  | 12.25
[11 empty] | 12.25 | 12.25
[9 empty] | Total M ......: |  |  | 12.25
7.12 |  | M | TRATAMENTO DE JUNTA DE MOVIMENTAÇÃO DE PISO (JUNTA SERRADA), COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE À BASE DE POLIURETANO. AF_06/2018
[5 empty] | - |  | Comprim. | - |  | - | Parcial | Subtotal
| Piso cerâmico externo (antiderrapante) | [5 empty] | 7.3 |  |  |  | 7.3
| Piso cerâmico interno | [5 empty] | 11.75 |  |  |  | 11.75
[11 empty] | 19.05 | 19.05
[9 empty] | Total M ......: |  |  | 19.05
8.1 |  | M2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
[5 empty] | - |  | Comprim. | Largura |  | - | Parcial | Subtotal
| Correção de fissuras no revestimento da fachada | [5 empty] | 30 | 0.5 |  |  | 15
[11 empty] | 15 | 15
[9 empty] | Total M2 ......: |  |  | 15
8.2 |  | M2 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
| Paredes |  |  |  | - |  | Comprim. | Altura |  | Descontos (m²) | Parcial | Subtotal
| Banheiro (sala do Juiz) [B*C-D] | [5 empty] | 5 | 3 |  | 1.72 | 13.28
| Banheiro Masculino [B*C-D] | [5 empty] | 8 | 3 |  | 1.72 | 22.28
| Banheiro Feminino [B*C-D] | [5 empty] | 8 | 3 |  | 1.72 | 22.28
| Copa/Apoio [B*C-D] | [5 empty] | 9.5 | 3 |  | 2.68 | 25.82
[11 empty] | 83.66 | 83.66
[9 empty] | Total M2 ......: |  |  | 83.66
8.3 |  | M2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
| Paredes internas (áreas molhadas) |  |  |  | - |  | Comprim. | Altura |  | Descontos (m²) | Parcial | Subtotal
| Banheiro (sala do Juiz) [B*C-D] | [5 empty] | 5 | 3 |  | 1.72 | 13.28
| Banheiro Masculino [B*C-D] | [5 empty] | 8 | 3 |  | 1.72 | 22.28
| Banheiro Feminino [B*C-D] | [5 empty] | 8 | 3 |  | 1.72 | 22.28
| Copa/Apoio [B*C-D] | [5 empty] | 9.5 | 3 |  | 2.68 | 25.82
[11 empty] | 83.66 | 83.66
[9 empty] | Total M2 ......: |  |  | 83.66
8.4 |  | M2 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P
| Pisos |  |  |  | - |  | Área | - |  | - | Parcial | Subtotal
| Atendimento | [5 empty] | 52.27 |  |  |  | 52.27
| Circulação | [5 empty] | 8.73 |  |  |  | 8.73
| Sala do juiz | [5 empty] | 18.64 |  |  |  | 18.64
| Banheiro (sala do Juiz) | [5 empty] | 1.54 |  |  |  | 1.54
| Banheiro Masculino | [5 empty] | 3.83 |  |  |  | 3.83
| Banheiro Feminino | [5 empty] | 3.83 |  |  |  | 3.83
| Sala administrativa | [5 empty] | 25.48 |  |  |  | 25.48
| Copa/Apoio | [5 empty] | 5.61 |  |  |  | 5.61
| Arquivo | [5 empty] | 9.45 |  |  |  | 9.45
[11 empty] | 129.38 | 129.38
[9 empty] | Total M2 ......: |  |  | 129.38
8.5 |  | M | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017
| Forro |  |  |  | - |  | Comprim. | - |  | - | Parcial | Subtotal
| Atendimento (junta de dessolidarização) | [5 empty] | 30.1 |  |  |  | 30.1
| Atendimento (junta de movimentação) | [5 empty] | 9.75 |  |  |  | 9.75
| Circulação (junta de dessolidarização) | [5 empty] | 21.65 |  |  |  | 21.65
| Circulação (junta de movimentação) | [5 empty] | 2 |  |  |  | 2
| Sala do juiz (junta de dessolidarização) | [5 empty] | 18.2 |  |  |  | 18.2
| Banheiro (sala do Juiz) (junta de dessolidarização) | [5 empty] | 5 |  |  |  | 5
| Banheiro Masculino (junta de dessolidarização) | [5 empty] | 8 |  |  |  | 8
| Banheiro Feminino (junta de dessolidarização) | [5 empty] | 8 |  |  |  | 8
| Sala administrativa | [5 empty] | 20.2 |  |  |  | 20.2
| Copa/Apoio | [5 empty] | 9.5 |  |  |  | 9.5
| Arquivo | [5 empty] | 12.3 |  |  |  | 12.3
[11 empty] | 144.7 | 144.7
[9 empty] | Total M ......: |  |  | 144.7
8.6 |  | M2 | REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTOS PASTILHA 10CM X 10CM
| Área externa |  |  |  | Uds. |  | Área | - |  | - | Parcial | Subtotal
| Portico externo (face frontal e posterior) |  |  |  |  | 2 | 16.23 |  |  |  | 32.46
| Portico externo (face interna e de fundo) |  |  |  |  | 1 | 3.06 |  |  |  | 3.06
| Portico externo (face externa e de topo) |  |  |  |  | 1 | 4.15 |  |  |  | 4.15
[11 empty] | 39.67 | 39.67
[9 empty] | Total M2 ......: |  |  | 39.67
9.1 |  | Un | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
[5 empty] | Uds. |  | - | - |  | - | Parcial | Subtotal
| Lavatório dos banheiros |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3
[11 empty] | 3 | 3
[9 empty] | Total UN ......: |  |  | 3
9.2 |  | Un | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
[5 empty] | Uds. |  | - | - |  | - | Parcial | Subtotal
| Vaso sanitário para banheiro com acesso ao público |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
[11 empty] | 2 | 2
[9 empty] | Total UN ......: |  |  | 2
9.3 |  | Un | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016
[5 empty] | Uds. |  | - | - |  | - | Parcial | Subtotal
| Vaso sanitário para banheiro da sala do juiz |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
[11 empty] | 1 | 1
[9 empty] | Total UN ......: |  |  | 1
9.4 |  | Un | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
[5 empty] | Uds. |  | - | - |  | - | Parcial | Subtotal
| Assento plástico para vaso sanitário |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3
[11 empty] | 3 | 3
[9 empty] | Total UN ......: |  |  | 3
10.1 |  | M | CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019
[5 empty] | Qtd |  | Comprim. | - |  | - | Parcial | Subtotal
| Corrimão da entrada |  |  |  |  | 2 | 2.6 |  |  |  | 5.2
[11 empty] | 5.2 | 5.2
[9 empty] | Total M ......: |  |  | 5.2
10.2 |  | Un | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
[5 empty] | Uds. |  | - | - |  | - | Parcial | Subtotal
| Porta de banheiro com acesso ao público |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
[11 empty] | 2 | 2
[9 empty] | Total UN ......: |  |  | 2
10.3 |  | Un | Chapa metálica em aço inoxidável h=40cm, AISI 304, espessura de 1,0mm
[5 empty] | Uds. |  | - | - |  | - | Parcial | Subtotal
| Porta de banheiro com acesso ao público - chapa de inox (0,90 x 0,40m) - instalada na face interna |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
[11 empty] | 2 | 2
[9 empty] | Total UN ......: |  |  | 2
10.4 |  | Un | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
[5 empty] | Uds. |  | - | - |  | - | Parcial | Subtotal
| Porta de banheiro com acesso ao público - instalada na face interna |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
[11 empty] | 2 | 2
[9 empty] | Total UN ......: |  |  | 2
10.5 |  | Un | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
[5 empty] | Uds. |  | - | - |  | - | Parcial | Subtotal
| Barras de apoio próximas ao vaso sanitário |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4
[11 empty] | 4 | 4
[9 empty] | Total UN ......: |  |  | 4
10.6 |  | Un | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
[5 empty] | Uds. |  | Comprim. | Largura |  | Altura | Parcial | Subtotal
| Barra de apoio próxima ao lavatório |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4
[11 empty] | 4 | 4
[9 empty] | Total UN ......: |  |  | 4
10.7 |  | M2 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA INTERNA, COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 1,0 M2. AF_01/2021
[5 empty] | Uds. |  | Comprim. | Altura |  | - | Parcial | Subtotal
| Espelho próximo aos lavatórios dos banheiros |  |  |  |  | 3 | 0.6 | 0.7 |  |  | 1.26
[11 empty] | 1.26 | 1.26
[9 empty] | Total M2 ......: |  |  | 1.26
10.8 |  | M2 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P
[5 empty] | - |  | Comprim. | Altura |  | - | Parcial | Subtotal
| Porta da entrada principal | [5 empty] | 0.92 | 0.76 |  |  | 0.7
| Porta da entrada lateral | [5 empty] | 0.92 | 0.76 |  |  | 0.7
[11 empty] | 1.4 | 1.4
[9 empty] | Total M2 ......: |  |  | 1.4
10.9 |  | Un | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
[5 empty] | Uds. |  | - | - |  | - | Parcial | Subtotal
| Porta da entrada principal |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
[11 empty] | 1 | 1
[9 empty] | Total UN ......: |  |  | 1
11.1 |  | Un | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016
[9 empty] | Total UN ......: |  |  | 5
11.2 |  | Un | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016
[9 empty] | Total UN ......: |  |  | 5
11.3 |  | Un | LUMINÁRIA DE EMBUTIR NO FORRO, INLUINDO LÂMPADA LED 10W BRANCA (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
[5 empty] | Uds. |  | - | - |  | - | Parcial | Subtotal
| Circulação |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3
| Banheiro (sala do Juiz) |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
| Banheiro Masculino |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
| Banheiro Feminino |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
| Copa/Apoio |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
[11 empty] | 7 | 7
[9 empty] | Total UN ......: |  |  | 7
11.4 |  | Un | LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, 2 X 32W, REF. LSE, DA LUMILUZ OU SIMILAR (NAO INCLUI LAMPADAS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
[5 empty] | Uds. |  | - | - |  | - | Parcial | Subtotal
| Atendimento |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 7
| Sala do juiz |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
| Sala administrativa |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3
| Arquivo |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
[11 empty] | 13 | 13
[9 empty] | Total UN ......: |  |  | 13
11.5 |  | Un | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P
[5 empty] | Uds. |  | Lâmpadas | Largura |  | Altura | Parcial | Subtotal
| Atendimento |  |  |  |  | 7 | 2 |  |  |  | 14
| Sala do juiz |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 4
| Sala administrativa |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 6
| Arquivo |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 2
[11 empty] | 26 | 26
[9 empty] | Total UN ......: |  |  | 26
11.6 |  | Un | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020
[9 empty] | Total UN ......: |  |  | 1
11.7 |  | Un | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019
[9 empty] | Total UN ......: |  |  | 1
11.8 |  | M | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
[5 empty] | - |  | Comprim. | - |  | - | Parcial | Subtotal
| Percurso do medidor de energia até o quadro de distribuição (incluindo a descida e subida a 1,5m) | [5 empty] | 18 |  |  |  | 18
[11 empty] | 18 | 18
[9 empty] | Total M ......: |  |  | 18
11.9 |  | M | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
[5 empty] | Uds. |  | Comprim. | - |  | - | Parcial | Subtotal
| Circuito de alimentação trifásico - percurso do medidor de energia até o quadro de distribuição (incluindo a descida e subida e folga) - sendo 3 fases, 1 neutro e 1 terra |  |  |  |  | 5 | 19 |  |  |  | 95
[11 empty] | 95 | 95
[9 empty] | Total M ......: |  |  | 95
11.10 |  | Un | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
[5 empty] | Uds. |  | Comprim. | Largura |  | Altura | Parcial | Subtotal
| Hastes de aterramento - para aterramento dos circuitos do quadro de distribuição |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3
[11 empty] | 3 | 3
[9 empty] | Total UN ......: |  |  | 3
11.11 |  | Un | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
[5 empty] | Uds. |  | - | - |  | - | Parcial | Subtotal
| Caixa para hastes de aterramento |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3
[11 empty] | 3 | 3
[9 empty] | Total UN ......: |  |  | 3
11.12 |  | Un | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020
[5 empty] | Uds. |  | - | - |  | - | Parcial | Subtotal
| Caixa de inspeção elétrica |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
[11 empty] | 1 | 1
[9 empty] | Total UN ......: |  |  | 1
11.13 |  | M | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
[5 empty] | Uds. |  | Comprim. | Largura |  | Altura | Parcial | Subtotal
| Proteção da malha de aterramento | [5 empty] | 8 |  |  |  | 8
[11 empty] | 8 | 8
[9 empty] | Total M ......: |  |  | 8
11.14 |  | M | CABO DE COBRE NU 6 MM², ENTERRADO, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
[5 empty] | - |  | Comprim. | - |  | - | Parcial | Subtotal
| Cabo de cobre nú para malha de aterramento | [5 empty] | 8 |  |  |  | 8
[11 empty] | 8 | 8
[9 empty] | Total M ......: |  |  | 8
12.1 |  | M2 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014
[5 empty] | Uds. |  | Comprim. | Largura |  | Altura | Parcial | Subtotal
| Atendimento | [5 empty] | 52.27 |  |  |  | 52.27
| Circulação | [5 empty] | 8.73 |  |  |  | 8.73
| Sala do juiz | [5 empty] | 18.64 |  |  |  | 18.64
| Banheiro (sala do Juiz) | [5 empty] | 1.54 |  |  |  | 1.54
| Banheiro Masculino | [5 empty] | 3.83 |  |  |  | 3.83
| Banheiro Feminino | [5 empty] | 3.83 |  |  |  | 3.83
| Sala administrativa | [5 empty] | 25.48 |  |  |  | 25.48
| Copa/Apoio | [5 empty] | 5.61 |  |  |  | 5.61
| Arquivo | [5 empty] | 9.45 |  |  |  | 9.45
[11 empty] | 129.38 | 129.38
[9 empty] | Total M2 ......: |  |  | 129.38
12.2 |  | M2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
[5 empty] | Uds. |  | Comprim. | Largura |  | Altura | Parcial | Subtotal
| Atendimento | [5 empty] | 52.27 |  |  |  | 52.27
| Circulação | [5 empty] | 8.73 |  |  |  | 8.73
| Sala do juiz | [5 empty] | 18.64 |  |  |  | 18.64
| Banheiro (sala do Juiz) | [5 empty] | 1.54 |  |  |  | 1.54
| Banheiro Masculino | [5 empty] | 3.83 |  |  |  | 3.83
| Banheiro Feminino | [5 empty] | 3.83 |  |  |  | 3.83
| Sala administrativa | [5 empty] | 25.48 |  |  |  | 25.48
| Copa/Apoio | [5 empty] | 5.61 |  |  |  | 5.61
| Arquivo | [5 empty] | 9.45 |  |  |  | 9.45
[11 empty] | 129.38 | 129.38
[9 empty] | Total M2 ......: |  |  | 129.38
12.3 |  | M2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
| Emassamento interno |  |  |  | Uds. |  | Comprim. | - |  | Altura | Parcial | Subtotal
| Emassamento dos trechos de recomposição (após implementação da estrutura metálica) - considerando uma área de projeção de 50cm para cada lado dos pilares |  |  |  |  | 15 | 1 |  |  | 3 | 45
[11 empty] | 45 | 45
[9 empty] | Total M2 ......: |  |  | 45
12.4 |  | M2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017
| Emassamento externo |  |  |  | - |  | Comprim. | Largura |  | - | Parcial | Subtotal
| Emassamento dos trechos de correção de fissuras nas fachadas | [5 empty] | 30 | 0.5 |  |  | 15
[11 empty] | 15 | 15
[9 empty] | Total M2 ......: |  |  | 15
12.5 |  | M2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
| Pintura interna |  |  |  | Uds. |  | Comprim. | Largura |  | Altura | Parcial | Subtotal
| Atendimento | [5 empty] | 52.27 |  |  |  | 52.27
| Circulação | [5 empty] | 8.73 |  |  |  | 8.73
| Sala do juiz | [5 empty] | 18.64 |  |  |  | 18.64
| Banheiro (sala do Juiz) | [5 empty] | 1.54 |  |  |  | 1.54
| Banheiro Masculino | [5 empty] | 3.83 |  |  |  | 3.83
| Banheiro Feminino | [5 empty] | 3.83 |  |  |  | 3.83
| Sala administrativa | [5 empty] | 25.48 |  |  |  | 25.48
| Copa/Apoio | [5 empty] | 5.61 |  |  |  | 5.61
| Arquivo | [5 empty] | 9.45 |  |  |  | 9.45
[11 empty] | 129.38 | 129.38
[9 empty] | Total M2 ......: |  |  | 129.38
12.6 |  | M2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
| Pintura interna |  |  |  | - |  | Perímetro (m) | Altura (m) |  | Desconto (m²) | Parcial | Subtotal
| Atendimento [(B*C)-D] | [5 empty] | 30.11 | 3 |  | 10.48 | 79.85
| Circulação [(B*C)-D] | [5 empty] | 21.95 | 3 |  | 11.76 | 54.09
| Sala do juiz [(B*C)-D] | [5 empty] | 18.2 | 3 |  | 3.15 | 51.45
| Sala administrativa [(B*C)-D] | [5 empty] | 20.2 | 3 |  | 4.28 | 56.32
| Arquivo [(B*C)-D] | [5 empty] | 12.3 | 3 |  | 2.98 | 33.92
[11 empty] | 275.63 | 275.63
[9 empty] | Total M2 ......: |  |  | 275.63
12.7 |  | M2 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016
| Pintura externa |  |  |  | Face |  | Perímetro | Altura |  | Descontos (m²) | Parcial | Subtotal
| Pintura externa - Edificação [A*(B*C)-D] |  |  |  |  | 1 | 50.7 | 4 |  | 20.16 | 182.64
| Pintura externa - Muro lateral maior (trecho de 1 face) [A*(B*C)-D] |  |  |  |  | 1 | 25.85 | 2.2 |  |  | 56.87
| Pintura externa - Muro lateral menor (trecho de 2 faces) [A*(B*C)-D] |  |  |  |  | 2 | 21.8 | 2.2 |  |  | 95.92
| Pintura externa - Muro fundo (trecho de 1 face) [A*(B*C)-D] |  |  |  |  | 1 | 14.7 | 3 |  |  | 44.1
| Pintura externa - Muro frontal (trecho de 2 faces) [A*(B*C)-D] |  |  |  |  | 2 | 3.8 | 2.2 |  |  | 16.72
[11 empty] | 396.25 | 396.25
[9 empty] | Total M2 ......: |  |  | 396.25
12.8 |  | M2 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P
| Pintura de proteção das superfícies metálicas (grades e portões) |  |  |  | Qtd |  | Coeficiente/faces | Comprim. |  | Altura | Parcial | Subtotal
| Grade (G1) - entrada frontal |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 |  | 2.1 | 8.4
| Grade (G2) - porta lateral |  |  |  |  | 1 | 2 | 1 |  | 2.1 | 4.2
| Grade (G3) - janela menor |  |  |  |  | 6 | 2 | 0.6 |  | 0.6 | 4.32
| Grade (G4) - janela média |  |  |  |  | 7 | 2 | 1.3 |  | 1.3 | 23.66
| Grade (G4) - janela maior |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 |  | 1.3 | 5.2
| Portão |  |  |  |  | 1 | 2 | 2.4 |  | 2.1 | 10.08
[11 empty] | 55.86 | 55.86
[9 empty] | Total M2 ......: |  |  | 55.86
12.9 |  | M² | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO PARA ADERÊNCIA (TIPO GALVITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020
[5 empty] | Qtd |  | Diâmetro | Comprimento |  | - | Parcial | Subtotal
| Corrimãos (tubos horizontais) [A*(PI*B)*C] |  |  |  |  | 2 | 0.04 | 9 |  |  | 2.26
| Corrimãos (tubos verticais - montantes) [A*(PI*B)*C] |  |  |  |  | 1 | 0.05 | 5.2 |  |  | 0.82
| Corrimãos (suportes em L) [A*(PI*B)*C] |  |  |  |  | 12 | 0.01 | 0.15 |  |  | 0.06
[11 empty] | 3.14 | 3.14
[9 empty] | Total M² ......: |  |  | 3.14
12.10 |  | M2 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P
| Pintura de acabamento da estrutura metálica |  |  |  | Qtd |  | Comprim. | Área superfície / m |  | - | Parcial | Subtotal
| Pintura de acabamento - estrutura metálica (chapa - base dos pilares) - foi acrescido 5cm referente à pintura dos parafusos e porcas |  |  |  |  | 15 | 0.35 | 0.35 |  |  | 1.84
| Pintura de acabamento - estrutura metálica (pilares) - P1 a P15 | [5 empty] | 44.85 | 0.91 |  |  | 40.81
| Pintura de acabamento - estrutura metálica (vigas) - V1 a V9 | [5 empty] | 25.3 | 0.91 |  |  | 23.02
| Pintura de acabamento - estrutura metálica (vigas) - V10 | [5 empty] | 7.87 | 1.12 |  |  | 8.81
[11 empty] | 74.48 | 74.48
| Pintura de acabamento das superfícies metálicas (grades e portões) |  |  |  | Uds. |  | Comprim. | Largura |  | Altura | Parcial | Subtotal
| Grade (G1) - entrada frontal |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 |  | 2.1 | 8.4
| Grade (G2) - porta lateral |  |  |  |  | 1 | 2 | 1 |  | 2.1 | 4.2
| Grade (G3) - janela menor |  |  |  |  | 6 | 2 | 0.6 |  | 0.6 | 4.32
| Grade (G4) - janela média |  |  |  |  | 7 | 2 | 1.3 |  | 1.3 | 23.66
| Grade (G4) - janela maior |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 |  | 1.3 | 5.2
| Portão |  |  |  |  | 1 | 2 | 2.4 |  | 2.1 | 10.08
[11 empty] | 55.86 | 55.86
| Pintura de acabamento das superfícies metálicas (corrimãos) |  |  |  | Qtd |  | Diâmetro | Comprim. |  | - | Parcial | Subtotal
| Corrimãos (tubos horizontais) [A*(PI*B)*C] |  |  |  |  | 2 | 0.04 | 9 |  |  | 2.26
| Corrimãos (tubos verticais - montantes) [A*(PI*B)*C] |  |  |  |  | 1 | 0.05 | 5.2 |  |  | 0.82
| Corrimãos (suportes em L) [A*(PI*B)*C] |  |  |  |  | 12 | 0.01 | 0.15 |  |  | 0.06
[11 empty] | 3.14 | 3.14
[11 empty] | 133.48 | 133.48
[9 empty] | Total M2 ......: |  |  | 133.48
12.11 |  | M2 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
[5 empty] | Uds. |  | Comprim. | Largura |  | - | Parcial | Subtotal
| Símbolo de vaga (PCD e idoso) |  |  |  |  | 2 | 1.7 | 1.7 |  |  | 5.78
| Mini rampa de acesso para PCD - entre rua e calçada |  |  |  |  | 1 | 1 | 1.2 |  |  | 1.2
[11 empty] | 6.98 | 6.98
[9 empty] | Total M2 ......: |  |  | 6.98
12.12 |  | M | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
[5 empty] | Uds. |  | Comprim. | - |  | - | Parcial | Subtotal
| Demarcação longitudinal (vagas de estacionamento) |  |  |  |  | 6 | 5.15 |  |  |  | 30.9
| Demarcação inclinada (vaga PCD) |  |  |  |  | 13 | 1.15 |  |  |  | 14.95
[11 empty] | 45.85 | 45.85
[9 empty] | Total M ......: |  |  | 45.85
12.13 |  | M2 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE REVESTIMENTO CERÂMICO (02 DEMÃOS). AF_01/2020
| Área externa |  |  |  | Uds. |  | Área | - |  | - | Parcial | Subtotal
| Portico externo (face frontal e posterior) |  |  |  |  | 2 | 16.23 |  |  |  | 32.46
| Portico externo (face interna e de fundo) |  |  |  |  | 1 | 3.06 |  |  |  | 3.06
| Portico externo (face externa e de topo) |  |  |  |  | 1 | 4.15 |  |  |  | 4.15
[11 empty] | 39.67 | 39.67
[9 empty] | Total M2 ......: |  |  | 39.67
13.1 |  | Und | Desmobilização de máquinas e equipamentos
[9 empty] | Total und ......: |  |  | 1
13.2 |  | M3 | Coleta e carga manuais de entulho
| Resíduos sólidos (Classe A) |  |  |  | Uds. |  | Área | Espessura / Profund |  | Fator desempolamento | Parcial | Subtotal
| Entulho - demolição de piso cerâmico | [5 empty] | 217.79 | 0.02 |  | 1.5 | 6.53
| Entulho - demolição de rodapé (91,7 x 0,08) | [5 empty] | 7.34 | 0.02 |  | 1.5 | 0.22
| Entulho - demolição de alvenaria | [5 empty] | 6.46 | 0.15 |  |  | 0.97
| Entulho - demolição de argamassa | [5 empty] | 228.04 | 0.05 |  | 1.5 | 17.1
| Entulho - demolição de laje/lastro de concreto | [5 empty] | 15 | 0.15 |  | 1.5 | 3.38
| Entulho - escavação de valas (projeção dos blocos de fundação), considerando 85% do volume escavado, sendo +- 15% reaproveitado no reaterro |  |  |  |  | 0.85 | 15 | 0.95 |  | 1.2 | 14.54
| Entulho - escavação de valas (área de estacionamento e calçada lateral para execução do piso intertravado) | [5 empty] | 152.41 | 0.2 |  |  | 30.48
[11 empty] | 73.22 | 73.22
| Resíduos sólidos (Classe B ou C) |  |  |  | Uds. |  | Área | Espessura / Profund |  | Fator desempolamento | Parcial | Subtotal
| Entulho - demolição de forro de gesso | [5 empty] | 129.38 | 0.03 |  | 1.5 | 5.82
[11 empty] | 5.82 | 5.82
[11 empty] | 79.04 | 79.04
[9 empty] | Total M3 ......: |  |  | 79.04
13.3 |  | Und | Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Jacaraú)
[5 empty] | Volume aprox |  | Capacidade caçamba | - |  | - | Parcial | Subtotal
| Locação de caçamba de entulho (capacidade 5m³) - período de 7 dias [A/B] |  |  |  |  | 80 | 5 |  |  |  | 16
[11 empty] | 16 | 16
[9 empty] | Total und ......: |  |  | 16
13.4 |  | T | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada
[5 empty] | Volume (m³) |  | Peso específico (T/m³) | - |  | - | Parcial | Subtotal
| Peso de resíduos da construção civil (adotando peso específico = 1.500 kg / m³) |  |  |  |  | 79.04 | 1.5 |  |  |  | 118.56
[11 empty] | 118.56 | 118.56
[9 empty] | Total T ......: |  |  | 118.56
13.5 |  | M2 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019
| Piso externo |  |  |  | - |  | Área | - |  | - | Parcial | Subtotal
| Rampa de acesso e patamar de entrada da edificação (acessibilidade) | [5 empty] | 23.34 |  |  |  | 23.34
[11 empty] | 23.34 | 23.34
| Piso interno |  |  |  | - |  | Área | - |  | - | Parcial | Subtotal
| Atendimento | [5 empty] | 52.27 |  |  |  | 52.27
| Circulação | [5 empty] | 8.73 |  |  |  | 8.73
| Sala do juiz | [5 empty] | 18.64 |  |  |  | 18.64
| Banheiro (sala do Juiz) | [5 empty] | 1.54 |  |  |  | 1.54
| Banheiro Masculino | [5 empty] | 3.83 |  |  |  | 3.83
| Banheiro Feminino | [5 empty] | 3.83 |  |  |  | 3.83
| Sala administrativa | [5 empty] | 25.48 |  |  |  | 25.48
| Copa/Apoio | [5 empty] | 5.61 |  |  |  | 5.61
| Arquivo | [5 empty] | 9.45 |  |  |  | 9.45
[11 empty] | 129.38 | 129.38
[11 empty] | 152.72 | 152.72
[9 empty] | Total M2 ......: |  |  | 152.72
13.6 |  | M2 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019
[5 empty] | Uds. |  | Comprim. | Largura |  | Altura | Parcial | Subtotal
| Limpeza da pavimentação externa (região entre a edificação e os limites dos muros) | [5 empty] | 178.5 |  |  |  | 178.5
[11 empty] | 178.5 | 178.5
[9 empty] | Total M2 ......: |  |  | 178.5
Recuperação estrutural - Jacaraú

## ABC - Serviços
Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba
Secretaria de Administração e Orçamento
Coordenadoria de Serviços Gerais
Seção de Engenharia e Arquitetura
Obra: Reforma e reforço estrutural - Jacaraú
Data do orçamento: 03/07/2023
Curva ABC - Serviços
Item | Código | Descrição | Ud | Qtd | Custo Unitario (R$) | Custo Total (R$) | (%) Simples | (%) Acumulada | Classe | Posição
1.1 | SEARQ_ADM_LOC | Administração Local | UN | 1 | 46674.18 | 46674.18 | 14.71 | 14.71 | A | 1
6.2 | SEARQ_SCO-RIO_ET.25.05.0180a | Estrutura metálica para pilares de edificacoes existentes (pequenas interveções) e reforcos estruturais, composta de perfis "H" e chapas, unificadas com eletrodo, inclusive proteção anti-ferrugem. Fornecimento e montagem. | KG | 1009.02 | 29.36 | 29624.83 | 9.34 | 24.05 | A | 2
6.4 | SEARQ_SCO-RIO_ET.25.05.0180b | Estrutura metálica para vigas de edificacoes existentes (pequenas interveções) e reforcos estruturais, composta de perfis "I" ou "H" e cantoneiras, unificadas com eletrodo, inclusive proteção anti-ferrugem. Fornecimento e montagem. | KG | 921.97 | 29.64 | 27327.19 | 8.61 | 32.66 | A | 3
3.2 | 93207 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 12 | 1006.6 | 12079.2 | 3.81 | 36.47 | A | 4
3.1 | 93584 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M2 | 14 | 827.47 | 11584.58 | 3.65 | 40.12 | A | 5
7.9 | 92398 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | M2 | 151.21 | 64.79 | 9796.9 | 3.09 | 43.21 | A | 6
3.4 | 93212 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | M2 | 10 | 931.85 | 9318.5 | 2.94 | 46.15 | A | 7
6.1 | SEARQ_SINAPI_39746 | CHUMBADOR DE ACO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA | UN | 30 | 282.29 | 8468.7 | 2.67 | 48.82 | A | 8
3.3 | 93210 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 12 | 579.8 | 6957.6 | 2.19 | 51.01 | A | 9
2.12 | SEARQ_SICRO_3806419 | Elevação de estruturas de 1.390 a 1.859 kN para substituição de aparelho de apoio com a utilização de macaco hidráulico | UN | 81 | 85.08 | 6891.48 | 2.17 | 53.18 | B | 10
7.2 | 87640 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | 152.72 | 42.68 | 6518.09 | 2.05 | 55.23 | B | 11
13.3 | SEARQ_ORSE_13197 | Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Jacaraú) | und | 16 | 395 | 6320 | 1.99 | 57.22 | B | 12
7.5 | SEARQ_SINAPI_87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 114.57 | 54.74 | 6271.56 | 1.98 | 59.2 | B | 13
8.3 | SEARQ_SINAPI_87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 83.66 | 73.27 | 6129.77 | 1.93 | 61.13 | B | 14
7.10 | 101094 | PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | M | 31.8 | 181.78 | 5780.6 | 1.82 | 62.95 | B | 15
2.1 | SEARQ_MOB | Mobilização de máquinas e equipamentos | und | 1 | 5545.84 | 5545.84 | 1.75 | 64.7 | B | 16
12.6 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 442.1 | 12.14 | 3346.15 | 1.05 | 65.75 | B | 17
12.7 | 95626 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | M2 | 396.25 | 13.46 | 5333.53 | 1.68 | 67.43 | B | 18
2.10 | 100205 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 | M3XKM | 4.39 | 1175.55 | 5160.66 | 1.63 | 69.06 | B | 19
5.2 | SEARQ_SINAPI_96556a | CONCRETAGEM DE BLOCO DE FUNDAÇÃO (EM CONCRETO SIMPLES), FCK 15 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 7.5 | 643.74 | 4828.05 | 1.52 | 70.58 | B | 20
8.4 | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | M2 | 129.38 | 33.92 | 4388.57 | 1.38 | 71.96 | B | 21
2.9 | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M2 | 38 | 100.67 | 3825.46 | 1.21 | 73.17 | B | 22
13.4 | SEARQ_ORSE_10039 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | T | 118.56 | 30 | 3556.8 | 1.12 | 74.29 | B | 23
2.13 | SEARQ_ORSE_7629 | Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "a" (h=2,08 a 3,20 m), com montagem e desmontagem | M² | 129.38 | 24.96 | 3229.32 | 1.02 | 75.31 | B | 24
12.2 | 88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 129.38 | 24.58 | 3180.16 | 1 | 76.31 | B | 25
7.4 | SEARQ_SINAPI_87249 | REVESTIMENTO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MOLHADA. AF_06/2014 | M2 | 38.15 | 76.71 | 2926.49 | 0.92 | 77.23 | B | 26
4.6 | 97629 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 28.61 | 100.14 | 2865.01 | 0.9 | 78.13 | B | 27
12.10 | 100725 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | M2 | 133.48 | 21.31 | 2844.46 | 0.9 | 79.03 | B | 28
7.1 | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 3.47 | 742.15 | 2575.26 | 0.81 | 79.84 | B | 29
11.4 | SEARQ_SINAPI_97585 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, 2 X 32W, REF. LSE, DA LUMILUZ OU SIMILAR (NAO INCLUI LAMPADAS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 13 | 196.59 | 2555.67 | 0.81 | 80.65 | B | 30
7.8 | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M3 | 15.24 | 155.55 | 2370.58 | 0.75 | 81.4 | C | 31
8.2 | 87535 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 83.66 | 27.55 | 2304.83 | 0.73 | 82.13 | C | 32
13.1 | SEARQ_DESMOB | Desmobilização de máquinas e equipamentos | und | 1 | 2263.32 | 2263.32 | 0.71 | 82.84 | C | 33
4.1 | 97634 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 217.79 | 9.69 | 2110.39 | 0.67 | 83.51 | C | 34
11.6 | 101509 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | UN | 1 | 2096.94 | 2096.94 | 0.66 | 84.17 | C | 35
10.2 | SEARQ_SINAPI_90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 1047.07 | 2094.14 | 0.66 | 84.83 | C | 36
5.3 | 96535 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 15.6 | 133.37 | 2080.57 | 0.66 | 85.49 | C | 37
5.5 | SEARQ_SINAPI_96556b | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 2.88 | 701.43 | 2020.12 | 0.64 | 86.13 | C | 38
2.5 | SEARQ_EST_DOSAGEM | Controle tecnológico de concreto - por traço de concreto ou argamassa | un | 2 | 1000 | 2000 | 0.63 | 86.76 | C | 39
11.7 | SEARQ_SINAPI_100578 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 2 | 946.75 | 946.75 | 0.3 | 87.06 | C | 40
6.3 | SEARQ_SICRO_1109680 | Argamassa para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual | M3 | 0.37 | 4926.2 | 1822.69 | 0.57 | 87.63 | C | 41
12.5 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 129.38 | 13.8 | 1785.44 | 0.56 | 88.19 | C | 42
12.13 | SEARQ_SINAPI_100752 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE REVESTIMENTO CERÂMICO (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 39.67 | 41.22 | 1635.2 | 0.52 | 88.71 | C | 43
9.2 | 95471 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 794.67 | 1589.34 | 0.5 | 89.21 | C | 44
9.1 | 86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4.31 | 329.12 | 987.36 | 0.31 | 89.52 | C | 45
10.5 | 100867 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 341.12 | 1364.48 | 0.43 | 89.95 | C | 46
13.2 | SEARQ_ORSE_0026 | Coleta e carga manuais de entulho | M3 | 79.04 | 17.21 | 1360.28 | 0.43 | 90.38 | C | 47
2.3 | SEARQ_PCMAT | PCMAT (NR-18) | und | 1 | 1331.62 | 1331.62 | 0.42 | 90.8 | C | 48
10.6 | 100866 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 320.31 | 1281.24 | 0.4 | 91.2 | C | 49
10.1 | SEARQ_SINAPI_01.ESQV.CORR.022/01 | CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019 | M | 5.2 | 238.01 | 1237.65 | 0.39 | 91.59 | C | 50
5.4 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 79.2 | 15.03 | 1190.38 | 0.38 | 91.97 | C | 51
12.8 | 100721 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | M2 | 55.86 | 21.08 | 1177.53 | 0.37 | 92.34 | C | 52
4.17 | 101570 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | 60 | 18.69 | 1121.4 | 0.35 | 92.69 | C | 53
2.4 | SEARQ_PGRCC | PGRCC (NR-18) | und | 1 | 1106.62 | 1106.62 | 0.35 | 93.04 | C | 54
10.3 | SINAPI_SCO-RIO_SC45.05.0056 | Chapa metálica em aço inoxidável h=40cm, AISI 304, espessura de 1,0mm | UN | 2 | 542.48 | 1084.96 | 0.34 | 93.38 | C | 55
4.16 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 15.84 | 68.08 | 970.14 | 0.31 | 93.69 | C | 56
11.2 | 93145 | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 5 | 192.2 | 961 | 0.3 | 93.99 | C | 57
2.8 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 3 | 312.18 | 936.54 | 0.3 | 94.29 | C | 58
11.1 | 93139 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 5 | 183.19 | 915.95 | 0.29 | 94.58 | C | 59
11.9 | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 95 | 9.12 | 866.4 | 0.27 | 94.85 | C | 60
7.12 | SEARQ_SINAPI_98577 | TRATAMENTO DE JUNTA DE MOVIMENTAÇÃO DE PISO (JUNTA SERRADA), COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE À BASE DE POLIURETANO. AF_06/2018 | M | 19.05 | 41.41 | 788.86 | 0.25 | 95.1 | C | 61
2.14 | SEARQ_SINAPI_10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS) | MXMES | 54 | 14 | 756 | 0.24 | 95.34 | C | 62
7.6 | 88649 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 | M | 88.3 | 8.56 | 755.85 | 0.24 | 95.58 | C | 63
10.7 | SEARQ_SINAPI_102143 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA INTERNA, COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 1,0 M2. AF_01/2021 | M2 | 1.26 | 591.57 | 745.38 | 0.23 | 95.81 | C | 64
11.5 | 100903 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | UN | 26 | 27.81 | 723.06 | 0.23 | 96.04 | C | 65
8.1 | SEARQ_SINAPI_87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 15 | 47.5 | 712.5 | 0.22 | 96.26 | C | 66
11.3 | SEARQ_SINAPI_97587a | LUMINÁRIA DE EMBUTIR NO FORRO, INLUINDO LÂMPADA LED 10W BRANCA (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 7 | 98.04 | 686.28 | 0.22 | 96.48 | C | 67
13.5 | 99804 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | M2 | 152.72 | 4.34 | 662.8 | 0.21 | 96.69 | C | 68
10.4 | 100874 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 320.31 | 640.62 | 0.2 | 96.89 | C | 69
7.7 | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 8.3 | 76.68 | 636.44 | 0.2 | 97.09 | C | 70
4.5 | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 228.04 | 2.63 | 599.75 | 0.19 | 97.28 | C | 71
11.10 | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 3.98 | 143.45 | 430.35 | 0.14 | 97.42 | C | 72
7.11 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 12.25 | 46.32 | 567.42 | 0.18 | 97.6 | C | 73
10.8 | 102163 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P | M2 | 1.4 | 378.8 | 530.32 | 0.17 | 97.77 | C | 74
4.7 | 97641 | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 129.38 | 3.96 | 512.34 | 0.16 | 97.93 | C | 75
2.15 | 97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 34 | 14.45 | 491.3 | 0.15 | 98.08 | C | 76
12.3 | 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 45 | 10.09 | 454.05 | 0.14 | 98.22 | C | 77
5.1 | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 15 | 29.42 | 441.3 | 0.14 | 98.36 | C | 78
12.1 | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 129.38 | 3.12 | 403.67 | 0.13 | 98.49 | C | 79
8.5 | 96120 | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017 | M | 144.7 | 2.74 | 396.48 | 0.12 | 98.61 | C | 80
8.6 | SEARQ_ORSE_10874 | REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTOS PASTILHA 10CM X 10CM | M2 | 39.67 | 8.45 | 335.21 | 0.11 | 98.72 | C | 81
9.3 | 95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 1 | 313.18 | 313.18 | 0.1 | 98.82 | C | 82
4.19 | 90082 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 30.48 | 9.79 | 298.4 | 0.09 | 98.91 | C | 83
11.8 | 91869 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 18 | 16.49 | 296.82 | 0.09 | 99 | C | 84
13.6 | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 178.5 | 1.58 | 282.03 | 0.09 | 99.09 | C | 85
12.4 | 96130 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 15 | 17.46 | 261.9 | 0.08 | 99.17 | C | 86
2.2 | SEARQ_ART | ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - de execução da obra | und | 1 | 254.59 | 254.59 | 0.08 | 99.25 | C | 87
2.7 | SEARQ_ORSE_04815 | Ensaio de consistência de concreto - Slump Test | un | 3 | 76.74 | 230.22 | 0.07 | 99.32 | C | 88
11.12 | 97887 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 227.31 | 227.31 | 0.07 | 99.39 | C | 89
4.2 | 97632 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 91.7 | 2.06 | 188.9 | 0.06 | 99.45 | C | 90
12.12 | 102500 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 45.85 | 3.4 | 155.89 | 0.05 | 99.5 | C | 91
10.9 | 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 150.13 | 150.13 | 0.05 | 99.55 | C | 92
11.11 | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 3 | 46.01 | 138.03 | 0.04 | 99.59 | C | 93
12.11 | 102492 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 6.98 | 18.5 | 129.13 | 0.04 | 99.63 | C | 94
9.4 | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 3 | 41.57 | 124.71 | 0.04 | 99.67 | C | 95
4.18 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 2.78 | 41.28 | 97.83 | 0.03 | 99.7 | C | 96
4.10 | 97661 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 200 | 0.53 | 106 | 0.03 | 99.73 | C | 97
4.20 | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | M2 | 175.75 | 0.57 | 100.18 | 0.03 | 99.76 | C | 98
11.14 | SEARQ_SINAPI_96977 | CABO DE COBRE NU 6 MM², ENTERRADO, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 9.95 | 8.78 | 70.24 | 0.02 | 99.78 | C | 99
2.6 | SEARQ_RESIST_COMP | Ensaio de resistência à compressão simples | un | 6 | 14 | 84 | 0.03 | 99.81 | C | 100
11.13 | 91867 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 8 | 9.06 | 72.48 | 0.02 | 99.83 | C | 101
4.15 | SEARQ_ORSE_07213 | REMOÇÃO DE CAIXA PRE-MOLDADA DE CONCRETO PARA AR CONDICIONADO | UN | 4 | 17.37 | 69.48 | 0.02 | 99.85 | C | 102
4.11 | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 6 | 9.69 | 58.14 | 0.02 | 99.87 | C | 103
12.9 | SEARQ_SINAPI_100721 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO PARA ADERÊNCIA (TIPO GALVITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M² | 3.14 | 18.5 | 58.09 | 0.02 | 99.89 | C | 104
2.11 | 101010 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 2.4 | 20.76 | 49.82 | 0.02 | 99.91 | C | 105
7.3 | 98682 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 1.2 | 39.41 | 47.29 | 0.01 | 99.92 | C | 106
4.4 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 0.98 | 44.94 | 44.04 | 0.01 | 99.93 | C | 107
4.14 | 97666 | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 4 | 7.07 | 28.28 | 0.01 | 99.94 | C | 108
4.21 | 102191 | REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021 | M2 | 1.4 | 16.97 | 23.76 | 0.01 | 99.95 | C | 109
4.3 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 2.94 | 7.32 | 21.52 | 0.01 | 99.96 | C | 110
4.13 | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 20 | 1.02 | 20.4 | 0.01 | 99.97 | C | 111
4.12 | 97664 | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 10 | 1.21 | 12.1 | 0 | 99.97 | C | 112
4.9 | 97662 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 20 | 0.39 | 7.8 | 0 | 99.97 | C | 113
4.8 | 97660 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 10 | 0.53 | 5.3 | 0 | 99.97 | C | 114
|  |  | Custo Total (sem BDI) |  |  | 317216.44
Recuperação estrutural - Jacaraú