## Orçamento
Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba
Seção de Engenharia e Arquitetura – COSEG
Orçamento sintético: Seralharia (Guarda-corpo e corrimãos) - Edifício Sede |  |  |  |  | BDI |  | 25%
[5 empty] | Versão: |  | R0
Base de dados: SINAPI - PB 2021.03 e SICRO 20210.01 (NAO DESONERADO) / ORSE-SE 2021.02 |  |  |  |  | Data Base: |  | 2021-05-17
Item | Referência | Código | Descrição | Ud | Quantidade | Custo Unitário (R$) | Custo Total (R$)
1 |  |  | Administração Local |  |  |  | 13740.6
1.1 | ADAPTADA | SEARQ_ADM_LOCAL | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UN | 1 | 13740.6 | 13740.6
2 |  |  | Serviços preliminares |  |  |  | 3368.8
2.1 | ADAPTADA | SEARQ_ART_EXEC | TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO - CREA-PB. | UN | 1 | 233.94 | 233.94
2.2 | ADAPTADA | SEARQ_SINAPI_74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 2.25 | 325.13 | 731.54
2.3 | ADAPTADA | SEARQ_MOB | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | UN | 1 | 387.92 | 387.92
2.4 | ADAPTADA | SEARQ_SINAPI_97664 | REMOÇÃO DE PARAFUSOS DOS CORRIMÃOS E ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 340 | 1.09 | 370.6
2.5 | SINAPI | 100251 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 147.64 | 9.55 | 1409.96
2.6 | SINAPI | 100271 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VIDRO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | 5.15 | 45.6 | 234.84
3 |  |  | Corrimão |  |  |  | 53524.33
3.1 | ADAPTADA | SEARQ_SINAPI_01.ESQV.CORR.022/01 | CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1.1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019 | M | 358.19 | 149.43 | 53524.33
4 |  |  | Guarda-corpo |  |  |  | 101942.42
4.1 | ADAPTADA | SEARQ_ORSE_07948 | FURO EM CONCRETO COM BROCA DE VÍDEA, UTILIZANDO MARTELE ELÉTRICO (DIÂMETRO: 1/2 " / PROFUNDIDADE: 15 CM) | UN | 122 | 11.15 | 1360.3
4.2 | ADAPTADA | SEARQ_SICRO_2407972 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI | KG | 4.88 | 51.71 | 252.34
4.3 | ADAPTADA | SEARQ_SINAPI_95541b | FIXAÇÃO UTILIZANDO BARRAS ROSCADAS, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 165 MM. | UN | 122 | 14.63 | 1784.86
4.4 | ADAPTADA | SEARQ_SINAPI_01.ESQV.GCFE.008/01 | COMPLEMENTO DE GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO, DE 0,50M (ALTURA TOTAL DE 1,30M), MONTANTES E TRAVESSAS DE 2", COM VIDRO COMUM LAMINADO DUPLO (ESPESSURA TOTAL 8 MM - CADA CAMADA DE 4MM) NA COR BRONZE, FIXADOS COM CHUMBADORES MECÂNICOS. | M | 147.26 | 528.63 | 77846.05
4.5 | ADAPTADA | SEARQ_SINAPI_98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,5 CM. AF_09/2020 - acabamento em duas camadas, com faces laterais polidas | M | 147.26 | 140.56 | 20698.87
5 |  |  | Pintura |  |  |  | 13955.82
5.1 | ADAPTADA | SEARQ_ORSE_04078 | PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA SUPER GALVITE (SHERWIN WILLIAMS OU SIMILAR) | M2 | 484.81 | 8.37 | 4057.86
5.2 | SINAPI | 100725 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 484.81 | 17.34 | 8406.61
5.3 | SINAPI | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 70.38 | 11.11 | 781.92
5.4 | SINAPI | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 70.38 | 10.08 | 709.43
6 |  |  | Serviços finais |  |  |  | 888.32
6.1 | SINAPI | 99802 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | M2 | 642.06 | 0.39 | 250.4
6.2 | ADAPTADA | SEARQ_MERC_ENTULHO | REMOÇÃO DE ENTULHO (LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA) | UN | 1 | 250 | 250
6.3 | ADAPTADA | SEARQ_DESMOB | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | UN | 1 | 387.92 | 387.92
Custo Total (sem BDI) | [6 empty] | 187420.29
Preço Total (com BDI) | [6 empty] | 234275.3625

## Comp custos
Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba
Seção de Engenharia e Arquitetura – COSEG
Composições de custos unitários: Seralharia (Guarda-corpo e corrimãos) - Edifício Sede
Item | Código SINAPI / Outro | Descrição | Unidade | Coeficiente | Custo unitário (R$) | Custo Total (R$)
1.1 | SEARQ_ADM_LOCAL | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UN
Composição auxiliar | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3 | 3301 | 9903
Composição auxiliar | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 36 | 106.6 | 3837.6
|  | Preço total por UN . |  |  |  | 13740.6
2.1 | SEARQ_ART_EXEC | TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO JUNTO AO CREA-PB. | UN
Insumo | SEARQ_ART-EXEC1 | TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - CREA/PB | UN | 1 | 233.94 | 233.94
|  | Preço total por UN . |  |  |  | 233.94
2.2 | SEARQ_SINAPI_74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M²
Insumo | 4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1 | 4.89 | 4.89
Insumo | 4491 | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 4 | 9.95 | 39.8
Insumo | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 1 | 225 | 225
Insumo | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.11 | 16.14 | 1.78
Composição auxiliar | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.01 | 281.96 | 2.82
Composição auxiliar | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 19.62 | 19.62
Composição auxiliar | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 15.61 | 31.22
|  | Preço total por M² . |  |  |  | 325.13
2.3 | SEARQ_MOB | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | UN
Composição auxiliar | 92145 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHP | 6 | 58.02 | 348.12
Composição auxiliar | 92146 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. AF_11/2015 | CHI | 2 | 19.9 | 39.8
|  | Preço total por UN . |  |  |  | 387.92
2.4 | SEARQ_SINAPI_97664 | REMOÇÃO DE PARAFUSOS DOS CORRIMÃOS E ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN
Composição auxiliar | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0219 | 19.34 | 0.42
Composição auxiliar | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0431 | 15.61 | 0.67
|  | Preço total por UN . |  |  |  | 1.09
2.5 | 100251 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM
Composição auxiliar | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6118 | 15.61 | 9.55
|  | Preço total por MXKM . |  |  |  | 9.55
2.6 | 100271 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VIDRO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM
Composição auxiliar | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.921 | 15.61 | 45.6
|  | Preço total por M2XKM . |  |  |  | 45.6
3.1 | SEARQ_SINAPI_01.ESQV.CORR.022/01 | CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1.1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019 | M
Insumo | MERC_TUBO_GALV_1.1/2 | Tubo aço galvanizado 1.1/2" - Chapa 18 | UN | 2.058 | 24.37 | 50.15
Insumo | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 0.006 | 25.93 | 0.16
Insumo | MERC_PAR-GALV-SEXT-50 | Parafuso em aço galvanizado sextavado, com rosca soberda - bitola 1/4" - comprimento total 50mm. | UN | 6.545 | 0.48 | 3.14
Insumo | 4374 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 | UN | 6.545 | 0.37 | 2.42
Insumo | MERC_SUP-GALV-L | Suporte de parede para corrimão em aço galvanizado 3/8" em L | UN | 2.182 | 9.45 | 20.62
Insumo | MERC_CANOPLA-GALV | Canopla redonda em aço galvanizado 3/8", 70mm | UN | 2.182 | 6.1 | 13.31
Composição auxiliar | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.502 | 15.7 | 23.58
Composição auxiliar | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.828 | 19.72 | 36.05
|  | Preço total por M . |  |  |  | 149.43
4.1 | SEARQ_ORSE_07948 | FURO EM CONCRETO COM BROCA DE VÍDEA, UTILIZANDO MARTELE ELÉTRICO (DIÂMETRO: 1/2 " / PROFUNDIDADE: 15 CM) | UN
Insumo | SICRO_E9568 | Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,8kw | H | 0.76 | 0.14 | 0.11
Insumo | SICRO_E9643 | Equipamento de pintura a ar comprimido de pistola com caneca com capacidade de 1000 ml e compressor de 1,5 kw | H | 0.05 | 0.42 | 0.02
Insumo | SICRO_M1528 | Broca de widia - D = 12,5 mm | UN | 0.01 | 15.57 | 0.16
Composição auxiliar | 88298 | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.81 | 13.41 | 10.86
|  | Preço total por UN . |  |  |  | 11.15
4.2 | SEARQ_SICRO_2407972 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI | KG
Composição auxiliar | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 19.83 | 3.97
Composição auxiliar | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 15.61 | 3.12
Insumo | 156 | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO | KG | 1 | 44.62 | 44.62
|  | Preço total por KG . |  |  |  | 51.71
4.3 | SEARQ_SINAPI_95541b | FIXAÇÃO UTILIZANDO BARRAS ROSCADAS, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 165 MM. | UN
Insumo | MERC_BAR-ROSC-INOX-3/8 | BARRA ROSCADA EM AÇO INOX 304 - 3/8"X1000MM | UN | 0.165 | 47.63 | 7.86
Insumo | MERC_PORC-SEXT-INOX-3/8 | PORCA SEXTAVADA EM AÇO INOX 304 - 3/8" | UN | 1 | 1.35 | 1.35
Insumo | MERC_ARRU-INOX-3/8 | ARRUELA LISA EM AÇO INOX 304 - 3/8" | UN | 1 | 0.63 | 0.63
Insumo | 26018 | DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4 " (300 X 3,2 X 19,05 MM) | UN | 0.03 | 21.08 | 0.63
Composição auxiliar | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.02724 | 14.67 | 0.4
Composição auxiliar | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.19452 | 19.34 | 3.76
|  | Preço total por UN . |  |  |  | 14.63
4.4 | SEARQ_SINAPI_01.ESQV.GCFE.008/01 | COMPLEMENTO DE GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO, DE 0,50M (ALTURA TOTAL DE 1,30M), MONTANTES E TRAVESSAS DE 2", COM VIDRO COMUM LAMINADO DUPLO (ESPESSURA TOTAL 8 MM - CADA CAMADA DE 4MM) NA COR BRONZE, FIXADOS COM CHUMBADORES MECÂNICOS. | M
Insumo | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 0.068 | 25.93 | 1.76
Insumo | MERC_TUBO_GALV_2 | Tubo aço galvanizado 2" - Chapa 18 | UN | 3.564 | 31.72 | 113.05
Insumo | MERC_BAR_CHATA_INOX | Barra chata em aço inox 304, 1.1/2" x 1/4" (38.1 x 6.35) - 1,90 kg/m | M | 0.32 | 108.47 | 34.71
Insumo | MERC_PAR_AUTO-BROC-P | Parafuso em aço galvanizado auto brocante - flangeado philips - bitola 5/32 ou 3/16 - comprimento total 20mm | UN | 6.666 | 0.15 | 1
Insumo | MERC_PAR_AUTO-BROC-SEXT-G | Parafuso em aço galvanizado (a quente) auto brocante sextavado - bitola 7/32" - comprimento total 80mm | UN | 7.26 | 1.29 | 9.37
Insumo | MERC_PAR_AUTO-BROC-SEXT-ANC | Parafuso em aço inox 304 auto brocante sextavado - bitola 1/4" - comprimento total 45mm | UN | 0.828 | 1.74 | 1.44
Insumo | MERC_PAR-GALV-SEXT-90 | Parafuso em aço galvanizado sextavado, com rosca soberda - bitola 1/4" - comprimento total 90mm. | UN | 0.896 | 0.87 | 0.78
Insumo | 4374 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 | UN | 0.896 | 0.37 | 0.33
Insumo | MERC_BAR-ROSC-INOX-5/16 | BARRA ROSCADA EM AÇO INOX 304 - 5/16"X1000MM | UN | 0.075 | 33.98 | 2.55
Insumo | MERC_ARRU-INOX-5/16 | ARRUELA LISA EM AÇO INOX 304 - 5/16" | UN | 0.828 | 0.32 | 0.26
Insumo | MERC_PORC-SEXT-INOX-5/16 | PORCA SEXTAVADA EM AÇO INOX 304 - 5/16" | UN | 0.828 | 0.76 | 0.63
Insumo | MERC_BAR-ROSC-GALV-5/16 | BARRA ROSCADA EM AÇO GALVANIZADO - 5/16"X1000MM | UN | 0.178 | 10.54 | 1.88
Insumo | MERC_PORC-SEXT-GALV-5/16 | PORCA SEXTAVADA EM AÇO GALVANIZADO- 5/16" | UN | 2.485 | 0.27 | 0.67
Insumo | MERC_VIDRO-LAM-BRONZE-8 | VIDRO COMUM LAMINADO LISO BRONZE DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO | M2 | 0.235 | 729.38 | 171.4
Insumo | 20259 | PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS | M | 2 | 7.9 | 15.8
Insumo | 4777 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | KG | 2.2 | 6.3 | 13.86
Composição auxiliar | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.008 | 15.7 | 62.93
Composição auxiliar | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.879 | 19.72 | 96.21
|  | Preço total por M . |  |  |  | 528.63
4.5 | SEARQ_SINAPI_98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,5 CM. AF_09/2020 - acabamento em duas camadas, com faces laterais polidas | M
Insumo | 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | KG | 1.89 | 1.93 | 3.65
Insumo | MERC_GRANITO-PRETO | GRANITO PRETO - SÃO MARCOS, ESPESSURA 2,5CM, COM POLIMENTO NA FACE SUPERIOR E LATERAIS. | M2 | 0.22 | 500 | 110
Composição auxiliar | 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.88 | 22.77 | 20.04
Composição auxiliar | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.44 | 15.61 | 6.87
|  | Preço total por M . |  |  |  | 140.56
5.1 | SEARQ_ORSE_04078 | PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA SUPER GALVITE (SHERWIN WILLIAMS OU SIMILAR) | M2
Insumo | SEARQ_ORSE_INS_03204 | TINTA PARA ADERÊNCIA E PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES GALVANIZADAS, SUPER GALVITE, MARCA SHERWIN WILLIAMS OU SIMILAR | L | 0.09 | 23.5 | 2.12
Insumo | 3768 | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | UN | 0.25 | 2.09 | 0.52
Composição auxiliar | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 20.83 | 4.17
Composição auxiliar | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 15.61 | 1.56
|  | Preço total por M2 . |  |  |  | 8.37
5.2 | 100725 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2
Insumo | 5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | L | 0.0624 | 12.7 | 0.79
Insumo | 7293 | TINTA ESMALTE SINTETICO GRAFITE COM PROTECAO PARA METAIS FERROSOS | L | 0.2078 | 25.66 | 5.33
Composição auxiliar | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5266 | 20.83 | 10.97
Composição auxiliar | 96308 | COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V ? CHI DIURNO. AF_05/2017 | CHI | 0.3732 | 0.17 | 0.06
Composição auxiliar | 96309 | COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHP DIURNO. AF_05/2017 | CHP | 0.1534 | 1.26 | 0.19
|  | Preço total por M2 . |  |  |  | 17.34
5.3 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2
Insumo | 3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | UN | 0.1 | 0.49 | 0.05
Insumo | 4051 | MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS | 18L | 0.0489 | 56.9 | 2.78
Composição auxiliar | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.312 | 20.83 | 6.5
Composição auxiliar | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.114 | 15.61 | 1.78
|  | Preço total por M2 . |  |  |  | 11.11
5.4 | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2
Insumo | 7345 | TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA | L | 0.33 | 20.05 | 6.62
Composição auxiliar | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.13 | 20.83 | 2.71
Composição auxiliar | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.048 | 15.61 | 0.75
|  | Preço total por M2 . |  |  |  | 10.08
6.1 | 99802 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | M2
Composição auxiliar | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.025 | 15.61 | 0.39
|  | Preço total por M2 . |  |  |  | 0.39
6.2 | SEARQ_MERC_ENTULHO | REMOÇÃO DE ENTULHO (LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA) | UN
Insumo | MERC_CACAMBA | Locação de caçamba de entulho (5m³) - prazo máximo de até 5 dias corridos - com emissão de CTR (Controle de Transporte de Resíduos) | UN | 1 | 250 | 250
|  | Preço total por UN . |  |  |  | 250
6.3 | SEARQ_DESMOB | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | UN
Composição auxiliar | 92145 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHP | 6 | 58.02 | 348.12
Composição auxiliar | 92146 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. AF_11/2015 | CHI | 2 | 19.9 | 39.8
|  | Preço total por UN . |  |  |  | 387.92
2020-05-17

## Cronograma
Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba
Seção de Engenharia e Arquitetura – COSEG
Cronograma: Seralharia (Guarda-corpo e corrimãos) - Edifício Sede
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | DIAS DECORRIDOS |  |  |  | % ETAPAS | % ACUMLADO
|  |  |  | 30 | 60 | 90
1.0 | Administração Local | 13740.6 |  |  |  |  | 7.331% | 7.331%
|  |  | % | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Dias
|  |  | R$ | 4580.2 | 4580.2 | 4580.2
2.0 | Serviços Preliminares | 3368.8 |  |  |  |  | 1.797% | 9.129%
|  |  | % | 100%
Dias
|  |  | R$ | 3368.8 | 0 | 0
3.0 | Corrimão | 53524.33 |  |  |  |  | 28.56% | 37.69%
|  |  | % | 30% | 50% | 20%
Dias
|  |  | R$ | 16057.299 | 26762.165 | 10704.866
4.0 | Guarda-corpo | 101942.42 |  |  |  |  | 54.39% | 92.08%
|  |  | % | 20% | 50% | 30%
Dias
|  |  | R$ | 20388.484 | 50971.21 | 30582.726
5.0 | Pintura | 13955.82 |  |  |  |  | 7.446% | 99.53%
|  |  | % | 85% |  | 15%
Dias
|  |  | R$ | 11862.447 | 0 | 2093.373
6.0 | Serviços finais | 888.32 |  |  |  |  | 0.474% | 100%
|  |  | % |  |  | 100%
Dias
|  |  | R$ | 0 | 0 | 888.32
CUSTO TOTAL (SEM BDI) |  | 187420.29 |  | 56257.23 | 82313.575 | 48849.485
CUSTO TOTAL ACUMULADO (SEM BDI) |  |  |  | 56257.23 | 138570.805 | 187420.29
PREÇO TOTAL (COM BDI) |  | 234275.3625 |  | 70321.5375 | 102891.9688 | 61061.8562
PREÇO TOTAL ACUMULADO (COM BDI) |  |  |  | 70321.5375 | 173213.5063 | 234275.3625

## BDI
Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba
Seção de Engenharia e Arquitetura – COSEG
BDI: Seralharia (Guarda-corpo e corrimãos) - Edifício Sede
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO VALOR REFERENCIAL PARA A TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS
| DESCRIÇÃO | Média
AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 5.5%
L | LUCRO | 7.79%
DF | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.179%
| SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS | 2.07%
S | Seguros | 0.4%
G | Garantia | 0.4%
R | Riscos | 1.27%
I | IMPOSTOS | 6.15%
| ISS* | 2.5%
| PIS | 0.65%
| COFINS | 3%
| CPRB | 0%
| BDI | 25%
Onde:
AC – é a taxa de rateio da administração central;
R – corresponde aos riscos e imprevistos;
S – é uma taxa representativa de Seguros;
G – é a taxa que representa o ônus das garantias exigidas em edital;
DF – é a taxa representativa das despesas financeiras;
L – corresponde ao lucro bruto;
T – é a taxa representativa dos tributos/impostos (ISS, PIS e COFINS)
Obs.:(*) % de ISS – Imposto sobre serviços de qualquer natureza, considerado como 5% sobre 50% do preço de venda.
CONSIDERAÇÕES:
1) Fórmula e percentuais estabelecidos conforme Acórdão nº 2622/2013 TCU – Plenário.

## Enc. Soc. Horista
Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba
Seção de Engenharia e Arquitetura – COSEG
Encargos sociais básicos: Seralharia (Guarda-corpo e corrimãos) - Edifício Sede
PARAÍBA - VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/2020
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - SEM DESONERAÇÃO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 20%
A2 | SESI | 1.5%
A3 | SENAI | 1%
A4 | INCRA | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6%
A6 | Salário Educação | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3%
A8 | FGTS | 8%
A9 | SECONCI | 0%
A | Total | 36.8%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.02%
B2 | Feriados | 4.31%
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.9%
B4 | 13º Salário | 10.79%
B5 | Licença Paternidade | 0.07%
B6 | Faltas Justificadas | 0.72%
B7 | Dias de Chuvas | 1.98%
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11%
B9 | Férias Gozadas | 13.86%
B10 | Salário Maternidade | 0.03%
B | Total | 50.79%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.56%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.11%
C3 | Férias Indenizadas | 0.51%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 4.13%
C5 | Indenização Adicional | 0.38%
C | Total | 9.69%
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 18.69%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.41%
D | Total | 19.1%
TOTAL(A+B+C+D) |  | 116.4%

## Memória qtd
Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba
Seção de Engenharia e Arquitetura – COSEG
Memória de quantitativos: Seralharia (Guarda-corpo e corrimãos) - Edifício Sede
Memória de quantitativos 1 Administração Local
Nº |  | Ud | Descrição | [6 empty] | Quantit.
1.1 |  | Un | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
[8 empty] | Total UN ......: |  |  | 1
Guarda-corpo e corrimãos
Memória de quantitativos 2 Serviços preliminares
Nº |  | Ud | Descrição | [6 empty] | Quantit.
2.1 |  | Un | TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO JUNTO AO CREA-PB.
[8 empty] | Total UN ......: |  |  | 1
2.2 |  | M² | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
[8 empty] | Total M² ......: |  |  | 2.25
2.3 |  | Un | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
[8 empty] | Total UN ......: |  |  | 1
2.4 |  | Un | REMOÇÃO DE PARAFUSOS DOS CORRIMÃOS E ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
|  |  |  | Pav |  | Pararf. p/ módulo | Módulos |  | - | Parcial | Subtotal
| Remoção de parafusos para desmontagem dos corrimãos existentes (Escada de emergência) |  |  |  | 7 | 6 | 2 |  |  | 84
| Remoção de parafusos para desmontagem dos corrimãos existentes (Escada no entorno dos elevadores) |  |  |  | 8 | 4 | 8 |  |  | 256
[10 empty] | 340 | 340
[8 empty] | Total UN ......: |  |  | 340
2.5 |  | Mxkm | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019
|  |  |  | - |  | M | Km |  | - | Parcial | Subtotal
| Transporte para retirada dos corrimãos existente |  |  |  |  | 200.84 | 0.1 |  |  | 20.08
| Transporte até o local de instalação dos novos corrimãos (comprimento total = 2 x 367,12) |  |  |  |  | 734.24 | 0.1 |  |  | 73.42
| Transporte até o local de instalação dos novos guarda-corpos (comprimento total = 3 x 147,26 + 99,60) |  |  |  |  | 541.38 | 0.1 |  |  | 54.14
[10 empty] | 147.64 | 147.64
[8 empty] | Total MXKM ......: |  |  | 147.64
2.6 |  | M2xkm | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VIDRO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019
|  |  |  | - |  | Área | Km |  | - | Parcial | Subtotal
| Transporte até o local de instalação dos novos guarda-corpos (área total aproximada 147,26x0,35 = 51,54m²) |  |  |  |  | 51.54 | 0.1 |  |  | 5.15
[10 empty] | 5.15 | 5.15
[8 empty] | Total M2XKM ......: |  |  | 5.15
Guarda-corpo e corrimãos
Memória de quantitativos 3 Corrimão
Nº |  | Ud | Descrição | [6 empty] | Quantit.
3.1 |  | M | CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1.1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019
|  |  |  | Pav |  | Comprim. | - |  | - | Parcial | Subtotal
| Lances e patamares (escada de emergência) - pavimento térreo ao 6º pavimento. |  |  |  | 6 | 23.33 |  |  |  | 139.98
| Lances e patamares (escada de emergência) - subsolo |  |  |  | 1 | 25.33 |  |  |  | 25.33
| Lances e patamares (escada central) - pavimento térreo à coberta. |  |  |  | 7 | 23.86 |  |  |  | 167.02
| Lances e patamares (escada central) - subsolo |  |  |  | 1 | 25.86 |  |  |  | 25.86
[10 empty] | 358.19 | 358.19
[8 empty] | Total M ......: |  |  | 358.19
Guarda-corpo e corrimãos
Memória de quantitativos 4 Guarda-corpo
Nº |  | Ud | Descrição | [6 empty] | Quantit.
4.1 |  | Un | FURO EM CONCRETO COM BROCA DE VÍDEA, UTILIZANDO MARTELE ELÉTRICO (DIÂMETRO: 1/2 " / PROFUNDIDADE: 15 CM)
|  |  |  | Uds. |  | Pav | - |  | - | Parcial | Subtotal
| Furo para chumbamento de barra roscável (Pav 1) |  |  |  | 12 | 1 |  |  |  | 12
| Furo para chumbamento de barra roscável (Pav 2 a 6) |  |  |  | 22 | 5 |  |  |  | 110
[10 empty] | 122 | 122
[8 empty] | Total UN ......: |  |  | 122
4.2 |  | Kg | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI
|  |  |  | Uds. |  | Kg p/ furo | - |  | - | Parcial | Subtotal
| Preenchimento do furo para chumbamento de barra roscável (Pav 1) |  |  |  | 12 | 0.04 |  |  |  | 0.48
| Preenchimento do furo para chumbamento de barra roscável (Pav 2 a 6) |  |  |  | 110 | 0.04 |  |  |  | 4.4
[10 empty] | 4.88 | 4.88
[8 empty] | Total KG ......: |  |  | 4.88
4.3 |  | Un | FIXAÇÃO UTILIZANDO BARRAS ROSCADAS, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 165 MM.
|  |  |  | Uds. |  | Pav | - |  | - | Parcial | Subtotal
| Ponto de fixação do guarda-corpo na estrutura (Pav 1) |  |  |  | 12 | 1 |  |  |  | 12
| Ponto de fixação do guarda-corpo na estrutura (Pav 2 a 6) |  |  |  | 22 | 5 |  |  |  | 110
[10 empty] | 122 | 122
[8 empty] | Total UN ......: |  |  | 122
4.4 |  | M | COMPLEMENTO DE GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO, DE 0,50M (ALTURA TOTAL DE 1,30M), MONTANTES E TRAVESSAS DE 2", COM VIDRO COMUM LAMINADO DUPLO (ESPESSURA TOTAL 8 MM - CADA CAMADA DE 4MM) NA COR BRONZE, FIXADOS COM CHUMBADORES MECÂNICOS.
|  |  |  | Uds. |  | Comprim. | Pav |  | - | Parcial | Subtotal
| Guarda-corpo (Pav 1) |  |  |  |  | 15.71 | 1 |  |  | 15.71
| Guarda-corpo (Pav 2 ao 5) |  |  |  |  | 26.31 | 5 |  |  | 131.55
[10 empty] | 147.26 | 147.26
[8 empty] | Total M ......: |  |  | 147.26
4.5 |  | M | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,5 CM. AF_09/2020 - acabamento em duas camadas, com faces laterais polidas
|  |  |  | Uds. |  | Comprim. | Pav |  | - | Parcial | Subtotal
| Placa de granito (Pav 1) |  |  |  |  | 15.71 | 1 |  |  | 15.71
| Placa de granito (Pav 2 ao 5) |  |  |  |  | 26.31 | 5 |  |  | 131.55
[10 empty] | 147.26 | 147.26
[8 empty] | Total M ......: |  |  | 147.26
Guarda-corpo e corrimãos
Memória de quantitativos 5 Pintura
Nº |  | Ud | Descrição | [6 empty] | Quantit.
5.1 |  | M2 | PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA SUPER GALVITE (SHERWIN WILLIAMS OU SIMILAR)
|  |  |  | Uds. |  | Diâmetro / Largura | Comprim. |  | Demãos | Parcial | Subtotal
| Corrimãos em aço galvanizado [A*PI*B*C*D] |  |  |  | 2 | 0.05 | 358.19 |  | 2 | 225.06
| Suportes dos corrimãos em aço galvanizado (formato L) - Qtd 782 - Comprimento unitário 0,15m [A*PI*B*C*D] |  |  |  | 1 | 0.01 | 117.3 |  | 2 | 7.37
| Guarda-corpo - tubos em aço galvanizado (comprimento total = 3 x 147,26 + 166x0,50) [A*PI*B*C*D] |  |  |  | 1 | 0.05 | 524.78 |  | 2 | 164.86
| Guarda-corpo - cantoneiras em aço galvanizado (comprimento total = 2 x 147,26) |  |  |  | 2 | 0.02 | 294.52 |  | 2 | 23.56
| Barra chata inox (ancoragem) |  |  |  | 122 | 0.09 | 0.4 |  | 2 | 8.78
[10 empty] | 429.63 | 429.63
[8 empty] | Total M2 ......: |  |  | 429.63
5.2 |  | M2 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020
|  |  |  | Uds. |  | Diâmetro / Largura | Comprim. |  | Demãos | Parcial | Subtotal
| Corrimãos em aço galvanizado [A*PI*B*C*D] |  |  |  | 2 | 0.05 | 358.19 |  | 2 | 225.06
| Suportes dos corrimãos em aço galvanizado (formato L) - Qtd 782 - Comprimento unitário 0,15m [A*PI*B*C*D] |  |  |  | 1 | 0.01 | 117.3 |  | 2 | 7.37
| Guarda-corpo - tubos em aço galvanizado (comprimento total = 3 x 147,26 + 166x0,50) [A*PI*B*C*D] |  |  |  | 1 | 0.05 | 524.78 |  | 2 | 164.86
| Guarda-corpo - cantoneiras em aço galvanizado (comprimento total = 2 x 147,26) |  |  |  | 2 | 0.02 | 294.52 |  | 2 | 23.56
| Barra chata inox (ancoragem) |  |  |  | 122 | 0.09 | 0.4 |  | 2 | 8.78
| Cantoneiras (para fixação dos vidros no guarda-corpo) - considerando a proteção de ambas as faces, sendo uma largura equivalente a 5cm |  |  |  | 4 | 0.05 | 137.96 |  | 2 | 55.18
[10 empty] | 484.81 | 484.81
[8 empty] | Total M2 ......: |  |  | 484.81
5.3 |  | M2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
|  |  |  | Uds. |  | Comprim. | Largura |  | - | Parcial | Subtotal
| Entorno dos suportes dos corrimãos - chumbamentos - Escada de emergência |  |  |  | 782 | 0.3 | 0.3 |  |  | 70.38
[10 empty] | 70.38 | 70.38
[8 empty] | Total M2 ......: |  |  | 70.38
5.4 |  | M2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
|  |  |  | Uds. |  | Comprim. | Largura |  | - | Parcial | Subtotal
| Entorno dos suportes dos corrimãos - chumbamentos - Escada de emergência |  |  |  | 782 | 0.3 | 0.3 |  |  | 70.38
[10 empty] | 70.38 | 70.38
[8 empty] | Total M2 ......: |  |  | 70.38
Guarda-corpo e corrimãos
Memória de quantitativos 6 Serviços finais
Nº |  | Ud | Descrição | [6 empty] | Quantit.
6.1 |  | M2 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019
|  |  |  | Uds. |  | Área | Comprimento |  | Largura | Parcial | Subtotal
| Escada dos elevadores (pisos e espelhos) |  |  |  | 8 | 20.87 |  |  |  | 166.96
| Escada de emergência (pisos e espelhos) |  |  |  | 7 | 25.9 |  |  |  | 181.3
| Circulação nas proximidades do guarda-corpo | [5 empty] | 146.9 |  | 2 | 293.8
[10 empty] | 642.06 | 642.06
[8 empty] | Total M2 ......: |  |  | 642.06
6.2 |  | Un | REMOÇÃO DE ENTULHO (LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA)
[8 empty] | Total UN ......: |  |  | 1
6.3 |  | Un | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
[8 empty] | Total UN ......: |  |  | 1
17/05/2021 Engenheiro Civil Philippe Hypólito
Guarda-corpo e corrimãos

## ABC - Serviços
Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba
Seção de Engenharia e Arquitetura – COSEG
CURVA ABC-SERVIÇOS - Seralharia (Guarda-corpo e corrimãos) - Edifício Sede
Item | Referência | Código | Descrição | Ud | Qtd | Custo Unitário (R$) | Custo Total (R$) | (%) Simples | (%) Acumulado | Classe | Posição
4.4 | ADAPTADA | SEARQ_SINAPI_01.ESQV.GCFE.008/01 | COMPLEMENTO DE GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO, DE 0,50M (ALTURA TOTAL DE 1,30M), MONTANTES E TRAVESSAS DE 2", COM VIDRO COMUM LAMINADO DUPLO (ESPESSURA TOTAL 8 MM - CADA CAMADA DE 4MM) NA COR BRONZE, FIXADOS COM CHUMBADORES MECÂNICOS. | M | 147.26 | 528.63 | 77846.05 | 41.54% | 41.54% | A | 1
3.1 | ADAPTADA | SEARQ_SINAPI_01.ESQV.CORR.022/01 | CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1.1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019 | M | 358.19 | 149.43 | 53524.33 | 28.56% | 70.09% | A | 2
4.5 | ADAPTADA | SEARQ_SINAPI_98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,5 CM. AF_09/2020 - acabamento em duas camadas, com faces laterais polidas | M | 147.26 | 140.56 | 20698.87 | 11.04% | 81.14% | A | 3
1.1 | ADAPTADA | SEARQ_ADM_LOCAL | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UN | 1 | 13740.6 | 13740.6 | 7.331% | 88.47% | B | 4
5.2 | SINAPI | 100725 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 484.81 | 17.34 | 8406.61 | 4.485% | 92.95% | B | 5
5.1 | ADAPTADA | SEARQ_ORSE_04078 | PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA SUPER GALVITE (SHERWIN WILLIAMS OU SIMILAR) | M2 | 484.81 | 8.37 | 4057.86 | 2.165% | 95.12% | B | 6
4.3 | ADAPTADA | SEARQ_SINAPI_95541b | FIXAÇÃO UTILIZANDO BARRAS ROSCADAS, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 165 MM. | UN | 122 | 14.63 | 1784.86 | 0.9523% | 96.07% | C | 7
2.5 | SINAPI | 100251 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 147.64 | 9.55 | 1409.96 | 0.7523% | 96.82% | C | 8
4.1 | ADAPTADA | SEARQ_ORSE_07948 | FURO EM CONCRETO COM BROCA DE VÍDEA, UTILIZANDO MARTELE ELÉTRICO (DIÂMETRO: 1/2 " / PROFUNDIDADE: 15 CM) | UN | 122 | 11.15 | 1360.3 | 0.7258% | 97.55% | C | 9
5.3 | SINAPI | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 70.38 | 11.11 | 781.92 | 0.4172% | 97.97% | C | 10
2.2 | ADAPTADA | SEARQ_SINAPI_74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 2.25 | 325.13 | 731.54 | 0.3903% | 98.36% | C | 11
5.4 | SINAPI | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 70.38 | 10.08 | 709.43 | 0.3785% | 98.74% | C | 12
2.3 | ADAPTADA | SEARQ_MOB | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | UN | 1 | 387.92 | 387.92 | 0.207% | 98.94% | C | 13
6.3 | ADAPTADA | SEARQ_DESMOB | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | UN | 1 | 387.92 | 387.92 | 0.207% | 99.15% | C | 14
2.4 | ADAPTADA | SEARQ_SINAPI_97664 | REMOÇÃO DE PARAFUSOS DOS CORRIMÃOS E ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 340 | 1.09 | 370.6 | 0.1977% | 99.35% | C | 15
4.2 | ADAPTADA | SEARQ_SICRO_2407972 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI | KG | 4.88 | 51.71 | 252.34 | 0.1346% | 99.48% | C | 16
6.1 | SINAPI | 99802 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | M2 | 642.06 | 0.39 | 250.4 | 0.1336% | 99.62% | C | 17
6.2 | ADAPTADA | SEARQ_MERC_ENTULHO | REMOÇÃO DE ENTULHO (LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA) | UN | 1 | 250 | 250 | 0.1334% | 99.75% | C | 18
2.6 | SINAPI | 100271 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VIDRO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | 5.15 | 45.6 | 234.84 | 0.1253% | 99.88% | C | 19
2.1 | ADAPTADA | SEARQ_ART_EXEC | TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO - CREA-PB. | UN | 1 | 233.94 | 233.94 | 0.1248% | 100% | C | 20
Custo Total (sem BDI) | [6 empty] | 187420.29
Preço Total (com BDI: 25,0%) | [6 empty] | 234275.3625

## ABC - Insumos
Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba
Seção de Engenharia e Arquitetura – COSEG
CURVA ABC- INSUMOS - Seralharia (Guarda-corpo e corrimãos) - Edifício Sede
Código | Descrição | Unidade | Qtd total | Custo Unitário (R$) | Custo Total (R$) | (%) Simples | (%) Acumulado | Classe | Posição
MERC_VIDRO-LAM-BRONZE-8 | VIDRO COMUM LAMINADO LISO BRONZE DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO | M2 | 34.6061 | 729.38 | 25240.36 | 13.47% | 13.47% | A | 1
6110 | SERRALHEIRO | H | 1384.5135 | 15.81 | 21889.65 | 11.68% | 25.15% | A | 2
MERC_TUBO_GALV_1.1/2 | Tubo aço galvanizado 1.1/2" - Chapa 18 | UN | 737.155 | 24.37 | 17963.23 | 9.584% | 34.73% | A | 3
MERC_TUBO_GALV_2 | Tubo aço galvanizado 2" - Chapa 18 | UN | 524.8346 | 31.72 | 16647.74 | 8.882% | 43.61% | A | 4
MERC_GRANITO-PRETO | GRANITO PRETO - SÃO MARCOS, ESPESSURA 2,5CM, COM POLIMENTO NA FACE SUPERIOR E LATERAIS. | M2 | 32.3972 | 500 | 16198.6 | 8.643% | 52.26% | A | 5
252 | AJUDANTE DE SERRALHEIRO | H | 1137.4709 | 11.82 | 13448.37 | 7.175% | 59.43% | A | 6
40818 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | MES | 3.0348 | 2970.62 | 9015.24 | 4.81% | 64.24% | A | 7
MERC_SUP-GALV-L | Suporte de parede para corrimão em aço galvanizado 3/8" em L | UN | 781.5706 | 9.45 | 7385.88 | 3.941% | 68.18% | A | 8
4783 | PINTOR | H | 387.3963 | 15.81 | 6126.26 | 3.269% | 71.45% | A | 9
MERC_BAR_CHATA_INOX | Barra chata em aço inox 304, 1.1/2" x 1/4" (38.1 x 6.35) - 1,90 kg/m | M | 47.1232 | 108.47 | 5111.39 | 2.727% | 74.18% | A | 10
MERC_CANOPLA-GALV | Canopla redonda em aço galvanizado 3/8", 70mm | UN | 781.5706 | 6.1 | 4767.51 | 2.544% | 76.72% | A | 11
2707 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO | H | 36.378 | 104.38 | 3797.28 | 2.026% | 78.75% | A | 12
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 3433.2925 | 0.97 | 3330.29 | 1.777% | 80.52% | A | 13
6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | 270.3012 | 11.76 | 3179.39 | 1.696% | 82.22% | B | 14
7293 | TINTA ESMALTE SINTETICO GRAFITE COM PROTECAO PARA METAIS FERROSOS | L | 100.7435 | 25.66 | 2584.04 | 1.379% | 83.6% | B | 15
43489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 2632.0371 | 0.95 | 2500.44 | 1.334% | 84.93% | B | 16
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 3433.2925 | 0.72 | 2471.96 | 1.319% | 86.25% | B | 17
4755 | MARMORISTA / GRANITEIRO | H | 130.9495 | 18.79 | 2460.89 | 1.313% | 87.57% | B | 18
20259 | PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS | M | 294.52 | 7.9 | 2326.71 | 1.241% | 88.81% | B | 19
4777 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | KG | 323.972 | 6.3 | 2041.02 | 1.089% | 89.9% | B | 20
37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 3469.2925 | 0.55 | 1908.11 | 1.018% | 90.91% | C | 21
43465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 2632.0371 | 0.58 | 1526.59 | 0.8145% | 91.73% | C | 22
MERC_PAR_AUTO-BROC-SEXT-G | Parafuso em aço galvanizado (a quente) auto brocante sextavado - bitola 7/32" - comprimento total 80mm | UN | 1069.1076 | 1.29 | 1379.83 | 0.7362% | 92.46% | C | 23
MERC_PAR-GALV-SEXT-50 | Parafuso em aço galvanizado sextavado, com rosca soberda - bitola 1/4" - comprimento total 50mm. | UN | 2344.3535 | 0.48 | 1124.72 | 0.6001% | 93.06% | C | 24
4257 | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO | H | 99.403 | 10.46 | 1039.59 | 0.5547% | 93.62% | C | 25
SEARQ_ORSE_INS_03204 | TINTA PARA ADERÊNCIA E PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES GALVANIZADAS, SUPER GALVITE, MARCA SHERWIN WILLIAMS OU SIMILAR | L | 43.6329 | 23.5 | 1027.8 | 0.5484% | 94.17% | C | 26
MERC_BAR-ROSC-INOX-3/8 | BARRA ROSCADA EM AÇO INOX 304 - 3/8"X1000MM | UN | 20.13 | 47.63 | 958.92 | 0.5116% | 94.68% | C | 27
4374 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 | UN | 2476.2985 | 0.37 | 915.42 | 0.4884% | 95.17% | C | 28
37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | KG | 278.3214 | 1.93 | 537.5 | 0.2868% | 95.45% | C | 29
43499 | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 3 | 177.24 | 531.72 | 0.2837% | 95.74% | C | 30
43490 | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 383.3709 | 1.33 | 509.88 | 0.272% | 96.01% | C | 31
4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 2.25 | 225 | 506.25 | 0.2701% | 96.28% | C | 32
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 31.5765 | 15.81 | 499.16 | 0.2663% | 96.55% | C | 33
43466 | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 383.3709 | 1.27 | 486.88 | 0.2598% | 96.81% | C | 34
7345 | TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA | L | 23.2254 | 20.05 | 465.92 | 0.2486% | 97.06% | C | 35
4222 | GASOLINA COMUM | L | 80.28 | 5.18 | 415.8 | 0.2219% | 97.28% | C | 36
5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | L | 30.2521 | 12.7 | 383 | 0.2044% | 97.48% | C | 37
MERC_BAR-ROSC-INOX-5/16 | BARRA ROSCADA EM AÇO INOX 304 - 5/16"X1000MM | UN | 11.0445 | 33.98 | 375.51 | 0.2004% | 97.68% | C | 38
11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 12.1628 | 25.93 | 316.49 | 0.1689% | 97.85% | C | 39
40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | MES | 3 | 103.7 | 311.1 | 0.166% | 98.02% | C | 40
MERC_BAR-ROSC-GALV-5/16 | BARRA ROSCADA EM AÇO GALVANIZADO - 5/16"X1000MM | UN | 26.2123 | 10.54 | 276.85 | 0.1477% | 98.16% | C | 41
43491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 266.2804 | 1.01 | 268.94 | 0.1435% | 98.31% | C | 42
3768 | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | UN | 121.2025 | 2.09 | 252.1 | 0.1345% | 98.44% | C | 43
MERC_CACAMBA | Locação de caçamba de entulho (5m³) - prazo máximo de até 5 dias corridos - com emissão de CTR (Controle de Transporte de Resíduos) | UN | 1 | 250 | 250 | 0.1334% | 98.58% | C | 44
SEARQ_ART-EXEC1 | TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - CREA/PB | UN | 1 | 233.94 | 233.94 | 0.1248% | 98.7% | C | 45
4095 | MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO | H | 16.0576 | 13.57 | 217.92 | 0.1163% | 98.82% | C | 46
156 | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO | KG | 4.88 | 44.62 | 217.75 | 0.1162% | 98.93% | C | 47
MERC_PAR_AUTO-BROC-SEXT-ANC | Parafuso em aço inox 304 auto brocante sextavado - bitola 1/4" - comprimento total 45mm | UN | 121.9313 | 1.74 | 212.05 | 0.1131% | 99.05% | C | 48
4051 | MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS | 18L | 3.4416 | 56.9 | 195.66 | 0.1044% | 99.15% | C | 49
MERC_PORC-SEXT-INOX-3/8 | PORCA SEXTAVADA EM AÇO INOX 304 - 3/8" | UN | 122 | 1.35 | 164.7 | 0.08788% | 99.24% | C | 50
MERC_PAR_AUTO-BROC-P | Parafuso em aço galvanizado auto brocante - flangeado philips - bitola 5/32 ou 3/16 - comprimento total 20mm | UN | 981.6352 | 0.15 | 147.26 | 0.07857% | 99.32% | C | 51
MERC_PAR-GALV-SEXT-90 | Parafuso em aço galvanizado sextavado, com rosca soberda - bitola 1/4" - comprimento total 90mm. | UN | 131.945 | 0.87 | 114.86 | 0.06128% | 99.38% | C | 52
43467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 266.2804 | 0.41 | 109.17 | 0.05825% | 99.44% | C | 53
MERC_PORC-SEXT-GALV-5/16 | PORCA SEXTAVADA EM AÇO GALVANIZADO- 5/16" | UN | 365.9411 | 0.27 | 98.66 | 0.05264% | 99.49% | C | 54
13617 | PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS | UN | 0.0016576 | 57862.29 | 95.88 | 0.05116% | 99.54% | C | 55
MERC_PORC-SEXT-INOX-5/16 | PORCA SEXTAVADA EM AÇO INOX 304 - 5/16" | UN | 121.9313 | 0.76 | 92.77 | 0.0495% | 99.59% | C | 56
4491 | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 9 | 9.95 | 89.55 | 0.04778% | 99.64% | C | 57
MERC_ARRU-INOX-3/8 | ARRUELA LISA EM AÇO INOX 304 - 3/8" | UN | 122 | 0.63 | 76.86 | 0.04101% | 99.68% | C | 58
26018 | DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4 " (300 X 3,2 X 19,05 MM) | UN | 3.66 | 21.08 | 76.86 | 0.04101% | 99.72% | C | 59
43488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 114.8533 | 0.63 | 72.36 | 0.03861% | 99.76% | C | 60
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KW/H | 94.4711 | 0.72 | 67.7 | 0.03612% | 99.79% | C | 61
41991 | COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V (COLETADO CAIXA) | UN | 0.020508 | 2727.35 | 56.8 | 0.03031% | 99.82% | C | 62
43475 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 3 | 14.97 | 44.91 | 0.02396% | 99.85% | C | 63
MERC_ARRU-INOX-5/16 | ARRUELA LISA EM AÇO INOX 304 - 5/16" | UN | 121.9313 | 0.32 | 38.29 | 0.02043% | 99.87% | C | 64
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 3.3658 | 11.2 | 37.69 | 0.02011% | 99.89% | C | 65
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | H | 2.2685 | 15.81 | 35.86 | 0.01913% | 99.91% | C | 66
37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 3469.2925 | 0.01 | 34.68 | 0.0185% | 99.93% | C | 67
43485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 34.5007 | 0.8 | 27.6 | 0.01473% | 99.94% | C | 68
43486 | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 36 | 0.55 | 19.8 | 0.01056% | 99.95% | C | 69
SICRO_M1528 | Broca de widia - D = 12,5 mm | UN | 1.22 | 15.57 | 19.52 | 0.01041% | 99.96% | C | 70
4750 | PEDREIRO | H | 0.99074 | 15.81 | 15.66 | 0.008355% | 99.97% | C | 71
SICRO_E9568 | Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,8kw | H | 92.72 | 0.14 | 13.42 | 0.00716% | 99.98% | C | 72
4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 2.25 | 4.89 | 11 | 0.005869% | 99.98% | C | 73
43461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 34.5007 | 0.28 | 9.66 | 0.005154% | 99.99% | C | 74
5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.2475 | 16.14 | 4.01 | 0.00214% | 99.99% | C | 75
3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | UN | 7.038 | 0.49 | 3.52 | 0.001878% | 99.99% | C | 76
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 4.7705 | 0.56 | 2.67 | 0.001425% | 99.99% | C | 77
SICRO_E9643 | Equipamento de pintura a ar comprimido de pistola com caneca com capacidade de 1000 ml e compressor de 1,5 kw | H | 6.1 | 0.42 | 2.44 | 0.001302% | 100% | C | 78
43483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 2.25 | 1.05 | 2.36 | 0.001259% | 100% | C | 79
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.018607 | 74 | 1.38 | 0.0007363% | 100% | C | 80
43464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 114.8533 | 0.01 | 1.15 | 0.0006136% | 100% | C | 81
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.013005 | 74.6 | 0.97 | 0.0005175% | 100% | C | 82
43459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 2.25 | 0.38 | 0.86 | 0.0004589% | 100% | C | 83
37666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | H | 0.033496 | 11.3 | 0.38 | 0.0002027% | 100% | C | 84
43462 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 36 | 0.01 | 0.36 | 0.0001921% | 100% | C | 85
40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | MES | 3 | 0.01 | 0.03 | 1.601e-05% | 100% | C | 86
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | UN | 3.41e-06 | 3974.5 | 0.01 | 5.336e-06% | 100% | C | 87
187423.31

## Cotações
Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba
Seção de Engenharia e Arquitetura – COSEG
Cotações de preços no mercado - Seralharia (Guarda-corpo e corrimãos) - Edifício Sede
Código do insumo | Fornecedores |  |  | UZINOX | MISTER TEM | GRANTUBOS | LDF (Lojão Duferro) | AÇO NÓBREGA | FERRAÇO | Resumo da cotação
| Material | Unidade | Qtd | Preço Unitário | Preço Unitário | Preço Unitário | Preço Unitário | Preço Unitário | Preço Unitário | Preço Unitário – Médio | N – Quantidade de amostras
MERC_TUBO_GALV_2 | Tubo aço galvanizado 2" - Chapa 18 | m |  |  | 36.4 |  | 28.115 | 35.65 | 26.7167 | 31.7204 | 4
MERC_TUBO_GALV_1.1/2 | Tubo aço galvanizado 1.1/2" - Chapa 18 | m |  |  | 27.4 |  |  | 25.8333 | 19.8633 | 24.3656 | 3
MERC_BAR_CHATA_INOX | Barra chata em aço inox - 1.1/2" x 1/4" (38.1 x 6.35) - 1,90 kg/m | m |  | 114 | 114 | 97.413 |  |  |  | 108.471 | 3
Código do insumo | Fornecedores |  |  | OFICINA DO GRANITO | GANLAYME | STONE | CASA DE PEDRA | Resumo da cotação
| Material | Unidade | Qtd | Preço Unitário | Preço Unitário | Preço Unitário | Preço Unitário | Preço Unitário – Médio | N – Quantidade de amostras
MERC_GRANITO-PRETO* | Fonecimento e instalação de soleira de granito, com largura 15cm, conforme projeto, com altura de 5cm (formato de calha invertida). | m |  |  | 135.8142 | 131.0417 | 145.457 | 137.4376 | 3
Observação: A cotação da Oficina do Granito (R$ 236,67/m) foi desconsiderada por estar bastante acima do preço médio dos demais fornecedores.
* Foi considerado um preço médio de R$ 500,00/m² para o granito preto "São Marcos" a fim de viabilizar a composição de custos, de modo a representar equivalência com o preço cotado no mercado em metro linear de soleira, incluindo fornecimento e instalação.
Código do insumo | Fornecedores |  |  | REPUBLICA VIDROS | ALIANÇA VIDROS | HENRIQUE | Resumo da cotação
| Material | Unidade | Qtd | Preço Unitário | Preço Unitário | Preço Unitário | Preço Unitário – Médio | N – Quantidade de amostras
MERC_VIDRO-LAM-BRONZE-8 | Vidro comum laminado 8mm (4+4mm), na cor bronze | m² |  | 729.38 |  |  | 729.38 | 1
*No orçamento referencial foi adotado o preço cotado na República Vidros, uma vez que encontra-se compatível com o valor de mercado e abaixo do preço constante na tabela de insumos do SINAPI (cód 34391).
Código do insumo | Fornecedores |  |  | UZINOX | MISTER TEM | GRANTUBOS | BENE | CASA DOS PARAFUSOS | CARFEL | Resumo da cotação
| Material | Unidade | Qtd | Preço Unitário | Preço Unitário | Preço Unitário | Preço Unitário | Preço Unitário | Preço Unitário | Preço Unitário – Médio | N – Quantidade de amostras
MERC_SUP-GALV-L | Suporte de parede para corrimão em aço galvanizado 3/8" em L | und |  |  |  | 9.45 |  |  |  | 9.45 | 1
MERC_CANOPLA-GALV | Canopla redonda em aço galvanizado 3/8", 70mm | und |  |  |  | 6.1 |  |  |  | 6.1 | 1
MERC_PAR_AUTO-BROC-P | Parafuso em aço galvanizado auto atarrachante - flangeado philips - bitola 5/32 ou 3/16 - comprimento total 20mm | und |  |  |  |  | 0.14 | 0.15 |  | 0.145 | 2
MERC_PAR_AUTO-BROC-SEXT-G | Parafuso em aço galvanizado (a quente) auto atarrachante sextavado - bitola 7/32" - comprimento total 80mm (aproximadamente 3") | und |  |  |  |  | 1.08 | 1.5 |  | 1.29 | 2
MERC_PAR_AUTO-BROC-SEXT-ANC | Parafuso em aço inox auto atarrachante sextavado - bitola 1/4" - comprimento total 45mm | und |  |  |  |  | 1.98 | 1.5 |  | 1.74 | 2
MERC_PAR-GALV-SEXT-90 | Parafuso em aço galvanizado sextavado, com rosca soberda - bitola 1/4" - comprimento total 90mm. | und |  |  |  |  | 0.69 | 0.8 | 1.11 | 0.86667 | 3
MERC_PAR-GALV-SEXT-50 | Parafuso em aço galvanizado sextavado, com rosca soberda - bitola 1/4" - comprimento total 50mm. | und |  |  |  |  | 0.46 | 0.5 |  | 0.48 | 2
MERC_BAR-ROSC-GALV-5/16 | Barra roscada em aço galvanizado 5/16" | m |  |  | 12.5 |  | 7.73 | 9.5 | 12.42 | 10.5375 | 4
MERC_PORC-SEXT-GALV-5/16 | Porca sextavada em aço galvanizado 5/16", auto travante | und |  |  | 0.19 |  | 0.3 | 0.21 | 0.37 | 0.2675 | 4
MERC_BAR-ROSC-INOX-3/8 | Barra roscada em aço inox 3/8" | m |  | 55 | 55 |  | 37.38 | 40 | 50.76 | 47.628 | 5
MERC_ARRU-INOX-3/8 | Arruela em aço inox 3/8" | und |  | 1 | 0.95 |  | 0.36 | 0.35 | 0.49 | 0.63 | 5
MERC_PORC-SEXT-INOX-3/8 | Porca sextavada em aço inox 3/8", auto travante | und |  | 1.5 | 1.07 |  | 1.16 | 1.05 | 1.98 | 1.352 | 5
MERC_BAR-ROSC-INOX-5/16 | Barra roscada em aço inox 5/16" | m |  |  | 41.25 |  | 32.28 | 30 | 32.4 | 33.9825 | 4
MERC_ARRU-INOX-5/16 | Arruela em aço inox 5/16" | und |  |  | 0.48 |  | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.3175 | 4
MERC_PORC-SEXT-INOX-5/16 | Porca sextavada em aço inox 5/16", auto travante | und |  |  | 0.45 |  | 0.73 | 0.7 | 1.17 | 0.7625 | 4
Código do insumo | Fornecedores |  |  | Via limpa | Atrevida | Resumo da cotação
| Material | Unidade | Qtd | Preço Unitário | Preço Unitário | Preço Unitário – Médio | N – Quantidade de amostras
MERC_CACAMBA | Locação de caçamba de entulho (5m³) - prazo máximo de até 5 dias corridos - com emissão de CTR (Controle de Transporte de Resíduos) | Und | 1 | 250 | 250 | 250 | 2