## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | Orçamento TRE - Sousa - R8 - FINAL - 120423 | SINAPI - 02/2023 - Paraíba SBC - 04/2023 - Paraíba SICRO3 - 10/2022 - Paraíba SICRO2 - 11/2016 - Paraíba ORSE - 12/2022 - Sergipe SEDOP - 02/2023 - Pará SEINFRA - 027 - Ceará SETOP - 10/2022 - Minas Gerais IOPES - 01/2023 - Espírito Santo SIURB - 07/2022 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2022 - São Paulo SUDECAP - 12/2022 - Minas Gerais CPOS - 03/2023 - São Paulo FDE - 01/2023 - São Paulo AGESUL - 01/2023 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 03/2023 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 03/2023 - Goiás CAEMA - 12/2019 - Maranhão EMBASA - 01/2023 - Bahia CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte COMPESA - 01/2023 - Pernambuco EMOP - 02/2023 - Rio de Janeiro DERPR - 08/2022 - Paraná |  | 32.09% |  | Desonerado: Horista: 84,05% Mensalista: 46,32%
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | Anotação de Responsabilidade Técnica |  |  |  |  | 672.58 | 0.2629%
1.1 | CREA PB 2023 | Próprio | ART DE CONTRATO ACIMA DE R$15.000,00 (ANO 2023) - Texto Adicionado: o valor da taxa de ART é baseado em tabela de taxa de ARTs disponibilizada no sistema do CREA/PB. | UN | 2 | 254.59 | 336.29 | 672.58 | 0.2629%
2 |  |  | Administração da Obra | UN | 1 | 40051.2832 | 52903.74 | 52903.74 | 20.68%
2.1 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3 | 3272.99 | 4323.29 | 12969.87 | 5.069%
2.2 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Texto Adicionado: Exigência de registro profissional como Eng. Civil no CREA, pertencente ao quadro da empresa ou contratado | H | 240 | 95.57 | 126.23 | 30295.2 | 11.84%
2.3 | 101373 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Texto Adicionado: Experiência mínima de 10 anos de atuação profissional comprovada e atuando como responsável técnico da empresa perante o CREA. | H | 48 | 148.46 | 196.1 | 9412.8 | 3.679%
2.4 | 15001 | Próprio | ASSINATURA DE APLICATIVO PARA "DIARIO DE OBRA" - Utilizar sistema do SEARQ_DIÁRIO_OBRA ou similar | Mês | 3 | 57 | 75.29 | 225.87 | 0.08828%
3 |  |  | Canteiro de Obra e Despesas Gerais |  |  |  |  | 42287.67 | 16.53%
3.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 6 | 393.65 | 519.97 | 3119.82 | 1.219%
3.2 | 012689 | SBC | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO, EXCETO TRANSPOTE | UN | 1 | 4273.47 | 5644.82 | 5644.82 | 2.206%
3.3 | 4657 | ORSE | LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 x 2,40m - Rev. 02_02/2022 | mês | 3 | 1431.69 | 1891.11 | 5673.33 | 2.217%
3.4 | 4659 | ORSE | LOCAÇÃO DE CONTAINER - REFEITÓRIO SEM BANHEIRO - 6,00 x 2,40m - Rev. 02_02/2022 | mês | 3 | 1651.95 | 2182.06 | 6546.18 | 2.559%
3.5 | IIO-CON-005 | SETOP | TRANSPORTE DE CONTAINERS, INCLUSIVE TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK) | un | 4 | 524 | 692.15 | 2768.6 | 1.082%
3.6 | 040197 | SBC | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO | m²/mês | 271.47 | 18.92 | 24.99 | 6784.03 | 2.652%
3.7 | 73618 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS | m² | 395.01 | 14.94 | 19.73 | 7793.54 | 3.046%
3.8 | 97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 233.06 | 12.86 | 16.98 | 3957.35 | 1.547%
4 |  |  | Demolição e Remoção de Entulhos |  |  |  |  | 2366.54 | 0.925%
4.1 | 97641 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 263.34 | 3.53 | 4.66 | 1227.16 | 0.4796%
4.2 | 97634 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 90.49 | 8.78 | 11.59 | 1048.77 | 0.4099%
4.3 | 97632 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 37.6 | 1.83 | 2.41 | 90.61 | 0.03542%
5 |  |  | Recuperação Estrutural dos Pilares P10, P11, P16 e P17 |  |  |  |  | 30688.4 | 11.99%
5.1 | 97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 6.48 | 2.34 | 3.09 | 20.02 | 0.007825%
5.2 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 0.486 | 40.2 | 53.1 | 25.8 | 0.01008%
5.3 | 034018 | SIURB | LIMPEZA DE CONCRETO E ARMADURA COM ESCOVA DE AÇO | m² | 9.72 | 69.53 | 91.84 | 892.68 | 0.3489%
5.4 | 4917 | ORSE | PREPARO DE SUBSTRATO POR ESCARIFICAÇÃO MECANICA (CORTE DE CONCRETO) PARA ESPESSURAS DE ATE 3,0 CM | m² | 9.72 | 142.77 | 188.58 | 1832.99 | 0.7164%
5.5 | 92263 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | m² | 9.72 | 152.4 | 201.3 | 1956.63 | 0.7648%
5.6 | C4740 | SEINFRA | RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO RECONSTITUIÇÃO C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA ESP.=25MM | m² | 9.72 | 207.7 | 274.35 | 2666.68 | 1.042%
5.7 | 2027.3 | Próprio | PERFIL METALICO A-36 W200x35,9 / PLACA DE BASE 300X350X14MM - AÇO A-36 - Texto Adicionado: Utilização de todos os insumos do SINAPI (100766; 10751; 00011790) | Kg | 921 | 18.91 | 24.97 | 22997.37 | 8.989%
5.8 | 103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 3.24 | 69.22 | 91.43 | 296.23 | 0.1158%
6 |  |  | Fundação de Novos Pilares Metálicos P-10, P-11, P-16 e P-17 |  |  |  |  | 3627.41 | 1.418%
6.1 | 97629 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 0.529 | 92.31 | 121.93 | 64.5 | 0.02521%
6.2 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 2.12 | 4.48 | 5.91 | 12.52 | 0.004893%
6.3 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 2 | 60.96 | 80.52 | 161.04 | 0.06294%
6.4 | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.4 | 373.4 | 493.22 | 197.28 | 0.07711%
6.5 | 034060 | SIURB | PREPARAÇÃO DE PONTE DE ADERÊNCIA COM ADESIVO A BASE DE EPÓXI | m² | 9.6 | 110.35 | 145.76 | 1399.29 | 0.5469%
6.6 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 2 | 467.93 | 618.08 | 1236.16 | 0.4832%
6.7 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 2 | 210.7 | 278.31 | 556.62 | 0.2176%
7 |  |  | Recuperação Estrutural das vigas V-01 V-02 incluído suas áreas de influencias Estruturais |  |  |  |  | 12246.05 | 4.786%
7.1 | 3806419 | SICRO3 | ELEVAÇÃO DE ESTRUTURAS DE 1.390 A 1.859 KN PARA SUBSTITUIÇÃO DE APARELHO DE APOIO COM A UTILIZAÇÃO DE MACACO HIDRAULICO | un | 2 | 84.44 | 111.53 | 223.06 | 0.08718%
7.2 | 034018 | SIURB | LIMPEZA DE CONCRETO E ARMADURA COM ESCOVA DE AÇO | m² | 4 | 69.53 | 91.84 | 367.36 | 0.1436%
7.3 | 4917 | ORSE | PREPARO DE SUBSTRATO POR ESCARIFICAÇÃO MECANICA (CORTE DE CONCRETO) PARA ESPESSURAS DE ATE 3,0 CM | m² | 4 | 142.77 | 188.58 | 754.32 | 0.2948%
7.4 | 92263 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | m² | 4 | 152.4 | 201.3 | 805.2 | 0.3147%
7.5 | C4740 | SEINFRA | RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO RECONSTITUIÇÃO C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA ESP.=25MM | m² | 4 | 207.7 | 274.35 | 1097.4 | 0.4289%
7.6 | 2027.4 | Próprio | PERFÍL METÁLICO - AÇO A-36 - U 254 x 6.1 - Texto Adicionado: Utilização de todos os insumos do SINAPI (100751; 92716; 95139; 88240; 88317; 88278; 0041594; 00011790; 00010997; 00000002; 00000001)) | Kg | 219 | 31.11 | 41.09 | 8998.71 | 3.517%
8 |  |  | Recuperação Estrutural das Vigas Baldrames |  |  |  |  | 7788.96 | 3.044%
8.1 | 97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 10.26 | 2.34 | 3.09 | 31.7 | 0.01239%
8.2 | 4917 | ORSE | PREPARO DE SUBSTRATO POR ESCARIFICAÇÃO MECANICA (CORTE DE CONCRETO) PARA ESPESSURAS DE ATE 3,0 CM | m² | 10.26 | 142.77 | 188.58 | 1934.83 | 0.7562%
8.3 | 034018 | SIURB | LIMPEZA DE CONCRETO E ARMADURA COM ESCOVA DE AÇO | m² | 10.26 | 69.53 | 91.84 | 942.27 | 0.3683%
8.4 | 92263 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | m² | 10.26 | 152.4 | 201.3 | 2065.33 | 0.8072%
8.5 | C4740 | SEINFRA | RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO RECONSTITUIÇÃO C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA ESP.=25MM | m² | 10.26 | 207.7 | 274.35 | 2814.83 | 1.1%
9 |  |  | Recuperação Estrutural de Vigas, Pilares, Vigas baldrame e Lajes Não Contempladas nos Itens de Vigas Baldrames e Pilares P-10, P-11, P-16 e P-17 |  |  |  |  | 17562.5 | 6.864%
9.1 | 97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 20 | 2.34 | 3.09 | 61.8 | 0.02415%
9.2 | 4917 | ORSE | PREPARO DE SUBSTRATO POR ESCARIFICAÇÃO MECANICA (CORTE DE CONCRETO) PARA ESPESSURAS DE ATE 3,0 CM | m² | 20 | 142.77 | 188.58 | 3771.6 | 1.474%
9.3 | 034018 | SIURB | LIMPEZA DE CONCRETO E ARMADURA COM ESCOVA DE AÇO | m² | 20 | 69.53 | 91.84 | 1836.8 | 0.7179%
9.4 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 110 | 16.38 | 21.63 | 2379.3 | 0.93%
9.5 | 92263 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | m² | 20 | 152.4 | 201.3 | 4026 | 1.574%
9.6 | C4740 | SEINFRA | RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO RECONSTITUIÇÃO C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA ESP.=25MM | m² | 20 | 207.7 | 274.35 | 5487 | 2.145%
10 |  |  | Proteção Catódica Através de Ânodo de Sacrifício com Pastilhas de Zinco |  |  |  |  | 26443.62 | 10.34%
10.1 | 2027.5 | Próprio | APLICAÇÃO DE PROTEÇÃO CATÓDICA ATRAVÉS DE PASTILHAS DE ÂNODO DE SACRIFÍCIO EM VIGAS BALDRAMES EXTERNAS E PILARES P10, P11, P16 E P17 - Adaptada utilizando as composições SINAPI (87904; 87794; 91995) e pesquisa de preço própria do insumo "Pastilha Z 80x80x25 mm" em decorrência de ausência no sistema SINAPI e nos demais órgãos oficiais | UN | 126 | 158.89 | 209.87 | 26443.62 | 10.34%
11 |  |  | Pintura |  |  |  |  | 19776.58 | 7.73%
11.1 | 88484 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 263.34 | 2.94 | 3.88 | 1021.75 | 0.3994%
11.2 | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | m² | 50 | 10.04 | 13.26 | 663 | 0.2591%
11.3 | 88494 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 263.34 | 16.48 | 21.76 | 5730.27 | 2.24%
11.4 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 263.34 | 12.6 | 16.64 | 4381.97 | 1.713%
11.5 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 543.94 | 11.11 | 14.67 | 7979.59 | 3.119%
12 |  |  | Coberta |  |  |  |  | 19386.66 | 7.577%
12.1 | 4943 | ORSE | REMOÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHAS ONDULADAS FIBROCIMENTO OU ALUMINIO COM REAPROVEITAMENTO | m² | 100 | 8.08 | 10.6729 | 1067.29 | 0.4172%
12.2 | 96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 263.34 | 31.78 | 41.97 | 11052.37 | 4.32%
12.3 | 96120 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017 | M | 100 | 2.56 | 3.38 | 338 | 0.1321%
12.4 | 94207 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 100 | 52.46 | 69.29 | 6929 | 2.708%
13 |  |  | Piso |  |  |  |  | 15276.65 | 5.971%
13.1 | 2180 | ORSE | REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG TRAÇO 1:4, esp. média = 2,5cm | m² | 90.49 | 23.79 | 31.4242 | 2843.58 | 1.111%
13.2 | 87257 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 90.49 | 92.27 | 121.87 | 11028.01 | 4.31%
13.2 | 88650 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | M | 37.6 | 16.35 | 21.59 | 811.78 | 0.3173%
13.3 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 6 | 74.86 | 98.88 | 593.28 | 0.2319%
14 |  |  | Instalação Eletrica |  |  |  |  | 417.26 | 0.1631%
14.1 | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 31 | 0.9 | 1.18 | 36.58 | 0.0143%
14.3 | 97587 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES - COMPOISÇÃO E TEXTO ADAPATADO PARA CONTER APENAS A REINSTALAÇÃO DAS LUMINARIAS. AF_02/2020 - OBS: "houve a supressão do Insumo de luminária nº00039510" | UN | 31 | 9.3 | 12.28 | 380.68 | 0.1488%
15 |  |  | Diversos |  |  |  |  | 4406.85 | 1.722%
15.1 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 263.34 | 2.91 | 3.84 | 1011.22 | 0.3952%
15.2 | 030105 | AGETOP CIVIL | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL | m³ | 52.67 | 48.81 | 64.47 | 3395.63 | 1.327%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 193694.8066
[5 empty] | Total do BDI |  | 62156.6634
[5 empty] | Total Geral |  | 255851.47
_______________________________________________________________ Darcilio Macedo da Fonseca Setor de Engenharia

## Cronograma
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Orçamento TRE - Sousa - R8 - FINAL - 120423 | SINAPI - 02/2023 - Paraíba SBC - 04/2023 - Paraíba SICRO3 - 10/2022 - Paraíba SICRO2 - 11/2016 - Paraíba ORSE - 12/2022 - Sergipe SEDOP - 02/2023 - Pará SEINFRA - 027 - Ceará SETOP - 10/2022 - Minas Gerais IOPES - 01/2023 - Espírito Santo SIURB - 07/2022 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2022 - São Paulo SUDECAP - 12/2022 - Minas Gerais CPOS - 03/2023 - São Paulo FDE - 01/2023 - São Paulo AGESUL - 01/2023 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 03/2023 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 03/2023 - Goiás CAEMA - 12/2019 - Maranhão EMBASA - 01/2023 - Bahia CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte COMPESA - 01/2023 - Pernambuco EMOP - 02/2023 - Rio de Janeiro DERPR - 08/2022 - Paraná | 32,09% |  | Desonerado: Horista: 84,05% Mensalista: 46,32%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | Anotação de Responsabilidade Técnica | 100,00% 672,58 | 100,00% 672,58
2 | Administração da Obra | 100,00% 52.903,74 | 33,33% 17.632,82 | 33,33% 17.632,82 | 33,34% 17.638,11
3 | Canteiro de Obra e Despesas Gerais | 100,00% 42.287,67 | 47,86% 20.238,88 | 18,13% 7.666,75 | 34,01% 14.382,04
4 | Demolição e Remoção de Entulhos | 100,00% 2.366,54 | 33,33% 788,77 | 33,33% 788,77 | 33,34% 789,00
5 | Recuperação Estrutural dos Pilares P10, P11, P16 e P17 | 100,00% 30.688,40 | 30,00% 9.206,52 | 70,00% 21.481,88
6 | Fundação de Novos Pilares Metálicos P-10, P-11, P-16 e P-17 | 100,00% 3.627,41 | 75,00% 2.720,56 | 25,00% 906,85
7 | Recuperação Estrutural das vigas V-01 V-02 incluído suas áreas de influencias Estruturais | 100,00% 12.246,05 | 25,00% 3.061,51 | 75,00% 9.184,54
8 | Recuperação Estrutural das Vigas Baldrames | 100,00% 7.788,96 | 70,00% 5.452,27 | 30,00% 2.336,69
9 | Recuperação Estrutural de Vigas, Pilares, Vigas baldrame e Lajes Não Contempladas nos Itens de Vigas Baldrames e Pilares P-10, P-11, P-16 e P-17 | 100,00% 17.562,50 | 33,33% 5.853,58 | 33,33% 5.853,58 | 33,33% 5.855,34
10 | Proteção Catódica Através de Ânodo de Sacrifício com Pastilhas de Zinco | 100,00% 26.443,62 | 30,00% 7.933,09 | 70,00% 18.510,53
11 | Pintura | 100,00% 19.776,58 |  |  | 100,00% 19.776,58
12 | Coberta | 100,00% 19.386,66 | 25,00% 4.846,67 |  | 75,00% 14.540,00
13 | Piso | 100,00% 15.276,65 |  |  | 100,00% 15.276,65
14 | Instalação Eletrica | 100,00% 417,26 | 50,00% 208,63 |  | 50,00% 208,63
15 | Diversos | 100,00% 4.406,85 | 10,00% 440,69 | 20,00% 881,37 | 70,00% 3.084,80
Porcentagem |  |  | 30.9% | 33.32% | 35.78%
Custo |  |  | 79056.55 | 85243.78 | 91551.14
Porcentagem Acumulado |  |  | 30.9% | 64.22% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 79056.55 | 164300.33 | 255851.47
_______________________________________________________________ Darcilio Macedo da Fonseca Setor de Engenharia

## Orçamento Analítico
|  | Obra |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  | Orçamento TRE - Sousa - R8 - FINAL - 120423 |  | SINAPI - 02/2023 - Paraíba SBC - 04/2023 - Paraíba SICRO3 - 10/2022 - Paraíba SICRO2 - 11/2016 - Paraíba ORSE - 12/2022 - Sergipe SEDOP - 02/2023 - Pará SEINFRA - 027 - Ceará SETOP - 10/2022 - Minas Gerais IOPES - 01/2023 - Espírito Santo SIURB - 07/2022 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2022 - São Paulo SUDECAP - 12/2022 - Minas Gerais CPOS - 03/2023 - São Paulo FDE - 01/2023 - São Paulo AGESUL - 01/2023 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 03/2023 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 03/2023 - Goiás CAEMA - 12/2019 - Maranhão EMBASA - 01/2023 - Bahia CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte COMPESA - 01/2023 - Pernambuco EMOP - 02/2023 - Rio de Janeiro DERPR - 08/2022 - Paraná |  | 32.09% |  | Desonerado: Horista: 84,05% Mensalista: 46,32%
Planilha Orçamentária Analítica
1 |  |  | Anotação de Responsabilidade Técnica | [5 empty] | 618.02
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CREA PB 2020 | Próprio | ART DE CONTRATO ACIMA DE R$15.000,00 (ANO 2023) - Texto Adicionado: o valor da taxa de ART é baseado em tabela de taxa de ARTs disponibilizada no sistema do CREA/PB. | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | UN | 1 | 254.59 | 254.59
Insumo | CREA PB 2020 | Próprio | ART DE COTRATO ACIMA DE R$15.000,00 (ANO 2023) | Equipamento |  | UN | 1 | 254.59 | 254.59
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 81.6979 |  | Valor com BDI => |  | 336.2879
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 672.58
2 |  |  | Administração da Obra | [5 empty] | 52903.74
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 3272.99 | 3272.99
Composição Auxiliar | 95422 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 36.39 | 36.39
Insumo | 00040818 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 1 | 2778.03 | 2778.03
Insumo | 00043499 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | MES | 1 | 221.51 | 221.51
Insumo | 00043475 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | MES | 1 | 21.49 | 21.49
Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 215.56 | 215.56
Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 0.01 | 0.01
|  |  |  | MO sem LS => | 1529.16 | LS => | 1285.26 | MO com LS => | 2814.42
|  |  |  | Valor do BDI => | 1050.3 |  | Valor com BDI => |  | 4323.29
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 12969.87
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Texto Adicionado: Exigência de registro profissional como Eng. Civil no CREA, pertencente ao quadro da empresa ou contratado | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 95.57 | 95.57
Composição Auxiliar | 95402 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 1.11 | 1.11
Insumo | 00002706 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR | Mão de Obra |  | H | 1 | 92.59 | 92.59
Insumo | 00043486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.71 | 0.71
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 1.14 | 1.14
Insumo | 00043462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
|  |  |  | MO sem LS => | 50.91 | LS => | 42.79 | MO com LS => | 93.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 30.66 |  | Valor com BDI => |  | 126.23
[6 empty] | Quant. => | 240 | Preço Total => | 30295.2
2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101373 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Texto Adicionado: Experiência mínima de 10 anos de atuação profissional comprovada e atuando como responsável técnico da empresa perante o CREA. | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 148.46 | 148.46
Composição Auxiliar | 101284 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL SENIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 1.36 | 1.36
Insumo | 00034782 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR | Mão de Obra |  | H | 1 | 145.23 | 145.23
Insumo | 00043486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.71 | 0.71
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 1.14 | 1.14
Insumo | 00043462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
|  |  |  | MO sem LS => | 79.65 | LS => | 66.95 | MO com LS => | 146.59
|  |  |  | Valor do BDI => | 47.64 |  | Valor com BDI => |  | 196.1
[6 empty] | Quant. => | 48 | Preço Total => | 9412.8
2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 15001 | Próprio | ASSINATURA DE APLICATIVO PARA "DIARIO DE OBRA" - Utilizar sistema do SEARQ_DIÁRIO_OBRA ou similar | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS |  | Mês | 1 | 57 | 57
Insumo | 15000a | Próprio | ASSINATURA DE APLICATIVO PARA "DIARIO DE OBRA" | Administração |  | mês | 1 | 57 | 57
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.29 |  | Valor com BDI => |  | 75.29
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 225.87
3 |  |  | Canteiro de Obra e Despesas Gerais | [5 empty] | 42287.67
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 393.65 | 393.65
Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.01 | 373.4 | 3.73
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 19.18 | 19.18
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 15.41 | 30.82
Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material |  | KG | 0.11 | 23.4 | 2.57
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 4 | 14.16 | 56.64
Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material |  | m² | 1 | 275 | 275
Insumo | 00004417 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1 | 5.71 | 5.71
|  |  |  | MO sem LS => | 20.58 | LS => | 17.3 | MO com LS => | 37.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 126.32 |  | Valor com BDI => |  | 519.97
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 3119.82
3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 012689 | SBC | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO, EXCETO TRANSPOTE | INSTALACOES PROVISORIAS |  | UN | 1 | 4273.47 | 4273.47
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 53.002 | 15.7 | 832.13
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 16.686 | 15.33 | 255.79
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 18.649 | 18.97 | 353.77
Composição Auxiliar | 88273 | SINAPI | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.889 | 18.77 | 110.53
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 16.686 | 18.49 | 308.52
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 12.76 | 20.75 | 264.77
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 26.501 | 19.66 | 521
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 93.182 | 15.41 | 1435.93
Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 11.778 | 16.22 | 191.03
|  |  |  | MO sem LS => | 1727.93 | LS => | 1452.33 | MO com LS => | 3180.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 1371.35 |  | Valor com BDI => |  | 5644.82
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 5644.82
3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4657 | ORSE | LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 x 2,40m - Rev. 02_02/2022 | Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização |  | mês | 1 | 1431.69 | 1431.69
Insumo | 4298 | ORSE | Aluguel de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m, equipado com Ar condicionado mês | 0 |  | mês | 1 | 1431.69 | 1431.69
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 459.42 |  | Valor com BDI => |  | 1891.11
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 5673.33
3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4659 | ORSE | LOCAÇÃO DE CONTAINER - REFEITÓRIO SEM BANHEIRO - 6,00 x 2,40m - Rev. 02_02/2022 | Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização |  | mês | 1 | 1651.95 | 1651.95
Insumo | 4296 | ORSE | Aluguel de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,40m equipado com 01\ar condicionado e mesa para 12 pessoas mês | 0 |  | mês | 1 | 1651.95 | 1651.95
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 530.11 |  | Valor com BDI => |  | 2182.06
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 6546.18
3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | IIO-CON-005 | SETOP | TRANSPORTE DE CONTAINERS, INCLUSIVE TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK) |  |  | un | 1 | 524 | 524
Composição Auxiliar | 100952 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | TXKM | 200 | 2.62 | 524
|  |  |  | MO sem LS => | 21.73 | LS => | 18.26 | MO com LS => | 40
|  |  |  | Valor do BDI => | 168.15 |  | Valor com BDI => |  | 692.15
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 2768.6
3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 040197 | SBC | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO | ESTRUTURA |  | m²/mês | 1 | 18.92 | 18.92
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.415 | 15.33 | 6.36
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.385 | 19.18 | 7.38
Insumo | 000582 | SBC | ESCORAMENTO METALICO PARA LAJE DO TIPO SISTEMA TOPEC DA SH | Material |  | M2/D | 1.82 | 2.85 | 5.18
|  |  |  | MO sem LS => | 5.65 | LS => | 4.75 | MO com LS => | 10.39
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.07 |  | Valor com BDI => |  | 24.99
[6 empty] | Quant. => | 271.47 | Preço Total => | 6784.03
3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 73618 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1 | 14.94 | 14.94
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.08 | 19.18 | 1.53
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.16 | 15.41 | 2.46
Insumo | 00010527 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS) | Equipamento |  | MXMES | 1 | 10.95 | 10.95
|  |  |  | MO sem LS => | 1.62 | LS => | 1.36 | MO com LS => | 2.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.79 |  | Valor com BDI => |  | 19.73
[6 empty] | Quant. => | 395.01 | Preço Total => | 7793.54
3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M | 1 | 12.86 | 12.86
Composição Auxiliar | 100251 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MXKM | 0.402 | 9.42 | 3.78
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 15.08 | 7.54
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 15.41 | 1.54
|  |  |  | MO sem LS => | 5.34 | LS => | 4.49 | MO com LS => | 9.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.12 |  | Valor com BDI => |  | 16.98
[6 empty] | Quant. => | 233.06 | Preço Total => | 3957.35
4 |  |  | Demolição e Remoção de Entulhos | [5 empty] | 2366.54
4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97641 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1 | 3.53 | 3.53
Composição Auxiliar | 88269 | SINAPI | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0713 | 19.37 | 1.38
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1401 | 15.41 | 2.15
|  |  |  | MO sem LS => | 1.43 | LS => | 1.2 | MO com LS => | 2.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.13 |  | Valor com BDI => |  | 4.66
[6 empty] | Quant. => | 263.34 | Preço Total => | 1227.16
4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97634 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1 | 8.78 | 8.78
Composição Auxiliar | 5795 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0699 | 19.48 | 1.36
Composição Auxiliar | 5952 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0482 | 16.97 | 0.81
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1055 | 19.41 | 2.04
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2972 | 15.41 | 4.57
|  |  |  | MO sem LS => | 3.4 | LS => | 2.86 | MO com LS => | 6.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.81 |  | Valor com BDI => |  | 11.59
[6 empty] | Quant. => | 90.49 | Preço Total => | 1048.77
4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97632 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | M | 1 | 1.83 | 1.83
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0293 | 19.41 | 0.56
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0825 | 15.41 | 1.27
|  |  |  | MO sem LS => | 0.74 | LS => | 0.62 | MO com LS => | 1.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.58 |  | Valor com BDI => |  | 2.41
[6 empty] | Quant. => | 37.6 | Preço Total => | 90.61
5 |  |  | Recuperação Estrutural dos Pilares P10, P11, P16 e P17 | [5 empty] | 30688.4
5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1 | 2.34 | 2.34
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0374 | 19.49 | 0.72
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1053 | 15.41 | 1.62
|  |  |  | MO sem LS => | 0.95 | LS => | 0.8 | MO com LS => | 1.74
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.75 |  | Valor com BDI => |  | 3.09
[6 empty] | Quant. => | 6.48 | Preço Total => | 20.02
5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m³ | 1 | 40.2 | 40.2
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.225 | 19.49 | 4.38
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.3248 | 15.41 | 35.82
|  |  |  | MO sem LS => | 16.02 | LS => | 13.46 | MO com LS => | 29.48
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.9 |  | Valor com BDI => |  | 53.1
[6 empty] | Quant. => | 0.486 | Preço Total => | 25.8
5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 034018 | SIURB | LIMPEZA DE CONCRETO E ARMADURA COM ESCOVA DE AÇO | Edificações |  | m² | 1 | 69.53 | 69.53
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 15.41 | 15.41
Insumo | 00044538 | SINAPI | ESCOVA CIRCULAR EM ACO LATONADO, 6 X 1 " (DIAMETRO X ESPESSURA), FURO DE 1 1/4 ", FIO ONDULADO *0,30* MM | Material |  | UN | 1 | 48.87 | 48.87
Insumo | 00000012 | SINAPI | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | Material |  | UN | 1 | 5.25 | 5.25
|  |  |  | MO sem LS => | 6.1 | LS => | 5.13 | MO com LS => | 11.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 22.31 |  | Valor com BDI => |  | 91.84
[6 empty] | Quant. => | 9.72 | Preço Total => | 892.68
5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4917 | ORSE | PREPARO DE SUBSTRATO POR ESCARIFICAÇÃO MECANICA (CORTE DE CONCRETO) PARA ESPESSURAS DE ATE 3,0 CM | Reparo, Proteção e Reforço de Estrutura de Concreto Armado |  | m² | 1 | 142.77 | 142.77
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.5 | 15.41 | 38.52
Composição Auxiliar | 88298 | SINAPI | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5 | 14.73 | 73.65
Insumo | 2490 | ORSE | Rompedor 56,0 pcm / 1150 ipm (atlas copco -tex 11 ou equivalente) | Equipamento |  | h | 5 | 6.12 | 30.6
|  |  |  | MO sem LS => | 46.62 | LS => | 39.18 | MO com LS => | 85.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 45.81 |  | Valor com BDI => |  | 188.58
[6 empty] | Quant. => | 9.72 | Preço Total => | 1832.99
5.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92263 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 152.4 | 152.4
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.063 | 19.41 | 1.22
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.255 | 18.38 | 4.68
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.25 | 15.33 | 3.83
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.18 | 19.18 | 22.63
Insumo | 00001358 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM | Material |  | m² | 1.336 | 27.53 | 36.78
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 2.308 | 14.16 | 32.68
Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0.208 | 23.4 | 4.86
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 9.237 | 4.95 | 45.72
|  |  |  | MO sem LS => | 13.72 | LS => | 11.53 | MO com LS => | 25.25
|  |  |  | Valor do BDI => | 48.9 |  | Valor com BDI => |  | 201.3
[6 empty] | Quant. => | 9.72 | Preço Total => | 1956.63
5.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C4740 | SEINFRA | RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO RECONSTITUIÇÃO C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA ESP.=25MM | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL |  | m² | 1 | 207.7 | 207.7
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 15.5 | 15.5
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 19.37 | 19.37
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 19.49 | 19.49
Insumo | I0869 | SEINFRA | CORTE DE SUPERFICIE C/DISCO DIAMANTADO | Material |  | m² | 1 | 0.57 | 0.57
Insumo | 2826 | AGETOP CIVIL | PRIMER ANTIOXIDANTE ALTO TEOR DE ZINCO TIPO ARMATEC ZN, BAUTECH EPZN OU EQUIVALENTE | Material |  | l | 1 | 76.55 | 76.55
Insumo | 00000130 | SINAPI | ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO ESTRUTURAL, BICOMPONENTE | Material |  | KG | 1 | 5.44 | 5.44
Insumo | 00000156 | SINAPI | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO | Material |  | KG | 1 | 70.78 | 70.78
|  |  |  | MO sem LS => | 22.43 | LS => | 18.85 | MO com LS => | 41.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 66.65 |  | Valor com BDI => |  | 274.35
[6 empty] | Quant. => | 9.72 | Preço Total => | 2666.68
5.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2027.3 | Próprio | PERFIL METALICO A-36 W200x35,9 / PLACA DE BASE 300X350X14MM - AÇO A-36 - Texto Adicionado: Utilização de todos os insumos do SINAPI (100766; 10751; 00011790) | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | Kg | 1 | 18.91 | 18.91
Composição Auxiliar | 100766 | SINAPI | PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 17.19 | 17.19
Composição Auxiliar | 100751 | SINAPI | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P | PINT - PINTURAS |  | m² | 0.03 | 34.03 | 1.02
Insumo | 00011790 | SINAPI | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | Material |  | UN | 0.02 | 35.13 | 0.7
|  |  |  | MO sem LS => | 0.35 | LS => | 0.29 | MO com LS => | 0.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.06 |  | Valor com BDI => |  | 24.97
[6 empty] | Quant. => | 921 | Preço Total => | 22997.37
5.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1 | 69.22 | 69.22
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0091 | 483.47 | 4.39
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.61 | 19.49 | 31.37
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.805 | 15.41 | 12.4
Insumo | 00007271 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C) | Material |  | UN | 28.31 | 0.7 | 19.81
Insumo | 00037395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | Material |  | CENTO | 0.005 | 40.33 | 0.2
Insumo | 00034557 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | Material |  | M | 0.42 | 2.52 | 1.05
|  |  |  | MO sem LS => | 18.41 | LS => | 15.47 | MO com LS => | 33.89
|  |  |  | Valor do BDI => | 22.21 |  | Valor com BDI => |  | 91.43
[6 empty] | Quant. => | 3.24 | Preço Total => | 296.23
6 |  |  | Fundação de Novos Pilares Metálicos P-10, P-11, P-16 e P-17 | [5 empty] | 3627.41
6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97629 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m³ | 1 | 92.31 | 92.31
Composição Auxiliar | 5952 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.4411 | 16.97 | 7.48
Composição Auxiliar | 5795 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1.5562 | 19.48 | 30.31
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3051 | 19.49 | 5.94
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.153 | 15.41 | 48.58
|  |  |  | MO sem LS => | 34.25 | LS => | 28.79 | MO com LS => | 63.04
|  |  |  | Valor do BDI => | 29.62 |  | Valor com BDI => |  | 121.93
[6 empty] | Quant. => | 0.529 | Preço Total => | 64.5
6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m² | 1 | 4.48 | 4.48
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0036 | 25.1 | 0.09
Composição Auxiliar | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0036 | 19.06 | 0.06
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.102 | 19.49 | 1.98
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1531 | 15.41 | 2.35
|  |  |  | MO sem LS => | 1.82 | LS => | 1.53 | MO com LS => | 3.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.43 |  | Valor com BDI => |  | 5.91
[6 empty] | Quant. => | 2.12 | Preço Total => | 12.52
6.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 60.96 | 60.96
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.956 | 15.41 | 60.96
|  |  |  | MO sem LS => | 24.11 | LS => | 20.26 | MO com LS => | 44.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.56 |  | Valor com BDI => |  | 80.52
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 161.04
6.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 373.4 | 373.4
Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.7623 | 1.7 | 1.29
Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.7188 | 0.42 | 0.3
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.3433 | 15.41 | 36.11
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.4811 | 15.66 | 23.19
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.8269 | 115 | 95.09
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 212.0194 | 0.7 | 148.41
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.5782 | 119.37 | 69.01
|  |  |  | MO sem LS => | 24.32 | LS => | 20.44 | MO com LS => | 44.77
|  |  |  | Valor do BDI => | 119.82 |  | Valor com BDI => |  | 493.22
[6 empty] | Quant. => | 0.4 | Preço Total => | 197.28
6.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 034060 | SIURB | PREPARAÇÃO DE PONTE DE ADERÊNCIA COM ADESIVO A BASE DE EPÓXI | Edificações |  | m² | 1 | 110.35 | 110.35
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 19.49 | 19.49
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 15.41 | 15.41
Insumo | 87050 | SIURB | SOLVENTE PARA MATERIAIS BASE EPÓXI | Material |  | L | 0.12 | 38.93 | 4.67
Insumo | 00000156 | SINAPI | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO | Material |  | KG | 1 | 70.78 | 70.78
|  |  |  | MO sem LS => | 14.32 | LS => | 12.04 | MO com LS => | 26.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 35.41 |  | Valor com BDI => |  | 145.76
[6 empty] | Quant. => | 9.6 | Preço Total => | 1399.29
6.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 467.93 | 467.93
Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.7103 | 0.42 | 0.29
Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.7534 | 1.7 | 1.28
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.4637 | 15.66 | 22.92
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.3117 | 15.41 | 35.62
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.7229 | 115 | 83.13
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 362.6579 | 0.7 | 253.86
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.5934 | 119.37 | 70.83
|  |  |  | MO sem LS => | 24.01 | LS => | 20.18 | MO com LS => | 44.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 150.15 |  | Valor com BDI => |  | 618.08
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 1236.16
6.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 210.7 | 210.7
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1.042 | 1.2 | 1.25
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1.417 | 0.5 | 0.7
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.459 | 19.18 | 47.16
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.459 | 19.49 | 47.92
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 7.377 | 15.41 | 113.67
|  |  |  | MO sem LS => | 85.22 | LS => | 71.63 | MO com LS => | 156.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 67.61 |  | Valor com BDI => |  | 278.31
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 556.62
7 |  |  | Recuperação Estrutural das vigas V-01 V-02 incluído suas áreas de influencias Estruturais | [5 empty] | 12246.05
7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3806419 | SICRO3 | ELEVAÇÃO DE ESTRUTURAS DE 1.390 A 1.859 KN PARA SUBSTITUIÇÃO DE APARELHO DE APOIO COM A UTILIZAÇÃO DE MACACO HIDRAULICO |  |  | un | 1 | 84.44 | 84.44
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9048 | SICRO3 | Conjunto bomba e macaco hidráulico para elevação com capacidade de 1.859 kN | 1 | 1 | 0 | 61.1406 | 45.4292 | 61.1406
[6 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  | 61.1406
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | P9802 | SICRO3 | Ajudante especializado | 2 |  |  |  | 19.6111 | 39.2222
[6 empty] | Custo Horário da Mão de Obra => |  |  | 39.2222
[6 empty] | Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => |  |  | 0
[6 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  | 100.3628
[6 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  | 0
[6 empty] | Custo do FIC => |  |  | 0
[6 empty] | Produção de Equipe => |  |  | 1.1885
[6 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  | 84.4421
|  |  |  | MO sem LS => | 17.93 | LS => | 15.07 | MO com LS => | 33.0003
|  |  |  | Valor do BDI => | 27.09 |  | Valor com BDI => |  | 111.53
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 223.06
7.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 034018 | SIURB | LIMPEZA DE CONCRETO E ARMADURA COM ESCOVA DE AÇO | Edificações |  | m² | 1 | 69.53 | 69.53
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 15.41 | 15.41
Insumo | 00044538 | SINAPI | ESCOVA CIRCULAR EM ACO LATONADO, 6 X 1 " (DIAMETRO X ESPESSURA), FURO DE 1 1/4 ", FIO ONDULADO *0,30* MM | Material |  | UN | 1 | 48.87 | 48.87
Insumo | 00000012 | SINAPI | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | Material |  | UN | 1 | 5.25 | 5.25
|  |  |  | MO sem LS => | 6.1 | LS => | 5.13 | MO com LS => | 11.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 22.31 |  | Valor com BDI => |  | 91.84
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 367.36
7.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4917 | ORSE | PREPARO DE SUBSTRATO POR ESCARIFICAÇÃO MECANICA (CORTE DE CONCRETO) PARA ESPESSURAS DE ATE 3,0 CM | Reparo, Proteção e Reforço de Estrutura de Concreto Armado |  | m² | 1 | 142.77 | 142.77
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.5 | 15.41 | 38.52
Composição Auxiliar | 88298 | SINAPI | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5 | 14.73 | 73.65
Insumo | 2490 | ORSE | Rompedor 56,0 pcm / 1150 ipm (atlas copco -tex 11 ou equivalente) | Equipamento |  | h | 5 | 6.12 | 30.6
|  |  |  | MO sem LS => | 46.62 | LS => | 39.18 | MO com LS => | 85.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 45.81 |  | Valor com BDI => |  | 188.58
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 754.32
7.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92263 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 152.4 | 152.4
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.063 | 19.41 | 1.22
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.255 | 18.38 | 4.68
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.25 | 15.33 | 3.83
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.18 | 19.18 | 22.63
Insumo | 00001358 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM | Material |  | m² | 1.336 | 27.53 | 36.78
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 2.308 | 14.16 | 32.68
Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0.208 | 23.4 | 4.86
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 9.237 | 4.95 | 45.72
|  |  |  | MO sem LS => | 13.72 | LS => | 11.53 | MO com LS => | 25.25
|  |  |  | Valor do BDI => | 48.9 |  | Valor com BDI => |  | 201.3
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 805.2
7.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C4740 | SEINFRA | RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO RECONSTITUIÇÃO C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA ESP.=25MM | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL |  | m² | 1 | 207.7 | 207.7
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 15.5 | 15.5
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 19.37 | 19.37
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 19.49 | 19.49
Insumo | I0869 | SEINFRA | CORTE DE SUPERFICIE C/DISCO DIAMANTADO | Material |  | m² | 1 | 0.57 | 0.57
Insumo | 2826 | AGETOP CIVIL | PRIMER ANTIOXIDANTE ALTO TEOR DE ZINCO TIPO ARMATEC ZN, BAUTECH EPZN OU EQUIVALENTE | Material |  | l | 1 | 76.55 | 76.55
Insumo | 00000130 | SINAPI | ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO ESTRUTURAL, BICOMPONENTE | Material |  | KG | 1 | 5.44 | 5.44
Insumo | 00000156 | SINAPI | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO | Material |  | KG | 1 | 70.78 | 70.78
|  |  |  | MO sem LS => | 22.43 | LS => | 18.85 | MO com LS => | 41.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 66.65 |  | Valor com BDI => |  | 274.35
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 1097.4
7.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2027.4 | Próprio | PERFÍL METÁLICO - AÇO A-36 - U 254 x 6.1 - Texto Adicionado: Utilização de todos os insumos do SINAPI (100751; 92716; 95139; 88240; 88317; 88278; 0041594; 00011790; 00010997; 00000002; 00000001)) | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | Kg | 1 | 31.11 | 31.11
Composição Auxiliar | 100751 | SINAPI | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P | PINT - PINTURAS |  | m² | 0.033377 | 34.03 | 1.13
Composição Auxiliar | 92716 | SINAPI | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_12/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.025 | 36.18 | 0.9
Composição Auxiliar | 95139 | SINAPI | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.5 | 0.05 | 0.02
Composição Auxiliar | 88240 | SINAPI | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 11.58 | 1.15
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 20.94 | 4.18
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 15.08 | 3.01
Insumo | 00041594 | SINAPI | PERFIL "H" DE ACO LAMINADO, "W" 200 X 35,9 | Material |  | KG | 1 | 14.76 | 14.76
Insumo | 00011790 | SINAPI | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | Material |  | UN | 0.091324 | 35.13 | 3.2
Insumo | 00010997 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material |  | KG | 0.025 | 35.54 | 0.88
Insumo | 00000002 | SINAPI | OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE | Material |  | m³ | 0.05 | 19.72 | 0.98
Insumo | 00000001 | SINAPI | ACETILENO (RECARGA DE GAS ACETILENO PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE) NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO | Material |  | KG | 0.01 | 90 | 0.9
|  |  |  | MO sem LS => | 3.49 | LS => | 2.93 | MO com LS => | 6.42
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.98 |  | Valor com BDI => |  | 41.09
[6 empty] | Quant. => | 219 | Preço Total => | 8998.71
8 |  |  | Recuperação Estrutural das Vigas Baldrames | [5 empty] | 7788.96
8.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1 | 2.34 | 2.34
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0374 | 19.49 | 0.72
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1053 | 15.41 | 1.62
|  |  |  | MO sem LS => | 0.95 | LS => | 0.8 | MO com LS => | 1.74
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.75 |  | Valor com BDI => |  | 3.09
[6 empty] | Quant. => | 10.26 | Preço Total => | 31.7
8.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4917 | ORSE | PREPARO DE SUBSTRATO POR ESCARIFICAÇÃO MECANICA (CORTE DE CONCRETO) PARA ESPESSURAS DE ATE 3,0 CM | Reparo, Proteção e Reforço de Estrutura de Concreto Armado |  | m² | 1 | 142.77 | 142.77
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.5 | 15.41 | 38.52
Composição Auxiliar | 88298 | SINAPI | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5 | 14.73 | 73.65
Insumo | 2490 | ORSE | Rompedor 56,0 pcm / 1150 ipm (atlas copco -tex 11 ou equivalente) | Equipamento |  | h | 5 | 6.12 | 30.6
|  |  |  | MO sem LS => | 46.62 | LS => | 39.18 | MO com LS => | 85.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 45.81 |  | Valor com BDI => |  | 188.58
[6 empty] | Quant. => | 10.26 | Preço Total => | 1934.83
8.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 034018 | SIURB | LIMPEZA DE CONCRETO E ARMADURA COM ESCOVA DE AÇO | Edificações |  | m² | 1 | 69.53 | 69.53
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 15.41 | 15.41
Insumo | 00044538 | SINAPI | ESCOVA CIRCULAR EM ACO LATONADO, 6 X 1 " (DIAMETRO X ESPESSURA), FURO DE 1 1/4 ", FIO ONDULADO *0,30* MM | Material |  | UN | 1 | 48.87 | 48.87
Insumo | 00000012 | SINAPI | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | Material |  | UN | 1 | 5.25 | 5.25
|  |  |  | MO sem LS => | 6.1 | LS => | 5.13 | MO com LS => | 11.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 22.31 |  | Valor com BDI => |  | 91.84
[6 empty] | Quant. => | 10.26 | Preço Total => | 942.27
8.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92263 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 152.4 | 152.4
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.063 | 19.41 | 1.22
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.255 | 18.38 | 4.68
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.25 | 15.33 | 3.83
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.18 | 19.18 | 22.63
Insumo | 00001358 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM | Material |  | m² | 1.336 | 27.53 | 36.78
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 2.308 | 14.16 | 32.68
Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0.208 | 23.4 | 4.86
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 9.237 | 4.95 | 45.72
|  |  |  | MO sem LS => | 13.72 | LS => | 11.53 | MO com LS => | 25.25
|  |  |  | Valor do BDI => | 48.9 |  | Valor com BDI => |  | 201.3
[6 empty] | Quant. => | 10.26 | Preço Total => | 2065.33
8.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C4740 | SEINFRA | RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO RECONSTITUIÇÃO C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA ESP.=25MM | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL |  | m² | 1 | 207.7 | 207.7
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 15.5 | 15.5
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 19.37 | 19.37
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 19.49 | 19.49
Insumo | I0869 | SEINFRA | CORTE DE SUPERFICIE C/DISCO DIAMANTADO | Material |  | m² | 1 | 0.57 | 0.57
Insumo | 2826 | AGETOP CIVIL | PRIMER ANTIOXIDANTE ALTO TEOR DE ZINCO TIPO ARMATEC ZN, BAUTECH EPZN OU EQUIVALENTE | Material |  | l | 1 | 76.55 | 76.55
Insumo | 00000130 | SINAPI | ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO ESTRUTURAL, BICOMPONENTE | Material |  | KG | 1 | 5.44 | 5.44
Insumo | 00000156 | SINAPI | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO | Material |  | KG | 1 | 70.78 | 70.78
|  |  |  | MO sem LS => | 22.43 | LS => | 18.85 | MO com LS => | 41.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 66.65 |  | Valor com BDI => |  | 274.35
[6 empty] | Quant. => | 10.26 | Preço Total => | 2814.83
9 |  |  | Recuperação Estrutural de Vigas, Pilares, Vigas baldrame e Lajes Não Contempladas nos Itens de Vigas Baldrames e Pilares P-10, P-11, P-16 e P-17 | [5 empty] | 17562.5
9.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1 | 2.34 | 2.34
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0374 | 19.49 | 0.72
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1053 | 15.41 | 1.62
|  |  |  | MO sem LS => | 0.95 | LS => | 0.8 | MO com LS => | 1.74
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.75 |  | Valor com BDI => |  | 3.09
[6 empty] | Quant. => | 20 | Preço Total => | 61.8
9.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4917 | ORSE | PREPARO DE SUBSTRATO POR ESCARIFICAÇÃO MECANICA (CORTE DE CONCRETO) PARA ESPESSURAS DE ATE 3,0 CM | Reparo, Proteção e Reforço de Estrutura de Concreto Armado |  | m² | 1 | 142.77 | 142.77
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.5 | 15.41 | 38.52
Composição Auxiliar | 88298 | SINAPI | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5 | 14.73 | 73.65
Insumo | 2490 | ORSE | Rompedor 56,0 pcm / 1150 ipm (atlas copco -tex 11 ou equivalente) | Equipamento |  | h | 5 | 6.12 | 30.6
|  |  |  | MO sem LS => | 46.62 | LS => | 39.18 | MO com LS => | 85.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 45.81 |  | Valor com BDI => |  | 188.58
[6 empty] | Quant. => | 20 | Preço Total => | 3771.6
9.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 034018 | SIURB | LIMPEZA DE CONCRETO E ARMADURA COM ESCOVA DE AÇO | Edificações |  | m² | 1 | 69.53 | 69.53
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 15.41 | 15.41
Insumo | 00044538 | SINAPI | ESCOVA CIRCULAR EM ACO LATONADO, 6 X 1 " (DIAMETRO X ESPESSURA), FURO DE 1 1/4 ", FIO ONDULADO *0,30* MM | Material |  | UN | 1 | 48.87 | 48.87
Insumo | 00000012 | SINAPI | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | Material |  | UN | 1 | 5.25 | 5.25
|  |  |  | MO sem LS => | 6.1 | LS => | 5.13 | MO com LS => | 11.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 22.31 |  | Valor com BDI => |  | 91.84
[6 empty] | Quant. => | 20 | Preço Total => | 1836.8
9.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 16.38 | 16.38
Composição Auxiliar | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 10.5 | 10.5
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0635 | 15.5 | 0.98
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1945 | 19.37 | 3.76
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 28.55 | 0.71
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 1.9665 | 0.22 | 0.43
|  |  |  | MO sem LS => | 2.49 | LS => | 2.09 | MO com LS => | 4.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.25 |  | Valor com BDI => |  | 21.63
[6 empty] | Quant. => | 110 | Preço Total => | 2379.3
9.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92263 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 152.4 | 152.4
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.063 | 19.41 | 1.22
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.255 | 18.38 | 4.68
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.25 | 15.33 | 3.83
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.18 | 19.18 | 22.63
Insumo | 00001358 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM | Material |  | m² | 1.336 | 27.53 | 36.78
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 2.308 | 14.16 | 32.68
Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0.208 | 23.4 | 4.86
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 9.237 | 4.95 | 45.72
|  |  |  | MO sem LS => | 13.72 | LS => | 11.53 | MO com LS => | 25.25
|  |  |  | Valor do BDI => | 48.9 |  | Valor com BDI => |  | 201.3
[6 empty] | Quant. => | 20 | Preço Total => | 4026
9.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C4740 | SEINFRA | RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO RECONSTITUIÇÃO C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA ESP.=25MM | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL |  | m² | 1 | 207.7 | 207.7
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 15.5 | 15.5
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 19.37 | 19.37
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 19.49 | 19.49
Insumo | I0869 | SEINFRA | CORTE DE SUPERFICIE C/DISCO DIAMANTADO | Material |  | m² | 1 | 0.57 | 0.57
Insumo | 2826 | AGETOP CIVIL | PRIMER ANTIOXIDANTE ALTO TEOR DE ZINCO TIPO ARMATEC ZN, BAUTECH EPZN OU EQUIVALENTE | Material |  | l | 1 | 76.55 | 76.55
Insumo | 00000130 | SINAPI | ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO ESTRUTURAL, BICOMPONENTE | Material |  | KG | 1 | 5.44 | 5.44
Insumo | 00000156 | SINAPI | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO | Material |  | KG | 1 | 70.78 | 70.78
|  |  |  | MO sem LS => | 22.43 | LS => | 18.85 | MO com LS => | 41.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 66.65 |  | Valor com BDI => |  | 274.35
[6 empty] | Quant. => | 20 | Preço Total => | 5487
10 |  |  | Proteção Catódica Através de Ânodo de Sacrifício com Pastilhas de Zinco | [5 empty] | 26443.62
10.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2027.5 | Próprio | APLICAÇÃO DE PROTEÇÃO CATÓDICA ATRAVÉS DE PASTILHAS DE ÂNODO DE SACRIFÍCIO EM VIGAS BALDRAMES EXTERNAS E PILARES P10, P11, P16 E P17 - Adaptada utilizando as composições SINAPI (87904; 87794; 91995) e pesquisa de preço própria do insumo "Pastilha Z 80x80x25 mm" em decorrência de ausência no sistema SINAPI e nos demais órgãos oficiais | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | UN | 1 | 158.89 | 158.89
Composição Auxiliar | 87904 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 7.37 | 7.37
Composição Auxiliar | 87794 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 33.67 | 33.67
Composição Auxiliar | 91995 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 20.35 | 20.35
Insumo | Pastilha Catodica | Próprio | Pastilha Z ( 80mm x 80mm x 25mm) | Material |  | un | 1 | 97.5 | 97.5
|  |  |  | MO sem LS => | 14.49 | LS => | 12.18 | MO com LS => | 26.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 50.98 |  | Valor com BDI => |  | 209.87
[6 empty] | Quant. => | 126 | Preço Total => | 26443.62
11 |  |  | Pintura | [5 empty] | 19776.58
11.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88484 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 2.94 | 2.94
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.051 | 20.75 | 1.05
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.019 | 15.41 | 0.29
Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0.16 | 10.05 | 1.6
|  |  |  | MO sem LS => | 0.53 | LS => | 0.45 | MO com LS => | 0.97
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.94 |  | Valor com BDI => |  | 3.88
[6 empty] | Quant. => | 263.34 | Preço Total => | 1021.75
11.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 10.04 | 10.04
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.188 | 20.75 | 3.9
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.069 | 15.41 | 1.06
Insumo | 00038877 | SINAPI | MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO | Material |  | KG | 1.14 | 4.46 | 5.08
|  |  |  | MO sem LS => | 1.95 | LS => | 1.64 | MO com LS => | 3.59
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.22 |  | Valor com BDI => |  | 13.26
[6 empty] | Quant. => | 50 | Preço Total => | 663
11.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88494 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 16.48 | 16.48
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.504 | 20.75 | 10.45
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.185 | 15.41 | 2.85
Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0.06 | 1.01 | 0.06
Insumo | 00043626 | SINAPI | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | Material |  | KG | 1.043 | 3 | 3.12
|  |  |  | MO sem LS => | 5.24 | LS => | 4.4 | MO com LS => | 9.65
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.28 |  | Valor com BDI => |  | 21.76
[6 empty] | Quant. => | 263.34 | Preço Total => | 5730.27
11.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 12.6 | 12.6
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.244 | 20.75 | 5.06
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.089 | 15.41 | 1.37
Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.33 | 18.7 | 6.17
|  |  |  | MO sem LS => | 2.53 | LS => | 2.13 | MO com LS => | 4.65
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.04 |  | Valor com BDI => |  | 16.64
[6 empty] | Quant. => | 263.34 | Preço Total => | 4381.97
11.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 11.11 | 11.11
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.187 | 20.75 | 3.88
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.069 | 15.41 | 1.06
Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.33 | 18.7 | 6.17
|  |  |  | MO sem LS => | 1.95 | LS => | 1.64 | MO com LS => | 3.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.56 |  | Valor com BDI => |  | 14.67
[6 empty] | Quant. => | 543.94 | Preço Total => | 7979.59
12 |  |  | Coberta | [5 empty] | 19342.37
12.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4943 | ORSE | REMOÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHAS ONDULADAS FIBROCIMENTO OU ALUMINIO COM REAPROVEITAMENTO | Demolições / Remoções |  | m² | 1 | 8.08 | 8.08
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 19.18 | 1.92
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 | 15.41 | 6.16
|  |  |  | MO sem LS => | 4.39 | LS => | 3.69 | MO com LS => | 8.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.5929 |  | Valor com BDI => |  | 10.6729
[6 empty] | Quant. => | 100 | Preço Total => | 1067.2872
12.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 31.78 | 31.78
Composição Auxiliar | 88269 | SINAPI | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6313 | 19.37 | 12.22
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3156 | 15.41 | 4.86
Insumo | 00000345 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 40.72 | 1.01
Insumo | 00003315 | SINAPI | GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL | Material |  | KG | 0.9964 | 0.79 | 0.78
Insumo | 00040547 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | Material |  | CENTO | 0.0308 | 29.16 | 0.89
Insumo | 00004812 | SINAPI | PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO) | Material |  | m² | 1.074 | 11.02 | 11.83
Insumo | 00020250 | SINAPI | SISAL EM FIBRA | Material |  | KG | 0.0078 | 24.45 | 0.19
|  |  |  | MO sem LS => | 7.07 | LS => | 5.94 | MO com LS => | 13.01
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.19 |  | Valor com BDI => |  | 41.97
[6 empty] | Quant. => | 263.34 | Preço Total => | 11052.37
12.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96120 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | M | 1 | 2.56 | 2.56
Composição Auxiliar | 88269 | SINAPI | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0445 | 19.37 | 0.86
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0223 | 15.41 | 0.34
Insumo | 00003315 | SINAPI | GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL | Material |  | KG | 0.5124 | 0.79 | 0.4
Insumo | 00004812 | SINAPI | PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO) | Material |  | m² | 0.0762 | 11.02 | 0.83
Insumo | 00005066 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | Material |  | KG | 0.0015 | 30.83 | 0.04
Insumo | 00020250 | SINAPI | SISAL EM FIBRA | Material |  | KG | 0.004 | 24.45 | 0.09
|  |  |  | MO sem LS => | 0.49 | LS => | 0.41 | MO com LS => | 0.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.82 |  | Valor com BDI => |  | 3.38
[6 empty] | Quant. => | 100 | Preço Total => | 338
12.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94207 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | m² | 1 | 52.46 | 52.46
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.005 | 16.47 | 0.08
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0069 | 15.66 | 0.1
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15 | 15.41 | 2.31
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.115 | 18.99 | 2.18
Insumo | 00001607 | SINAPI | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | Material |  | CJ | 1.27 | 0.27 | 0.34
Insumo | 00004302 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | Material |  | UN | 1.27 | 4.11 | 5.21
Insumo | 00007194 | SINAPI | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | Material |  | m² | 1.275 | 33.13 | 42.24
|  |  |  | MO sem LS => | 1.91 | LS => | 1.61 | MO com LS => | 3.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.83 |  | Valor com BDI => |  | 69.29
[6 empty] | Quant. => | 100 | Preço Total => | 6929
13 |  |  | Piso | [5 empty] | 15197.53
13.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2180 | ORSE | REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG TRAÇO 1:4, esp. média = 2,5cm | Pisos : Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta Resistência |  | m² | 1 | 23.79 | 23.79
Composição Auxiliar | 1906 | ORSE | Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte | Argamassas |  | m³ | 0.025 | 393.4 | 9.83
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 | 19.49 | 7.8
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 | 15.41 | 6.16
|  |  |  | MO sem LS => | 7.58 | LS => | 6.37 | MO com LS => | 13.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.6342 |  | Valor com BDI => |  | 31.4242
[6 empty] | Quant. => | 90.49 | Preço Total => | 2843.5769
13.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87257 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 92.27 | 92.27
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.31 | 19.41 | 6.01
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.17 | 15.41 | 2.61
Insumo | 00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material |  | KG | 8.62 | 0.8 | 6.89
Insumo | 00001292 | SINAPI | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | Material |  | m² | 1.07 | 71.14 | 76.11
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.14 | 4.69 | 0.65
|  |  |  | MO sem LS => | 3.56 | LS => | 2.99 | MO com LS => | 6.56
|  |  |  | Valor do BDI => | 29.6 |  | Valor com BDI => |  | 121.87
[6 empty] | Quant. => | 90.49 | Preço Total => | 11028.01
13.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88650 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | PISO - PISOS |  | M | 1 | 16.35 | 16.35
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.085 | 19.41 | 1.64
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.031 | 15.41 | 0.47
Insumo | 00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material |  | KG | 0.603 | 0.8 | 0.48
Insumo | 00001292 | SINAPI | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | Material |  | m² | 0.188 | 71.14 | 13.37
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.084 | 4.69 | 0.39
|  |  |  | MO sem LS => | 0.87 | LS => | 0.73 | MO com LS => | 1.61
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.24 |  | Valor com BDI => |  | 21.59
[6 empty] | Quant. => | 37.6 | Preço Total => | 811.78
13.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | PISO - PISOS |  | M | 1 | 74.86 | 74.86
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.547 | 19.41 | 10.61
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.273 | 15.41 | 4.2
Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material |  | KG | 1.29 | 2.46 | 3.17
Insumo | 00020232 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM | Material |  | M | 1 | 56.88 | 56.88
|  |  |  | MO sem LS => | 6.13 | LS => | 5.15 | MO com LS => | 11.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 24.02 |  | Valor com BDI => |  | 98.88
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 593.28
14 |  |  | Instalação Eletrica | [5 empty] | 417.26
14.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | UN | 1 | 0.9 | 0.9
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0183 | 19.66 | 0.35
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0359 | 15.41 | 0.55
|  |  |  | MO sem LS => | 0.37 | LS => | 0.31 | MO com LS => | 0.68
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.28 |  | Valor com BDI => |  | 1.18
[6 empty] | Quant. => | 31 | Preço Total => | 36.58
14.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97587 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES - COMPOISÇÃO E TEXTO ADAPATADO PARA CONTER APENAS A REINSTALAÇÃO DAS LUMINARIAS. AF_02/2020 - OBS: "houve a supressão do Insumo de luminária nº00039510" | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 9.3 | 9.3
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.148 | 15.7 | 2.32
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3551 | 19.66 | 6.98
|  |  |  | MO sem LS => | 3.86 | LS => | 3.24 | MO com LS => | 7.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.98 |  | Valor com BDI => |  | 12.28
[6 empty] | Quant. => | 31 | Preço Total => | 380.68
15 |  |  | Diversos | [5 empty] | 4406.85
15.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1 | 2.91 | 2.91
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.14 | 15.41 | 2.15
Insumo | 00000003 | SINAPI | ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | Material |  | L | 0.05 | 15.25 | 0.76
|  |  |  | MO sem LS => | 0.85 | LS => | 0.71 | MO com LS => | 1.57
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.93 |  | Valor com BDI => |  | 3.84
[6 empty] | Quant. => | 263.34 | Preço Total => | 1011.22
15.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 030105 | AGETOP CIVIL | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL | 3 |  | m³ | 1 | 48.81 | 48.81
Composição Auxiliar | 97912 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | M3XKM | 10 | 3.34 | 33.4
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 15.41 | 15.41
|  |  |  | MO sem LS => | 7.89 | LS => | 6.63 | MO com LS => | 14.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.66 |  | Valor com BDI => |  | 64.47
[6 empty] | Quant. => | 52.67 | Preço Total => | 3395.63
[5 empty] | Total sem BDI |  | 193583.86
[5 empty] | Total do BDI |  | 62089.64
[5 empty] | Total Geral |  | 255673.5
_______________________________________________________________ Darcilio Macedo da Fonseca Setor de Engenharia

## Memória de Cálculo
Obra
Orçamento TRE - Sousa - R8 - FINAL - 120423
Memória de Cálculo
Item | Descrição | Und | Quant. | Memória de Cálculo
1 | Anotação de Responsabilidade Técnica
1.1 | ART DE CONTRATO ACIMA DE R$15.000,00 (ANO 2023) - Texto Adicionado: o valor da taxa de ART é baseado em tabela de taxa de ARTs disponibilizada no sistema do CREA/PB. | UN | 2,0 | = Quantidade = 1
2 | Administração da Obra
2.1 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3,0 | =
2.2 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Texto Adicionado: Exigência de registro profissional como Eng. Civil no CREA, pertencente ao quadro da empresa ou contratado | H | 240,0 | =
2.3 | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Texto Adicionado: Experiência mínima de 10 anos de atuação profissional comprovada e atuando como responsável técnico da empresa perante o CREA. | H | 48,0 | =
2.4 | ASSINATURA DE APLICATIVO PARA "DIARIO DE OBRA" - Utilizar sistema do SEARQ_DIÁRIO_OBRA ou similar | Mês | 3,0 | =
3 | Canteiro de Obra e Despesas Gerais
3.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 6,0 | = Área da Placa - 3,00 x 2,00 = 6m²
3.2 | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO, EXCETO TRANSPOTE | UN | 1,0 | = Atividades de mobilização para inicio de obra, mobilização de pessoal e equipamentos e Atividades de desmobilização em final de obra, retirada de pessoal e equipamento.
3.3 | LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 x 2,40m - Rev. 02_02/2022 | mês | 3,0 | =
3.4 | LOCAÇÃO DE CONTAINER - REFEITÓRIO SEM BANHEIRO - 6,00 x 2,40m - Rev. 02_02/2022 | mês | 3,0 | =
3.5 | TRANSPORTE DE CONTAINERS, INCLUSIVE TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK) | un | 4,0 | = Atividade de Mobilização e desmobilização dos container através de transporte Munck.. 6 unidades.
3.6 | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO | m²/mês | 271,47 | = Quantitativo Área = 12*6,67 * 3= 240m²
3.7 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS | m² | 395,01 | = Quantitativo Área = 12*6,67 * 3= 240m²
3.8 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 233,06 | = Quantitativo Área = 12,30*8,15 = 100m
4 | Demolição e Remoção de Entulhos
4.1 | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 263,34 | = Quantitativo Área = (12,40*8,40)+(8,65*4)+(8,67*4)+(6,55*2,74*2)+(6,88*3,40*2)+(4,20*2,94) = 268m²
4.2 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 90,49 | = Quantitativo Área = 12*8 = 96m²
4.3 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 37,6 | = Quantitativo Área = (12,35*2)+(8,40*2) = = 24,70 + 16,80 = 41,50 m
5 | Recuperação Estrutural dos Pilares P10, P11, P16 e P17
5.1 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 6,48 | = Área = (0,30*2)*2,70*4 = 6,48m²
5.2 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 0,486 | = Área de reconstrução = (0,15*2,70)*2*4 = 3,24m² A= 3,24*0,149=0,486m³
5.3 | LIMPEZA DE CONCRETO E ARMADURA COM ESCOVA DE AÇO | m² | 9,72 | = Quantitativo Área = (0,15*0,30)*2*2,70*4 = 9,72m²
5.4 | PREPARO DE SUBSTRATO POR ESCARIFICAÇÃO MECANICA (CORTE DE CONCRETO) PARA ESPESSURAS DE ATE 3,0 CM | m² | 9,72 | = Quantitativo Área = (0,15*0,30)*2*2,70*4 = 9,72m²
5.5 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | m² | 9,72 | = Quantitativo Área = (0,15*0,30)*2*2,70*4 = 9,72m²
5.6 | RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO RECONSTITUIÇÃO C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA ESP.=25MM | m² | 9,72 | = Quantitativo Área = (0,15*0,30)*2*2,70*4 = 9,72m²
5.7 | PERFIL METALICO A-36 W200x35,9 / PLACA DE BASE 300X350X14MM - AÇO A-36 - Texto Adicionado: Utilização de todos os insumos do SINAPI (100766; 10751; 00011790) | Kg | 921,0 | = Quantitativo Are = 24*35,9 = 861 kg
5.8 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 3,24 | = Área = (0,15*2,70)*2*4 = 3,24m²
6 | Fundação de Novos Pilares Metálicos P-10, P-11, P-16 e P-17
6.1 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 0,529 | = Área = (1,15*1,15)*4 = 5,29m² A= 5,29*0,10= 0,529m³
6.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 2,12 | = Área = (1,15*1,15)*4*0,40 = 2,12m²
6.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 2,0 | = Quantitativo Área = (1,15*1,15)*4*0,40= 2,12m² A= 2,12*0,94=2m³
6.4 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0,4 | = Quantitativo Área = 0,10*1,00 = 0,1m³ / Fundação P/4 fundação = 4*0,1= 0,4m³
6.5 | PREPARAÇÃO DE PONTE DE ADERÊNCIA COM ADESIVO A BASE DE EPÓXI | m² | 9,6 | = Quantitativo Área = (0,6*0,6)*4 = 2,4m² Total = 2,4*4 = 9,6m²
6.6 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 2,0 | = Quantitativo Área = (1,15*1,15)*4*0,40= 2,12m² A= 2,12*0,94=2m³
6.7 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 2,0 | = Quantitativo Área = (1,15*1,15)*4*0,40= 2,12m² A= 2,12*0,94=2m³
7 | Recuperação Estrutural das vigas V-01 V-02 incluído suas áreas de influencias Estruturais
7.1 | ELEVAÇÃO DE ESTRUTURAS DE 1.390 A 1.859 KN PARA SUBSTITUIÇÃO DE APARELHO DE APOIO COM A UTILIZAÇÃO DE MACACO HIDRAULICO | un | 2,0 | = Quantitativo 2 unidades
7.2 | LIMPEZA DE CONCRETO E ARMADURA COM ESCOVA DE AÇO | m² | 4,0 | = Quantitativo Área = (6,90*0,29)*2= 4m²
7.3 | PREPARO DE SUBSTRATO POR ESCARIFICAÇÃO MECANICA (CORTE DE CONCRETO) PARA ESPESSURAS DE ATE 3,0 CM | m² | 4,0 | = Quantitativo Área = (6,90*0,29)*2= 4m²
7.4 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | m² | 4,0 | = Quantitativo Área = (6,90*0,29)*2= 4m²
7.5 | RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO RECONSTITUIÇÃO C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA ESP.=25MM | m² | 4,0 | = Quantitativo Área = (6,90*0,29)*2= 4m²
7.6 | PERFÍL METÁLICO - AÇO A-36 - U 254 x 6.1 - Texto Adicionado: Utilização de todos os insumos do SINAPI (100751; 92716; 95139; 88240; 88317; 88278; 0041594; 00011790; 00010997; 00000002; 00000001)) | Kg | 219,0 | = Quantitativo A = 36*6,1 = 219kg
8 | Recuperação Estrutural das Vigas Baldrames
8.1 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 10,26 | = Quantitativo Área = (0,30*0,30)*114 = 10,26
8.2 | PREPARO DE SUBSTRATO POR ESCARIFICAÇÃO MECANICA (CORTE DE CONCRETO) PARA ESPESSURAS DE ATE 3,0 CM | m² | 10,26 | = Quantitativo Área = (0,30*0,30)*114 = 10,26
8.3 | LIMPEZA DE CONCRETO E ARMADURA COM ESCOVA DE AÇO | m² | 10,26 | = Quantitativo Área = (0,30*0,30)*114 = 10,26
8.4 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | m² | 10,26 | = Quantitativo Área = (0,30*0,30)*114 = 10,26
8.5 | RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO RECONSTITUIÇÃO C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA ESP.=25MM | m² | 10,26 | = Quantitativo Área = (0,30*0,30)*114 = 10,26
9 | Recuperação Estrutural de Vigas, Pilares, Vigas baldrame e Lajes Não Contempladas nos Itens de Vigas Baldrames e Pilares P-10, P-11, P-16 e P-17
9.1 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 20,0 | = Quantitativo A = 4*2,50*2= 20m²
9.2 | PREPARO DE SUBSTRATO POR ESCARIFICAÇÃO MECANICA (CORTE DE CONCRETO) PARA ESPESSURAS DE ATE 3,0 CM | m² | 20,0 | = Quantitativo A = 4*2,50*2= 20m²
9.3 | LIMPEZA DE CONCRETO E ARMADURA COM ESCOVA DE AÇO | m² | 20,0 | = Quantitativo A = 6,38*3,30 = 20m²
9.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 110,0 | = Quantitativo A = 59*1,848=110kg
9.5 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | m² | 20,0 | = Quantitativo A = 4*2,50*2= 20m²
9.6 | RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO RECONSTITUIÇÃO C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA ESP.=25MM | m² | 20,0 | = Quantitativo A = 6,38*3,30 = 20m²
10 | Proteção Catódica Através de Ânodo de Sacrifício com Pastilhas de Zinco
10.1 | APLICAÇÃO DE PROTEÇÃO CATÓDICA ATRAVÉS DE PASTILHAS DE ÂNODO DE SACRIFÍCIO EM VIGAS BALDRAMES EXTERNAS E PILARES P10, P11, P16 E P17 - Adaptada utilizando as composições SINAPI (87904; 87794; 91995) e pesquisa de preço própria do insumo "Pastilha Z 80x80x25 mm" em decorrência de ausência no sistema SINAPI e nos demais órgãos oficiais | UN | 126,0 | = Quantitativo 114 unidades nas Vigas Baldrames. 12 unidades nos pilares P10, P11, P16 e P17.
11 | Pintura
11.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 263,34 | = Quantitativo Área = (12,40*8,40)+(8,65*4)+(8,67*4)+(6,55*2,74*2)+(6,88*3,40*2)+(4,20*2,94) = 268m²
11.2 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | m² | 50,0 | = Quantitativo Área = (6,90*2)+(12,40*2)*1,50=50m²
11.3 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 263,34 | = Quantitativo Área = 12,40 * 6,90 * 2,58 = 220m²
11.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 263,34 | = Quantitativo Área = 20,35*10,85=220m²
11.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 543,94 | = Quantitativo Área = 12,40 * 6,90 * 2,58 = 220m²
12 | Coberta
12.1 | REMOÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHAS ONDULADAS FIBROCIMENTO OU ALUMINIO COM REAPROVEITAMENTO | m² | 100,0 | = Quantitativo Área = 12,50*8 = 100m²
12.2 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 263,34 | = Quantitativo Área = (12,40*8,40)+(8,65*4)+(8,67*4)+(6,55*2,74*2)+(6,88*3,40*2)+(4,20*2,94) = 268m²
12.3 | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017 | M | 100,0 | = Quantitativo Área = 12,50*8 = 100m²
12.4 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 100,0 | = Quantitativo Área = 12,50*8 = 100m²
13 | Piso
13.1 | REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG TRAÇO 1:4, esp. média = 2,5cm | m² | 90,49 | = Quantitativo Área = 12*8 = 96m²
13.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 90,49 | = Quantitativo Área = 12*8 = 96m²
13.2 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | M | 37,6 | = Quantitativo A = (12,35*2)+(8,40*2) = = 24,70 + 16,80 = 41,50 m
13.3 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 6,0 | = Quantitativo Área = (12*2)+(8*2) = = 24 + 16 = 40m
14 | Instalação Eletrica
14.1 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 31,0 | =
14.3 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES - COMPOISÇÃO E TEXTO ADAPATADO PARA CONTER APENAS A REINSTALAÇÃO DAS LUMINARIAS. AF_02/2020 - OBS: "houve a supressão do Insumo de luminária nº00039510" | UN | 31,0 | =
15 | Diversos
15.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 263,34 | = Quantitativo Área = 20,35*9,87= 200m²
15.2 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL | m³ | 52,67 | = Quantitativo Área = 12,40*6,90= 85,56m² Área = 85,56*0,71=60m³
|  | Total sem BDI |  | 193694.81
|  | Total do BDI |  | 62156.66
|  | Total Geral |  | 255851.47
_______________________________________________________________ Darcilio Macedo da Fonseca Setor de Engenharia

## Modelo Enc. Sociais
Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba
Seção de Engenharia e Arquitetura – COSEG
Projeto de Reforço e Recuperação Estrutural
Encargos sociais básicos: Fórum Eleitoral de Sousa/PB
PARAÍBA - VIGÊNCIA A PARTIR DE 12/2022
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - COM DESONERAÇÃO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 0% | 0%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0%
A | Total | 16.8% | 16.8%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.02% | Não incide
B2 | Feriados | 4.31% | Não incide
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.87% | 0.66%
B4 | 13º Salário | 10.96% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.05%
B6 | Faltas Justificadas | 0.73% | 0.56%
B7 | Dias de Chuvas | 2.02% | Não incide
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.1% | 0.08%
B9 | Férias Gozadas | 9.64% | 7.33%
B10 | Salário Maternidade | 0.04% | 0.03%
B | Total | 46.76% | 17.04%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.53% | 3.45%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.11% | 0.08%
C3 | Férias Indenizadas | 4.24% | 3.23%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2.99% | 2.28%
C5 | Indenização Adicional | 0.38% | 0.29%
C | Total | 12.25% | 9.33%
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 7.86% | 2.86%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.38% | 0.29%
D | Total | 8.24% | 3.15%
TOTAL(A+B+C+D) |  | 84.05% | 46.32%
João Pessoa, 12 de abril de 2023.
_______________________________________________________________ Darcilio Macedo da Fonseca Responsável Técnico - CREA: 160106913-8

## Relatório BDI e ISS
DACON ENGENHARIA LTDA.
CNPJ: 02.511.240/0001-86
Obra
Resp. Técnico:
Darcilio Macedo da Fonseca
Orçamento TRE - Souza - R8 - Final - 120423
Cálculo do BDI com Base nas Variáveis Objetivas e Subjetivas da Composição
Base Legal: Acórdão nº 2622/2013-Plenário-TCU.
VALOR TOTAL DA OBRA SEM BDI ( R$ )
193694.81
CÁLCULO PARA O (ISS)
Valor da Obra S/BDI | 193694.81 |  | 193694.81
Valor MATERIAL | 118419.44 |  | 118419.44
Valor da Mão de Obra | 75275.37
% Valor M.O /Valor da Obra | 38.86%
Resultado do ISS sobre 5% da MO | 1.943%
CONDIÇÕES PARA A DEFINIÇÃO DO TIPO DE CÁLCULO DA MÃO DE OBRA
(MÃO DE OBRA DESONERADA OU NÃO DESONERADA)
Será não desonerado se (% Serviços) ≤ 30% e não se aplica o CPRB |  | 0
Será desonerado se der maior que 30%. Usar a CPRB 4,50% sobre a total |  | VERDAEIRO
A Lei 13.161 de 31 de agosto de 2015 altera a Lei nº 12.546/2011 aumentando a alíquota da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) de 2% para 4,5%, ou seja, as empresas que optar pela desoneração devem substituir a Contribuição Patronal Previdenciária (CPP) referente aos 20% de impostos sobre a folha de pagamento, por uma alíquota de 4,5% sobre a receita bruta.
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BDI - TRE - SOUSA
R8 - 120423
ITEM | DESCRIÇÃO | PERC (%)
01 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) | 4%
02 | LUCRO (L) | 10%
03 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF) | 1.78%
04 | SEGURO, RISCO E GARANTIA (SRG) | 2.07%
04.1 | Seguro + Garantia | 0.8%
04.2 | Risco | 1.27%
05 | TRIBUTOS (T) | 10.09%
05.1 | Cofins | 3%
05.2 | PIS | 0.65%
05.3 | ISS | 1.943%
05.4 | CPRB | 4.5%
| BDI (%): | 32.09%
FÓRMULA ADOTADA:
FONTE:
Acórdão nº 2622/2013-Plenário-TCU.
_______________________________________________________________ Darcilio Macedo da Fonseca Responsável Técnico - CREA: 160106913-8

## MEME. CÁLC. BDI
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BDI - TRE - SOUSA
R8 - 120423
ITEM | DESCRIÇÃO | PERC (%) | VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI
01 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) | 4%
02 | LUCRO (L) | 10%
03 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF) | 1.78% | MEMENTOS P/ CÁLC (ISS)
04 | SEGURO, RISCO E GARANTIA (SRG) | 2.07% | Valor da Obra S/BDI | 193694.81 | 193694.81
04.1 | Seguro + Garantia | 0.8% | Valor MATERIAL | 118419.44
04.2 | Risco | 1.27% | Valor M.O /Valor da Obra | 38.86%
05 | TRIBUTOS (T) | 10.09%
05.1 | Cofins | 3% | Resultado * 5% | 1.943%
05.2 | PIS | 0.65%
05.3 | ISS | 1.943%
05.4 | CPRB | 4.5%
| BDI (%): | 32.09% |  |  | 32.09
OBS: Será não desonerado se ≤ 30% (% Serviços) e não se aplica o CPRB
| FÓRMULA ADOTADA: |  | Se der maior que 30% usa o CPRB 4,50% e será desonerado
A Lei 13.161 de 31 de agosto de 2015 altera a Lei nº 12.546/2011 aumentando a alíquota da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) de 2% para 4,5%, ou seja, as empresas que optar pela desoneração devem substituir a Contribuição Patronal Previdenciária (CPP) referente aos 20% de impostos sobre a folha de pagamento, por uma alíquota de 4,5% sobre a receita bruta.
FONTE:
Acórdão nº 2622/2013-Plenário-TCU.
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI
MEMENTOS P/ CÁLC (ISS)
Valor da Obra S/BDI | 193694.81
Valor MATERIAL | 118419.44
Valor M.O /Valor da Obra | 38.86%
Resultado * 5% | 1.943%
OBS: Será não desonerado se ≤ 30% (% Serviços) e não se aplica o CPRB
Se der maior que 30% usa o CPRB 4,50% e será desonerado
A Lei 13.161 de 31 de agosto de 2015 altera a Lei nº 12.546/2011 aumentando a alíquota da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) de 2% para 4,5%, ou seja, as empresas que optar pela desoneração devem substituir a Contribuição Patronal Previdenciária (CPP) referente aos 20% de impostos sobre a folha de pagamento, por uma alíquota de 4,5% sobre a receita bruta.

## Curva ABC de Serviços
|  | Obra | Bancos | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  | Orçamento TRE - Sousa - R8 - FINAL - 120423 | SINAPI - 02/2023 - Paraíba SBC - 04/2023 - Paraíba SICRO3 - 10/2022 - Paraíba SICRO2 - 11/2016 - Paraíba ORSE - 12/2022 - Sergipe SEDOP - 02/2023 - Pará SEINFRA - 027 - Ceará SETOP - 10/2022 - Minas Gerais IOPES - 01/2023 - Espírito Santo SIURB - 07/2022 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2022 - São Paulo SUDECAP - 12/2022 - Minas Gerais CPOS - 03/2023 - São Paulo FDE - 01/2023 - São Paulo AGESUL - 01/2023 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 03/2023 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 03/2023 - Goiás CAEMA - 12/2019 - Maranhão EMBASA - 01/2023 - Bahia CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte COMPESA - 01/2023 - Pernambuco EMOP - 02/2023 - Rio de Janeiro DERPR - 08/2022 - Paraná | 32,09% |  |  | Desonerado: Horista: 84,05% Mensalista: 46,32%
Curva ABC de Serviços
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%)
90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Texto Adicionado: Exigência de registro profissional como Eng. Civil no CREA, pertencente ao quadro da empresa ou contratado | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 240 | 126.23 | 30295.2 | 11.84% | 11.84%
2027.5 | Próprio | APLICAÇÃO DE PROTEÇÃO CATÓDICA ATRAVÉS DE PASTILHAS DE ÂNODO DE SACRIFÍCIO EM VIGAS BALDRAMES EXTERNAS E PILARES P10, P11, P16 E P17 - Adaptada utilizando as composições SINAPI (87904; 87794; 91995) e pesquisa de preço própria do insumo "Pastilha Z 80x80x25 mm" em decorrência de ausência no sistema SINAPI e nos demais órgãos oficiais | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | UN | 126 | 209.87 | 26443.62 | 10.34% | 22.18%
2027.3 | Próprio | PERFIL METALICO A-36 W200x35,9 / PLACA DE BASE 300X350X14MM - AÇO A-36 - Texto Adicionado: Utilização de todos os insumos do SINAPI (100766; 10751; 00011790) | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | Kg | 921 | 24.97 | 22997.37 | 8.989% | 31.17%
93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | 3 | 4323.29 | 12969.87 | 5.069% | 36.23%
C4740 | SEINFRA | RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO RECONSTITUIÇÃO C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA ESP.=25MM | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL | m² | 43.98 | 274.35 | 12065.91 | 4.716% | 40.95%
96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 263.34 | 41.97 | 11052.37 | 4.32% | 45.27%
87257 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | PISO - PISOS | m² | 90.49 | 121.87 | 11028.01 | 4.31% | 49.58%
101373 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Texto Adicionado: Experiência mínima de 10 anos de atuação profissional comprovada e atuando como responsável técnico da empresa perante o CREA. | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 48 | 196.1 | 9412.8 | 3.679% | 53.26%
2027.4 | Próprio | PERFÍL METÁLICO - AÇO A-36 - U 254 x 6.1 - Texto Adicionado: Utilização de todos os insumos do SINAPI (100751; 92716; 95139; 88240; 88317; 88278; 0041594; 00011790; 00010997; 00000002; 00000001)) | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | Kg | 219 | 41.09 | 8998.71 | 3.517% | 56.78%
92263 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 43.98 | 201.3 | 8853.17 | 3.46% | 60.24%
4917 | ORSE | PREPARO DE SUBSTRATO POR ESCARIFICAÇÃO MECANICA (CORTE DE CONCRETO) PARA ESPESSURAS DE ATE 3,0 CM | Reparo, Proteção e Reforço de Estrutura de Concreto Armado | m² | 43.98 | 188.58 | 8293.74 | 3.242% | 63.48%
88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 543.94 | 14.67 | 7979.59 | 3.119% | 66.6%
73618 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 395.01 | 19.73 | 7793.54 | 3.046% | 69.64%
94207 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | m² | 100 | 69.29 | 6929 | 2.708% | 72.35%
040197 | SBC | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO | ESTRUTURA | m²/mês | 271.47 | 24.99 | 6784.03 | 2.652% | 75%
4659 | ORSE | LOCAÇÃO DE CONTAINER - REFEITÓRIO SEM BANHEIRO - 6,00 x 2,40m - Rev. 02_02/2022 | Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização | mês | 3 | 2182.06 | 6546.18 | 2.559% | 77.56%
88494 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 263.34 | 21.76 | 5730.27 | 2.24% | 79.8%
4657 | ORSE | LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 x 2,40m - Rev. 02_02/2022 | Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização | mês | 3 | 1891.11 | 5673.33 | 2.217% | 82.02%
012689 | SBC | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO, EXCETO TRANSPOTE | INSTALACOES PROVISORIAS | UN | 1 | 5644.82 | 5644.82 | 2.206% | 84.23%
88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 263.34 | 16.64 | 4381.97 | 1.713% | 85.94%
034018 | SIURB | LIMPEZA DE CONCRETO E ARMADURA COM ESCOVA DE AÇO | Edificações | m² | 43.98 | 91.84 | 4039.12 | 1.579% | 87.52%
97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | M | 233.06 | 16.98 | 3957.35 | 1.547% | 89.06%
030105 | AGETOP CIVIL | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL | 3 | m³ | 52.67 | 64.47 | 3395.63 | 1.327% | 90.39%
74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 6 | 519.97 | 3119.82 | 1.219% | 91.61%
2180 | ORSE | REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG TRAÇO 1:4, esp. média = 2,5cm | Pisos : Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta Resistência | m² | 90.49 | 31.42 | 2843.58 | 1.111% | 92.72%
IIO-CON-005 | SETOP | TRANSPORTE DE CONTAINERS, INCLUSIVE TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK) |  | un | 4 | 692.15 | 2768.6 | 1.082% | 93.8%
96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 110 | 21.63 | 2379.3 | 0.93% | 94.73%
034060 | SIURB | PREPARAÇÃO DE PONTE DE ADERÊNCIA COM ADESIVO A BASE DE EPÓXI | Edificações | m² | 9.6 | 145.76 | 1399.29 | 0.5469% | 95.28%
94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 2 | 618.08 | 1236.16 | 0.4832% | 95.76%
97641 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 263.34 | 4.66 | 1227.16 | 0.4796% | 96.24%
4943 | ORSE | REMOÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHAS ONDULADAS FIBROCIMENTO OU ALUMINIO COM REAPROVEITAMENTO | Demolições / Remoções | m² | 100 | 10.67 | 1067.29 | 0.4172% | 96.66%
97634 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 90.49 | 11.59 | 1048.77 | 0.4099% | 97.07%
88484 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 263.34 | 3.88 | 1021.75 | 0.3994% | 97.47%
9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 263.34 | 3.84 | 1011.22 | 0.3952% | 97.86%
88650 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | PISO - PISOS | M | 37.6 | 21.59 | 811.78 | 0.3173% | 98.18%
CREA PB 2023 | Próprio | ART DE CONTRATO ACIMA DE R$15.000,00 (ANO 2020) - Texto Adicionado: o valor da taxa de ART é baseado em tabela de taxa de ARTs disponibilizada no sistema do CREA/PB. | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | UN | 2 | 336.29 | 672.58 | 0.2629% | 98.44%
95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | PINT - PINTURAS | m² | 50 | 13.26 | 663 | 0.2591% | 98.7%
98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | PISO - PISOS | M | 6 | 98.88 | 593.28 | 0.2319% | 98.94%
103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 2 | 278.31 | 556.62 | 0.2176% | 99.15%
97587 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES - COMPOISÇÃO E TEXTO ADAPATADO PARA CONTER APENAS A REINSTALAÇÃO DAS LUMINARIAS. AF_02/2020 - OBS: "houve a supressão do Insumo de luminária nº00039510" | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 31 | 12.28 | 380.68 | 0.1488% | 99.3%
96120 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | M | 100 | 3.38 | 338 | 0.1321% | 99.43%
103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 3.24 | 91.43 | 296.23 | 0.1158% | 99.55%
15001 | Próprio | ASSINATURA DE APLICATIVO PARA "DIARIO DE OBRA" - Utilizar sistema do SEARQ_DIÁRIO_OBRA ou similar | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | Mês | 3 | 75.29 | 225.87 | 0.08828% | 99.64%
3806419 | SICRO3 | ELEVAÇÃO DE ESTRUTURAS DE 1.390 A 1.859 KN PARA SUBSTITUIÇÃO DE APARELHO DE APOIO COM A UTILIZAÇÃO DE MACACO HIDRAULICO |  | un | 2 | 111.53 | 223.06 | 0.08718% | 99.73%
94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0.4 | 493.22 | 197.28 | 0.07711% | 99.8%
93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 2 | 80.52 | 161.04 | 0.06294% | 99.87%
97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 36.74 | 3.09 | 113.52 | 0.04437% | 99.91%
97632 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | M | 37.6 | 2.41 | 90.61 | 0.03542% | 99.95%
97629 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m³ | 0.529 | 121.93 | 64.5 | 0.02521% | 99.97%
97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | UN | 31 | 1.18 | 36.58 | 0.0143% | 99.99%
97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m³ | 0.486 | 53.1 | 25.8 | 0.01008% | 100%
101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m² | 2.12 | 5.91 | 12.52 | 0.004893% | 100%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 193694.8066
[5 empty] | Total do BDI |  | 62156.6634
[5 empty] | Total Geral |  | 255851.47
_______________________________________________________________ Darcilio Macedo da Fonseca Setor de Engenharia

## Curva ABC de Insumos
|  | Obra | Bancos | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  | Orçamento TRE - Sousa - R8 - FINAL - 120423 | SINAPI - 02/2023 - Paraíba SBC - 04/2023 - Paraíba SICRO3 - 10/2022 - Paraíba SICRO2 - 11/2016 - Paraíba ORSE - 12/2022 - Sergipe SEDOP - 02/2023 - Pará SEINFRA - 027 - Ceará SETOP - 10/2022 - Minas Gerais IOPES - 01/2023 - Espírito Santo SIURB - 07/2022 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2022 - São Paulo SUDECAP - 12/2022 - Minas Gerais CPOS - 03/2023 - São Paulo FDE - 01/2023 - São Paulo AGESUL - 01/2023 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 03/2023 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 03/2023 - Goiás CAEMA - 12/2019 - Maranhão EMBASA - 01/2023 - Bahia CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte COMPESA - 01/2023 - Pernambuco EMOP - 02/2023 - Rio de Janeiro DERPR - 08/2022 - Paraná | 32,09% |  |  | Desonerado: Horista: 84,05% Mensalista: 46,32%
Curva ABC de Insumos
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quantidade |  | Valor Unitário |  | Total |  |  | Peso | Valor Acumulado | Peso Acumulado
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Geral
00002706 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR | Mão de Obra | H | 242,8800000 |  | 122,30 |  | 29.704,22 |  | 29704.224 | 11,62% | 29704.224 | 11,62%
00041598 | SINAPI | PERFIL "H" DE ACO LAMINADO, "HP" 310 X 79,0 | Material | KG | 921,0000000 |  | 19,19 |  | 17.673,99 |  | 17673.99 | 6,91% | 47378.214 | 18,53%
Pastilha Catodica | Próprio | Pastilha Z ( 80mm x 80mm x 25mm) | Material | un | 126,0000000 |  | 128,78 |  | 16.226,28 |  | 16226.28 | 6,35% | 63604.494 | 24,88%
00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 1.056,1711843 |  | 14,58 |  | 15.398,98 |  | 15398.9759 | 6,02% | 79003.4699 | 30,90%
00040818 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 3,0393000 |  | 3.669,49 |  | 11.152,68 |  | 11152.681 | 4,36% | 90156.1508 | 35,26%
00001292 | SINAPI | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | Material | m² | 103,8931000 |  | 93,96 |  | 9.761,80 |  | 9761.7957 | 3,82% | 99917.9465 | 39,08%
00034782 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR | Mão de Obra | H | 48,4512000 |  | 191,83 |  | 9.294,39 |  | 9294.3937 | 3,64% | 109212.3402 | 42,72%
00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 339,6403717 |  | 19,64 |  | 6.670,54 |  | 6670.5369 | 2,61% | 115882.8771 | 45,32%
00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material | L | 266,4024000 |  | 24,70 |  | 6.580,14 |  | 6580.1393 | 2,57% | 122463.0164 | 47,90%
00010527 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS) | Equipamento | MXMES | 395,0100000 |  | 14,46 |  | 5.711,84 |  | 5711.8446 | 2,23% | 128174.861 | 50,13%
00007194 | SINAPI | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | Material | m² | 127,5000000 |  | 43,76 |  | 5.579,40 |  | 5579.4 | 2,18% | 133754.261 | 52,31%
00000156 | SINAPI | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO | Material | KG | 53,5800000 |  | 93,49 |  | 5.009,19 |  | 5009.1942 | 1,96% | 138763.4552 | 54,27%
00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 3.194,2804778 |  | 1,50 |  | 4.791,42 |  | 4791.4207 | 1,87% | 143554.8759 | 56,15%
2826 | AGETOP CIVIL | PRIMER ANTIOXIDANTE ALTO TEOR DE ZINCO TIPO ARMATEC ZN, BAUTECH EPZN OU EQUIVALENTE | Material | l | 43,9800000 |  | 101,11 |  | 4.446,82 |  | 4446.8178 | 1,74% | 148001.6937 | 57,89%
00041594 | SINAPI | PERFIL "H" DE ACO LAMINADO, "W" 200 X 35,9 | Material | KG | 219,0000000 |  | 19,49 |  | 4.268,31 |  | 4268.31 | 1,67% | 152270.0037 | 59,56%
00004812 | SINAPI | PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO) | Material | m² | 290,4471600 |  | 14,55 |  | 4.226,01 |  | 4226.0062 | 1,65% | 156496.0099 | 61,21%
00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 210,8011027 |  | 19,64 |  | 4.140,13 |  | 4140.1337 | 1,62% | 160636.1435 | 62,83%
00012872 | SINAPI | GESSEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 191,2537272 |  | 19,65 |  | 3.758,14 |  | 3758.1357 | 1,47% | 164394.2793 | 64,30%
00004257 | SINAPI | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO | Mão de Obra | H | 233,1954517 |  | 15,16 |  | 3.535,24 |  | 3535.243 | 1,38% | 167929.5223 | 65,68%
00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 177,6208395 |  | 19,65 |  | 3.490,25 |  | 3490.2495 | 1,37% | 171419.7718 | 67,05%
00044538 | SINAPI | ESCOVA CIRCULAR EM ACO LATONADO, 6 X 1 " (DIAMETRO X ESPESSURA), FURO DE 1 1/4 ", FIO ONDULADO *0,30* MM | Material | UN | 43,9800000 |  | 64,55 |  | 2.838,91 |  | 2838.909 | 1,11% | 174258.6808 | 68,16%
00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 2.906,2804778 |  | 0,95 |  | 2.760,97 |  | 2760.9665 | 1,08% | 177019.6473 | 69,24%
00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 406,2432600 |  | 6,53 |  | 2.652,77 |  | 2652.7685 | 1,04% | 179672.4158 | 70,27%
00044497 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | Mão de Obra | H | 166,4853890 |  | 15,57 |  | 2.592,18 |  | 2592.1775 | 1,01% | 182264.5933 | 71,29%
00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 324,7646384 |  | 7,83 |  | 2.542,91 |  | 2542.9071 | 0,99% | 184807.5004 | 72,28%
00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 125,5058400 |  | 18,70 |  | 2.346,96 |  | 2346.9592 | 0,92% | 187154.4596 | 73,20%
00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 2.441,6955922 |  | 0,92 |  | 2.246,36 |  | 2246.3599 | 0,88% | 189400.8195 | 74,08%
00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material | m² | 6,0000000 |  | 363,24 |  | 2.179,44 |  | 2179.44 | 0,85% | 191580.2595 | 74,93%
00001358 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM | Material | m² | 58,7572800 |  | 36,36 |  | 2.136,41 |  | 2136.4147 | 0,84% | 193716.6742 | 75,77%
00006117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 142,0251426 |  | 14,55 |  | 2.066,47 |  | 2066.4658 | 0,81% | 195783.1401 | 76,58%
000582 | SBC | ESCORAMENTO METALICO PARA LAJE DO TIPO SISTEMA TOPEC DA SH | Material | M2/D | 494,0754000 |  | 3,76 |  | 1.857,72 |  | 1857.7235 | 0,73% | 197640.8636 | 77,30%
00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 2.906,2804778 |  | 0,63 |  | 1.830,96 |  | 1830.9567 | 0,72% | 199471.8203 | 78,02%
00011790 | SINAPI | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | Material | UN | 38,4199998 |  | 46,40 |  | 1.782,69 |  | 1782.688 | 0,70% | 201254.5083 | 78,72%
2490 | ORSE | Rompedor 56,0 pcm / 1150 ipm (atlas copco -tex 11 ou equivalente) | Equipamento | h | 219,9000000 |  | 8,08 |  | 1.776,79 |  | 1776.792 | 0,69% | 203031.3003 | 79,41%
00037752 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento | UN | 0,0021924 |  | 764.693,97 |  | 1.676,52 |  | 1676.5151 | 0,66% | 204707.8153 | 80,07%
00038102 | SINAPI | TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 126,0000000 |  | 12,50 |  | 1.575,00 |  | 1575 | 0,62% | 206282.8153 | 80,68%
00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 954,5086357 |  | 1,65 |  | 1.574,94 |  | 1574.9392 | 0,62% | 207857.7546 | 81,30%
00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 79,2063089 |  | 19,64 |  | 1.555,61 |  | 1555.6119 | 0,61% | 209413.3665 | 81,91%
00006160 | SINAPI | SOLDADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 70,5210244 |  | 20,60 |  | 1.452,73 |  | 1452.7331 | 0,57% | 210866.0996 | 82,47%
00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 99,3092196 |  | 14,55 |  | 1.444,95 |  | 1444.9491 | 0,57% | 212311.0487 | 83,04%
00000378 | SINAPI | ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 72,4406004 |  | 19,65 |  | 1.423,46 |  | 1423.4578 | 0,56% | 213734.5065 | 83,60%
00043059 | SINAPI | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 117,7000000 |  | 11,41 |  | 1.342,96 |  | 1342.957 | 0,53% | 215077.4635 | 84,12%
00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 8,5122574 |  | 151,90 |  | 1.293,01 |  | 1293.0119 | 0,51% | 216370.4754 | 84,63%
00007304 | SINAPI | TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA | Material | L | 14,4964519 |  | 87,87 |  | 1.273,80 |  | 1273.8032 | 0,50% | 217644.2786 | 85,13%
00043626 | SINAPI | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | Material | KG | 274,6741536 |  | 3,96 |  | 1.087,71 |  | 1087.7096 | 0,43% | 218731.9883 | 85,55%
00043499 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | MES | 3,0000000 |  | 292,59 |  | 877,77 |  | 877.77 | 0,34% | 219609.7583 | 85,89%
00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | Material | MES | 3,0000000 |  | 284,73 |  | 854,19 |  | 854.19 | 0,33% | 220463.9483 | 86,23%
00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material | KG | 802,6966000 |  | 1,05 |  | 842,83 |  | 842.8314 | 0,33% | 221306.7797 | 86,56%
00004760 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 42,3990303 |  | 19,65 |  | 833,14 |  | 833.1409 | 0,33% | 222139.9207 | 86,88%
00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 509,2384229 |  | 1,54 |  | 784,23 |  | 784.2272 | 0,31% | 222924.1478 | 87,19%
00006114 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 52,4988940 |  | 14,58 |  | 765,43 |  | 765.4339 | 0,30% | 223689.5817 | 87,49%
00043490 | SINAPI | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 340,0503483 |  | 2,21 |  | 751,51 |  | 751.5113 | 0,29% | 224441.093 | 87,78%
00043466 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 340,0503483 |  | 2,21 |  | 751,51 |  | 751.5113 | 0,29% | 225192.6043 | 88,08%
00044474 | SINAPI | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 | Equipamento | UN | 0,0002301 |  | 3.195.981,66 |  | 735,40 |  | 735.3954 | 0,29% | 225927.9996 | 88,37%
00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 954,5086357 |  | 0,77 |  | 734,97 |  | 734.9716 | 0,29% | 226662.9713 | 88,65%
00004302 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | Material | UN | 127,0000000 |  | 5,42 |  | 688,34 |  | 688.34 | 0,27% | 227351.3113 | 88,92%
00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material | KG | 636,9108984 |  | 1,05 |  | 668,76 |  | 668.7564 | 0,26% | 228020.0677 | 89,18%
00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 373,3472000 |  | 1,77 |  | 660,82 |  | 660.8245 | 0,26% | 228680.8923 | 89,44%
CREA PB 2020 | Próprio | ART DE COTRATO ACIMA DE R$15.000,00 (ANO 2020) | Equipamento | UN | 2,0000000 | 0,0000000 | 309,01 | 0,00 | 618,02 | 0,00 | 618.02 | 0,24% | 229298.9123 | 89,68%
00036785 | SINAPI | GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16) | Equipamento | SC25KG | 3,3450720 |  | 182,57 |  | 610,71 |  | 610.7098 | 0,24% | 229909.6221 | 89,92%
00001333 | SINAPI | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2 | Material | KG | 50,6550000 |  | 11,75 |  | 595,20 |  | 595.1962 | 0,23% | 230504.8183 | 90,16%
00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 509,2384229 |  | 1,10 |  | 560,16 |  | 560.1623 | 0,22% | 231064.9806 | 90,38%
00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material | L | 42,1344000 |  | 13,27 |  | 559,12 |  | 559.1235 | 0,22% | 231624.1041 | 90,59%
00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 467,3401709 |  | 1,08 |  | 504,73 |  | 504.7274 | 0,20% | 232128.8314 | 90,79%
00037411 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | Material | m² | 19,9206000 |  | 24,38 |  | 485,66 |  | 485.6642 | 0,19% | 232614.4957 | 90,98%
00000001 | SINAPI | ACETILENO (RECARGA DE GAS ACETILENO PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE) NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO | Material | KG | 3,9753975 |  | 118,88 |  | 472,60 |  | 472.5953 | 0,18% | 233087.0909 | 91,17%
00020232 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM | Material | M | 6,0000000 |  | 75,13 |  | 450,78 |  | 450.78 | 0,18% | 233537.8709 | 91,34%
00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 18,9212754 |  | 19,90 |  | 376,53 |  | 376.5334 | 0,15% | 233914.4043 | 91,49%
00000345 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) | Material | KG | 6,5835000 |  | 53,78 |  | 354,06 |  | 354.0606 | 0,14% | 234268.4649 | 91,63%
00038877 | SINAPI | MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO | Material | KG | 57,0000000 |  | 5,89 |  | 335,73 |  | 335.73 | 0,13% | 234604.1949 | 91,76%
00000002 | SINAPI | OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE | Material | m³ | 12,7567500 |  | 26,04 |  | 332,19 |  | 332.1858 | 0,13% | 234936.3807 | 91,89%
00010997 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material | KG | 7,0407000 |  | 46,94 |  | 330,49 |  | 330.4905 | 0,13% | 235266.8712 | 92,02%
00003315 | SINAPI | GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL | Material | KG | 313,6319760 |  | 1,04 |  | 326,18 |  | 326.1773 | 0,13% | 235593.0484 | 92,15%
00000130 | SINAPI | ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO ESTRUTURAL, BICOMPONENTE | Material | KG | 43,9800000 |  | 7,18 |  | 315,78 |  | 315.7764 | 0,12% | 235908.8248 | 92,27%
00001214 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 16,8862320 |  | 18,69 |  | 315,60 |  | 315.6037 | 0,12% | 236224.4285 | 92,39%
00040547 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | Material | CENTO | 8,1108720 |  | 38,51 |  | 312,35 |  | 312.3497 | 0,12% | 236536.7782 | 92,52%
00000012 | SINAPI | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | Material | UN | 43,9800000 |  | 6,93 |  | 304,78 |  | 304.7814 | 0,12% | 236841.5596 | 92,63%
00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material | KG | 9,1478400 |  | 30,90 |  | 282,67 |  | 282.6683 | 0,11% | 237124.2278 | 92,74%
00004230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | Mão de Obra | H | 14,1325124 |  | 19,68 |  | 278,13 |  | 278.1278 | 0,11% | 237402.3557 | 92,85%
00043486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 288,0000000 |  | 0,93 |  | 267,84 |  | 267.84 | 0,10% | 237670.1957 | 92,96%
00000003 | SINAPI | ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | Material | L | 13,1670000 |  | 20,14 |  | 265,18 |  | 265.1834 | 0,10% | 237935.3791 | 93,06%
00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 173,2824000 |  | 1,50 |  | 259,92 |  | 259.9236 | 0,10% | 238195.3027 | 93,16%
00044499 | SINAPI | AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | Mão de Obra | H | 23,3144146 |  | 11,00 |  | 256,46 |  | 256.4586 | 0,10% | 238451.7612 | 93,26%
158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material | un | 13,3806938 |  | 18,49 |  | 247,41 |  | 247.409 | 0,10% | 238699.1703 | 93,36%
00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 373,3472000 |  | 0,64 |  | 238,94 |  | 238.9422 | 0,09% | 238938.1125 | 93,45%
00020020 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE | Mão de Obra | H | 13,2214867 |  | 17,76 |  | 234,81 |  | 234.8136 | 0,09% | 239172.9261 | 93,55%
00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 1,4527720 |  | 157,67 |  | 229,06 |  | 229.0586 | 0,09% | 239401.9846 | 93,64%
00003363 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento | UN | 0,0012383 |  | 184.430,66 |  | 228,38 |  | 228.3805 | 0,09% | 239630.3651 | 93,73%
15000a | Próprio | ASSINATURA DE APLICATIVO PARA "DIARIO DE OBRA" | Administração | mês | 3,0000000 |  | 75,29 |  | 225,87 |  | 225.87 | 0,09% | 239856.2351 | 93,81%
00012869 | SINAPI | TELHADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 11,6081000 |  | 19,39 |  | 225,08 |  | 225.0811 | 0,09% | 240081.3162 | 93,90%
00004096 | SINAPI | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK | Mão de Obra | H | 10,7815120 |  | 19,68 |  | 212,18 |  | 212.1802 | 0,08% | 240293.4963 | 93,98%
00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 173,2824000 |  | 1,13 |  | 195,81 |  | 195.8091 | 0,08% | 240489.3054 | 94,06%
00010489 | SINAPI | VIDRACEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 11,9193360 |  | 15,48 |  | 184,51 |  | 184.5113 | 0,07% | 240673.8168 | 94,13%
00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material | L | 3,9889984 |  | 45,94 |  | 183,25 |  | 183.2546 | 0,07% | 240857.0713 | 94,20%
00005330 | SINAPI | DILUENTE EPOXI | Material | L | 2,8999892 |  | 60,48 |  | 175,39 |  | 175.3913 | 0,07% | 241032.4627 | 94,27%
00043492 | SINAPI | EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 69,8643000 |  | 2,21 |  | 154,40 |  | 154.4001 | 0,06% | 241186.8628 | 94,33%
E9048 | SICRO3 | Conjunto bomba e macaco hidráulico para elevação com capacidade de 1.859 kN | Equipamento | UN | 1,6827368 | 0,0000000 | 80,76 | 60,01 | 135,90 | 0,00 | 135.8978 | 0,05% | 241322.7606 | 94,39%
00037733 | SINAPI | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Material | UN | 0,0017516 |  | 74.719,52 |  | 130,88 |  | 130.8787 | 0,05% | 241453.6393 | 94,44%
10492 | ORSE | Cesta Básica | Material | un | 0,5914845 |  | 217,94 |  | 128,91 |  | 128.9081 | 0,05% | 241582.5475 | 94,49%
00012868 | SINAPI | MARCENEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 5,9596680 |  | 19,04 |  | 113,47 |  | 113.4721 | 0,04% | 241696.0195 | 94,53%
00043468 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 69,8643000 |  | 1,54 |  | 107,59 |  | 107.591 | 0,04% | 241803.6106 | 94,58%
00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 2,7500000 |  | 37,71 |  | 103,70 |  | 103.7025 | 0,04% | 241907.3131 | 94,62%
00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material | KG | 15,8270000 |  | 6,19 |  | 97,97 |  | 97.9691 | 0,04% | 242005.2822 | 94,65%
10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços | un | 13,3806938 |  | 6,60 |  | 88,31 |  | 88.3126 | 0,03% | 242093.5948 | 94,69%
00004785 | SINAPI | PINTOR PARA TINTA EPOXI (HORISTA) | Mão de Obra | H | 4,4905808 |  | 19,64 |  | 88,20 |  | 88.195 | 0,03% | 242181.7898 | 94,72%
P9802 | SICRO3 | Ajudante especializado | Mão de Obra | h | 3,3654736 |  | 25,90 |  | 87,17 |  | 87.1658 | 0,03% | 242268.9555 | 94,76%
00043475 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | MES | 3,0000000 |  | 28,38 |  | 85,14 |  | 85.14 | 0,03% | 242354.0955 | 94,79%
00007271 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C) | Material | UN | 91,7244000 |  | 0,92 |  | 84,39 |  | 84.3864 | 0,03% | 242438.482 | 94,82%
00020250 | SINAPI | SISAL EM FIBRA | Material | KG | 2,4540520 |  | 32,29 |  | 79,24 |  | 79.2413 | 0,03% | 242517.7233 | 94,85%
00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0,4974480 |  | 153,88 |  | 76,55 |  | 76.5473 | 0,03% | 242594.2706 | 94,88%
2378 | ORSE | Vale transporte | Material | un | 11,0427729 |  | 5,94 |  | 65,59 |  | 65.5941 | 0,03% | 242659.8647 | 94,91%
00004755 | SINAPI | MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 3,3213840 |  | 19,65 |  | 65,27 |  | 65.2652 | 0,03% | 242725.1299 | 94,94%
00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 216,3150000 |  | 0,29 |  | 62,73 |  | 62.7313 | 0,02% | 242787.8612 | 94,96%
00037666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | Mão de Obra | H | 3,7664512 |  | 16,37 |  | 61,66 |  | 61.6568 | 0,02% | 242849.5181 | 94,98%
87050 | SIURB | SOLVENTE PARA MATERIAIS BASE EPÓXI | Material | L | 1,1520000 |  | 51,42 |  | 59,24 |  | 59.2358 | 0,02% | 242908.7539 | 95,01%
00041898 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR | Equipamento | UN | 0,0014127 |  | 41.573,58 |  | 58,73 |  | 58.731 | 0,02% | 242967.4849 | 95,03%
941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material | un | 0,1971615 |  | 236,86 |  | 46,70 |  | 46.6997 | 0,02% | 243014.1846 | 95,05%
00004251 | SINAPI | OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA | Mão de Obra | H | 2,2749274 |  | 20,51 |  | 46,66 |  | 46.6588 | 0,02% | 243060.8433 | 95,07%
00004417 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 6,0000000 |  | 7,54 |  | 45,24 |  | 45.24 | 0,02% | 243106.0833 | 95,08%
00001607 | SINAPI | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | Material | CJ | 127,0000000 |  | 0,35 |  | 44,45 |  | 44.45 | 0,02% | 243150.5333 | 95,10%
00004254 | SINAPI | OPERADOR DE GUINDASTE | Mão de Obra | H | 2,7064230 |  | 15,85 |  | 42,90 |  | 42.8968 | 0,02% | 243193.4301 | 95,12%
I0869 | SEINFRA | CORTE DE SUPERFICIE C/DISCO DIAMANTADO | Material | m² | 43,9800000 |  | 0,75 |  | 32,99 |  | 32.985 | 0,01% | 243226.4151 | 95,13%
00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 3.194,2804778 |  | 0,01 |  | 31,94 |  | 31.9428 | 0,01% | 243258.3579 | 95,14%
00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material | L | 1,2021353 |  | 26,53 |  | 31,89 |  | 31.8926 | 0,01% | 243290.2506 | 95,16%
00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material | KG | 7,7400000 |  | 3,24 |  | 25,08 |  | 25.0776 | 0,01% | 243315.3282 | 95,17%
00043485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 18,6490000 |  | 1,33 |  | 24,80 |  | 24.8032 | 0,01% | 243340.1314 | 95,18%
00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material | KWH | 25,5619067 |  | 0,91 |  | 23,26 |  | 23.2613 | 0,01% | 243363.3927 | 95,19%
00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material | UN | 15,8004000 |  | 1,33 |  | 21,01 |  | 21.0145 | 0,01% | 243384.4072 | 95,19%
10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços | cj | 0,0525764 |  | 396,27 |  | 20,83 |  | 20.8345 | 0,01% | 243405.2417 | 95,20%
00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material | KG | 0,6600000 |  | 30,90 |  | 20,39 |  | 20.394 | 0,01% | 243425.6357 | 95,21%
00004253 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO | Mão de Obra | H | 1,2058270 |  | 15,85 |  | 19,11 |  | 19.1124 | 0,01% | 243444.748 | 95,22%
00012893 | SINAPI | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | Material | PAR | 0,1041528 |  | 145,82 |  | 15,19 |  | 15.1876 | 0,01% | 243459.9356 | 95,22%
10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material | un | 0,2365938 |  | 48,54 |  | 11,48 |  | 11.4843 | 0,00% | 243471.4199 | 95,23%
00036522 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV | Material | UN | 0,0000903 |  | 125.836,21 |  | 11,36 |  | 11.363 | 0,00% | 243482.7829 | 95,23%
00010742 | SINAPI | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 T COM ELEVACAO DE 3 M | Material | UN | 0,0069971 |  | 1.491,09 |  | 10,43 |  | 10.4333 | 0,00% | 243493.2162 | 95,24%
10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços | un | 0,5914845 |  | 16,56 |  | 9,79 |  | 9.795 | 0,00% | 243503.0112 | 95,24%
00012892 | SINAPI | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | Equipamento | PAR | 0,3023143 |  | 27,34 |  | 8,27 |  | 8.2653 | 0,00% | 243511.2764 | 95,24%
00043461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 18,6490000 |  | 0,42 |  | 7,83 |  | 7.8326 | 0,00% | 243519.109 | 95,25%
00005066 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | Material | KG | 0,1500000 |  | 40,72 |  | 6,11 |  | 6.108 | 0,00% | 243525.217 | 95,25%
00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 467,3401709 |  | 0,01 |  | 4,67 |  | 4.6734 | 0,00% | 243529.8904 | 95,25%
00034557 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | Material | M | 1,3608000 |  | 3,32 |  | 4,52 |  | 4.5179 | 0,00% | 243534.4083 | 95,25%
00002711 | SINAPI | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | Equipamento | UN | 0,0170490 |  | 264,18 |  | 4,50 |  | 4.504 | 0,00% | 243538.9123 | 95,25%
00039813 | SINAPI | MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC) | Equipamento | UN | 0,0000903 |  | 49.702,50 |  | 4,49 |  | 4.4881 | 0,00% | 243543.4004 | 95,26%
00013896 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | Equipamento | UN | 0,0009123 |  | 4.704,29 |  | 4,29 |  | 4.2917 | 0,00% | 243547.6921 | 95,26%
10596 | ORSE | Protetor auricular | Material | un | 0,5914845 |  | 6,47 |  | 3,83 |  | 3.8269 | 0,00% | 243551.519 | 95,26%
00014618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Material | UN | 0,0012504 |  | 2.762,75 |  | 3,45 |  | 3.4545 | 0,00% | 243554.9736 | 95,26%
00010535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento | UN | 0,0004000 |  | 7.925,40 |  | 3,17 |  | 3.1702 | 0,00% | 243558.1437 | 95,26%
00043462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 288,0000000 |  | 0,01 |  | 2,88 |  | 2.88 | 0,00% | 243561.0237 | 95,26%
00013761 | SINAPI | APARELHO CORTE OXI-ACETILENO PARA SOLDA E CORTE CONTENDO MACARICO SOLDA, BICO DE CORTE, CILINDROS, REGULADORES, MANGUEIRAS E CARRINHO | Material | UN | 0,0008300 |  | 3.122,66 |  | 2,59 |  | 2.5918 | 0,00% | 243563.6155 | 95,26%
00012895 | SINAPI | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | Material | UN | 0,0788646 |  | 30,38 |  | 2,40 |  | 2.3959 | 0,00% | 243566.0114 | 95,26%
00012894 | SINAPI | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | Material | UN | 0,0262882 |  | 39,49 |  | 1,04 |  | 1.0381 | 0,00% | 243567.0496 | 95,26%
1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material | pr | 0,1041528 |  | 8,38 |  | 0,87 |  | 0.8728 | 0,00% | 243567.9224 | 95,27%
00037395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | Material | CENTO | 0,0162000 |  | 53,27 |  | 0,86 |  | 0.86297 | 0,00% | 243568.7853 | 95,27%
10788 | ORSE | Pá quadrada | Material | un | 0,0170490 |  | 48,74 |  | 0,83 |  | 0.83097 | 0,00% | 243569.6163 | 95,27%
00036487 | SINAPI | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | Equipamento | UN | 0,0001152 |  | 6.336,88 |  | 0,73 |  | 0.73001 | 0,00% | 243570.3463 | 95,27%
11249 | ORSE | Serra circular eletrica portatil | Equipamento | un | 0,0010000 |  | 684,22 |  | 0,68 |  | 0.68422 | 0,00% | 243571.0305 | 95,27%
4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" Talhadeira chara 10" | Material | un | 0,0255735 |  | 24,54 |  | 0,63 |  | 0.62757 | 0,00% | 243571.6581 | 95,27%
4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material | un | 0,0085245 |  | 41,60 |  | 0,35 |  | 0.35462 | 0,00% | 243572.0127 | 95,27%
11248 | ORSE | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional | Equipamento | un | 0,0010000 |  | 324,94 |  | 0,32 |  | 0.32494 | 0,00% | 243572.3377 | 95,27%
11244 | ORSE | Martelo com unha | Material | un | 0,0020000 |  | 50,06 |  | 0,10 |  | 0.10012 | 0,00% | 243572.4378 | 95,27%
10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material | un | 0,0020000 |  | 30,23 |  | 0,06 |  | 0.06046 | 0,00% | 243572.4983 | 95,27%
00004222 | SINAPI | GASOLINA COMUM | Material | L | 0,0078610 |  | 6,56 |  | 0,05 |  | 0.051568 | 0,00% | 243572.5498 | 95,27%
10578 | ORSE | Formão grande | Material | un | 0,0020000 |  | 20,01 |  | 0,04 |  | 0.04002 | 0,00% | 243572.5898 | 95,27%
10577 | ORSE | Serrote 40cm | Material | un | 0,0010000 |  | 39,49 |  | 0,04 |  | 0.03949 | 0,00% | 243572.6293 | 95,27%
00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | Material | MES | 3,0000000 |  | 0,01 |  | 0,03 |  | 0.03 | 0,00% | 243572.6593 | 95,27%
00013458 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento | UN | 0,0000015 |  | 18.495,29 |  | 0,03 |  | 0.027743 | 0,00% | 243572.6871 | 95,27%
Totais por Tipo
[11 empty] | Equipamento |  |  | 20129.25
[11 empty] | Equipamento para Aquisição Permanente |  |  | 0
[11 empty] | Mão de Obra |  |  | 101886.28
[11 empty] | Material |  |  | 111797.06
[11 empty] | Serviços |  |  | 2879.91
[11 empty] | Taxas |  |  | 31.94
[11 empty] | Administração |  |  | 225.87
[11 empty] | Aluguel |  |  | 0
[11 empty] | Verba |  |  | 0
[11 empty] | Outros |  |  | 6622.38
[10 empty] | Total sem BDI |  | 193694.8066
[10 empty] | Total do BDI |  | 62156.6634
[10 empty] | Total Geral |  | 255851.47
_______________________________________________________________ Darcilio Macedo da Fonseca Setor de Engenharia