.
## 1-avaliacao-de-riscos
		Diretoria-Geral / Assessoria de Planejamento, Estratégia e Gestão / Núcleo de Projetos e Riscos					Data:	5/9/23 16:55
Projeto/Processo/Objetivo Estratégico		PROCESSAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS CÍVEIS					Nº de Riscos Identificados
				6 riscos / 0 Mitigar
Identificação dos riscos					Avaliação do risco inerente			Controles existentes		Risco residual	Tratamento
Id	Entrega/atividade/indicador		Evento de Risco	Decorrente de (Causa)	Consequências	Categoria	Probabilidade	Impacto	Nível	Descrição	Eficácia		Diretriz	Resposta
1	Revisar a autuação do processo no PJE		Não identificar ou não estar claro na petição que há pedido de liminar	Redação do texto pelo advogado	Perecimento do direito	OPERACIONAL	1.Muito baixa	4.Alto	4		1.Inexistente	4	Aceitável	Aceitar
2	Autuação do processo no PJE		Falta de clareza da petição inicial quanto à natureza da ação	Redação do texto pelo advogado	1. Atraso na prestação jurisdicional / 2. Impacto na estatística	OPERACIONAL	3.Média	2.Baixo	6		1.Inexistente	6	Aceitável	Aceitar
3	Autuação do processo no PJE		Erro na autuação, com reflexo na distribuição	Erro do responsável pela autuação	1. Atraso na prestação jurisdicional / 2. Impacto na estatística	OPERACIONAL	4.Alta	3.Médio	12	1. Publicação de alerta no painel do advogado no PJE / 2. Divulgação de alerta às Zonas Eleitorais no SEI	4.Satisfatório	4,8	Aceitável	Aceitar
4	Remessa do processo		Erro na remessa do processo	Falha do PJE	1. Atraso na prestação jurisdicional / 2. Impacto na estatística	OPERACIONAL	2.Baixa	4.Alto	8	1. Batimento semanal do TSE / 2. Confirmação de localização do processo pelo responsável pela remessa	5.Forte	1,6	Aceitável	Aceitar
5	Remessa do processo		Erro na remessa do processo	Erro do responsável pela remessa	1. Atraso na prestação jurisdicional / 2. Impacto na estatística	OPERACIONAL	2.Baixa	4.Alto	8	Confirmação de localização do processo pelo responsável pela remessa	5.Forte	1,6	Aceitável	Aceitar
6	Cumprimento da decisão		Não cumprimento da decisão em autos apartados (classes próprias da SCRE, a exemplo de regularização de situação eleitoral e direitos políticos	Erro de procedimento do responsável	1. Atraso na prestação jurisdicional / 2. Impacto na estatística	OPERACIONAL	3.Média	4.Alto	12	1. Devolução dos autos / 2. Divulgação de alerta às Zonas Eleitorais no SEI	4.Satisfatório	4,8	Aceitável	Aceitar
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-

## 2-respostas-possiveis
		Diretoria-Geral / Assessoria de Planejamento, Estratégia e Gestão / Núcleo de Projetos e Riscos
Projeto/Processo/Objetivo Estratégico		PROCESSAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS CÍVEIS					Data:	05/09/2023 16:55
Id	Entrega/atividade/indicador	Evento de Risco	Ações preventivas ou de mitigação	Responsável	Início	Fim	Status	Lições aprendidas
	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

## apoio
Probabilidade	Nível			Respostas
1.Muito baixa	1			Evitar
2.Baixa	2			Transferir
3.Média	3			Mitigar
4.Alta	4			Aceitar
5.Muito alta	5

Impacto	Nível			Categoria de Risco
1.Muito baixo	1			FE – FORNECEDORES
2.Baixo	2			FE – IMAGEM/REPUTAÇÃO
3.Médio	3			FE – OUTRO(S)
4.Alto	4			FE – REGULAMENTAÇÃO
5.Muito alto	5			FE – SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
				FE – SEGURANÇA DO PROCESSO ELEITORAL
Eficácia dos controles	Nível de Confiança			FI – CONFORMIDADE E FISCALIZAÇÃO
1.Inexistente	0			FI – CONTROLE FÍSICO
2.Fraco	0,2			FI – CULTURA ORGANIZACIONAL
3.Mediano	0,4			FI – DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
4.Satisfatório	0,6			FI – OUTRO(S)
5.Forte	0,8			FI – RECURSOS HUMANOS
				FI – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Nivel	Apetite
1	Aceitável
2	Aceitável
3	Aceitável			Status de Execução
4	Aceitável			Não Iniciado
5	Aceitável			Em execução
6	Aceitável			Concluído
7	Inaceitável
8	Inaceitável
9	Inaceitável
10	Inaceitável
11	Inaceitável
12	Inaceitável
13	Inaceitável
14	Inaceitável
15	Absolutamente inaceitável
16	Absolutamente inaceitável
17	Absolutamente inaceitável
18	Absolutamente inaceitável
19	Absolutamente inaceitável
20	Absolutamente inaceitável
21	Absolutamente inaceitável
22	Absolutamente inaceitável
23	Absolutamente inaceitável
24	Absolutamente inaceitável
25	Absolutamente inaceitável