## Slide 1
BENEFÍCIOS: Promover maior transparência e engajamento dos servidores; estreitar o relacionamento com a imprensa e influenciadores digitais; consolidar e engajar canais digitais da instituição na disseminação de informações qualificadas.
1. PLANO DE COMUNICAÇÃO DO TRE-PB
OBJETIVO: Reestruturar a comunicação interna e externa, tornando-a mais acessível, estratégica e eficaz, melhorando o relacionamento com os públicos interno e externo.
UNIDADES ENVOLVIDAS: PTRE, DG, ASCOM, SEGEM
GESTORES: Judson Kildere e Michelle Sousa
DURAÇÃO (meses): 21
RESTRIÇÕES: Força de trabalho limitada
RECURSOS: Solução de TI, normativos, capacitação
Resultados Chave / Mês | Out/ 25 | Nov/ 25 | Dez/ 25 | Jan/ 26 | Fev/ 26 | Mar/ 26 | Abril a Dez/26 | Jan/ 27 | Fev/ 27 | Mar/ 27 | Abr/ 27 | Maio/ 27 | Jun/ 27
RC1. Política de Comunicação do TRE-PB instituída conforme Resolução CNJ nº 640/2025, que institui a Política de Comunicação Social no âmbito do Poder Judiciário, até março de 2026 - RCs 8, 19 da Estratégia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
RC2. Plano de Comunicação do TRE-PB instituído conforme Resolução CNJ nº 640/2025, que institui a Política de Comunicação Social no âmbito do Poder Judiciário, até junho de 2027 - RCs 8, 19 da Estratégia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
RC3. Plano de Comunicação das Eleições do TRE-PB instituído conforme diretrizes do TSE, até março de 2026. - RCs 8, 19 da Estratégia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 2: Glossário
Gestores: Responsáveis pela condução do projeto, interação com as unidades encarregadas da execução, resolução de pendências, remoção de impedimentos que venham a surgir no decorrer dos trabalhos, atualização do andamento do projeto no Painel da Estratégia.
Objetivo - O que teremos construído/feito ao final do projeto.
Benefícios - O que nosso público externo, as nossas unidades ganham quando o projeto estiver finalizado.
RCs (Resultados-chave) - Resultados que precisamos produzir para concluir o projeto e entregar os benefícios perseguidos.
Duração: Tempo estimado para conclusão.
Equipe: Unidades do Tribunal que se envolverão na execução do projeto.
Custo - Contratações de serviços, diárias, aquisição de bens, passagens e demais despesas requeridas (além de remuneração) para construção dos RCs do projeto.
Restrições - Eventuais condições que limitam a execução do projeto, com impacto no resultado a ser produzido.
Cronograma - Distribuição estimada dos Resultados-chave no tempo em que serão produzidos
UNIDADES
PTRE(Presidência do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba )
DG (Direção-Geral)
SEGEM (Secretaria de Gestão Estratégica e Modernização)
ASCOM (Assessoria de Comunicação e Multimídia)