## Slide 1
BENEFÍCIOS: Ocupação dos cargos com base em critérios técnicos; Valorização e motivação dos servidores com oportunidades igualitárias e transparentes; Fortalecimento da cultura de mérito e reconhecimento; Transparência e legitimidade institucional.
10. Processo seletivo para ocupação de cargos por mérito
OBJETIVOS: Institucionalização de um processo seletivo aberto e transparente para cargos de gestão no TRE-PB, com base em critérios técnicos, experiências e competências, promovendo meritocracia, isonomia e valorização da trajetória profissional.
UNIDADES ENVOLVIDAS: ASPRE, SGP, SCRE, CRIP, COINT
GESTORES: Renata Barros e Pedro Henrique
DURAÇÃO (meses): 4
RESTRIÇÕES: Resistência cultural à mudança de modelo e necessidade de celeridade nas substituições de cargos estratégicos.
RECURSOS:
Resultados Chave / Mês | Out/25 | Nov/25 | Dez/25 | Jan/26 | Fev/26 | Mar/26 | Abr/26 | Mai/26 | Jun/26 | Jul/26 | Ago/26 | Set/26 | Out/26
RC1. 100% dos critérios de avaliação definidos até final de janeiro - RC 16 da Estratégia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
RC2. 100% da minuta de normativo disponibilizada até final de fevereiro de 2026 RC 16 da Estratégia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 2: Glossário
Gestores: Responsáveis pela condução do projeto, interação com as unidades encarregadas da execução, resolução de pendências, remoção de impedimentos que venham a surgir no decorrer dos trabalhos, atualização do andamento do projeto no Painel da Estratégia.
Objetivo - O que teremos construído/feito ao final do projeto.
Benefícios - O que nosso público externo, as nossas unidades ganham quando o projeto estiver finalizado.
RCs (Resultados-chave) - Resultados que precisamos produzir para concluir o projeto e entregar os benefícios perseguidos.
Duração: Tempo estimado para conclusão.
Equipe: Unidades do Tribunal que se envolverão na execução do projeto.
Custo - Contratações de serviços, diárias, aquisição de bens, passagens e demais despesas requeridas (além de remuneração) para construção dos RCs do projeto.
Restrições - Eventuais condições que limitam a execução do projeto, com impacto no resultado a ser produzido.
Cronograma - Distribuição estimada dos Resultados-chave no tempo em que serão produzidos
UNIDADES
ASPRE
SGP (Secretaria de Gestão de Pessoas)
SCRE (Secretaria da Corregedoria Regional Eleitoral)
CRIP(Coordenadoria de Registros e Informações Processuais)
COINT(Conselho de Integração das Zonas Eleitorais)