## Slide 1
BENEFÍCIOS: Reconhecimento dos servidores das Zonas Eleitorais; Disseminação de boas práticas institucionais; Estímulo à inovação e aprendizado contínuo; Fortalecimento da cultura organizacional; Aumento do senso de pertencimento e engajamento.
11. Valorize-se
OBJETIVOS: Implantar um programa de intercâmbio entre servidores efetivos das Zonas Eleitorais junto a outros TREs, com o objetivo de ampliar a visão institucional, compartilhar boas práticas e promover o reconhecimento e o desenvolvimento pessoal e profissional.
UNIDADES ENVOLVIDAS: SCRE, SGP, CODES, COINT
GESTORES: Alessandra Varandas e Adriano Wagner
DURAÇÃO (meses): 10
RESTRIÇÕES: Microprocesso eleitoral.
RECURSOS: Diárias e passagens.
Resultados Chave / Mês | Out/25 | Nov/25 | Dez/25 | Jan/26 | Fev/26 | Mar/26 | Abr/26 | Mai/26 | Jun/26 | Jul/26 | Ago/26 | Set/26 | Out/26
RC1. Primeira versão do programa de intercâmbio 100% concluída até julho de 2026. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
RC2. Atualização do normativo do programa de intercâmbio concluída em até dois meses. RC 15 da Estratégia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
RC3. 100% de parcerias formalizadas com os TREs de referência até janeiro/2026. RC 10 da Estratégia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
RC4. 100% dos intercâmbios realizados em até julho/2026. RC 15 da Estratégia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
RC5. - Consolidação de 100% das experiências e publicação dos relatos até agosto de 2026 RC 15, 18 e 19 da Estratégia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 2: Glossário
Gestores: Responsáveis pela condução do projeto, interação com as unidades encarregadas da execução, resolução de pendências, remoção de impedimentos que venham a surgir no decorrer dos trabalhos, atualização do andamento do projeto no Painel da Estratégia.
Objetivo - O que teremos construído/feito ao final do projeto.
Benefícios - O que nosso público externo, as nossas unidades ganham quando o projeto estiver finalizado.
RCs (Resultados-chave) - Resultados que precisamos produzir para concluir o projeto e entregar os benefícios perseguidos.
Duração: Tempo estimado para conclusão.
Equipe: Unidades do Tribunal que se envolverão na execução do projeto.
Custo - Contratações de serviços, diárias, aquisição de bens, passagens e demais despesas requeridas (além de remuneração) para construção dos RCs do projeto.
Restrições - Eventuais condições que limitam a execução do projeto, com impacto no resultado a ser produzido.
Cronograma - Distribuição estimada dos Resultados-chave no tempo em que serão produzidos
UNIDADES
SCRE (Secretaria da Corregedoria Regional Eleitoral)
SGP (Secretaria de Gestão de Pessoas)
CODES (Coordenadoria de Desenvolvimento e Saúde)
COINT (Conselho de Integração das Zonas Eleitorais)