## Slide 1
BENEFÍCIOS: Possibilitar atuação temporal, tempestiva, com protagonismo do TRE-PB, se ajustando, se inserido em questões afetas à missão do Tribunal e de grande atenção na sociedade.
12. Políticas Institucionais com Temas Anuais
OBJETIVOS: Institucionalizar uma política que foca anualmente ações do Tribunal em temas palpitantes à sociedade, com impacto na prestação jurisdicional e preparação de eleições .
Equipe: PRESIDÊNCIA, DIRETORIA GERAL, Unidades afetas ao tema selecionado
GESTORES: Carmém Hélem e Marianna Albuquerque
DURAÇÃO (meses): 12
Resultados-Chave do Projeto:
RC1. Protocolo de definição do tema a cada ano homologado pela Alta Administração até dezembro de 2025;
RC2. Tema 2026 definido e comunicado com ciência de pelo menos 80% das unidades administrativas e judiciárias;
RC3. Plano de ações para o tema 2026 aprovado pela Alta Administração
RC4 - Política de Temas Institucionais aprovado em Resolução do Tribunal
RC5. Experiência de primeiro Tema Institucional avaliada por pelo menos 50% das unidades administrativas e judiciárias do TRE-PB
RC6 - Versão atualizada da política com base na avaliação do primeiro tema aprovada em Resolução
RESTRIÇÕES: Não foram identificadas
CUSTOS ESTIMADO: A ser definido no RC3 (plano de ação para o 1.o tema)
Mês/ RC | Out | Nov | Dez | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Dez
1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
CRONOGRAMA:

## Slide 2: Glossário
Gestores: Responsáveis pela condução do projeto, interação com as unidades encarregadas da execução, resolução de pendências, remoção de impedimentos que venham a surgir no decorrer dos trabalhos, atualização do andamento do projeto no Painel da Estratégia.
Objetivo - O que teremos construído/feito ao final do projeto.
Benefícios - O que nosso público externo, as nossas unidades ganham quando o projeto estiver finalizado.
RCs (Resultados-chave) - Resultados que precisamos produzir para concluir o projeto e entregar os benefícios perseguidos.
Duração: Tempo estimado para conclusão.
Equipe: Unidades do Tribunal que se envolverão na execução do projeto.
Custo - Contratações de serviços, diárias, aquisição de bens, passagens e demais despesas requeridas (além de remuneração) para construção dos RCs do projeto.
Restrições - Eventuais condições que limitam a execução do projeto, com impacto no resultado a ser produzido.
Cronograma - Distribuição estimada dos Resultados-chave no tempo em que serão produzidos
UNIDADES
PTRE(Presidência do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba )
DG (Direção-Geral)