## Slide 1
BENEFÍCIOS: Implementação da cultura de inovação e colaboração; fortalecimento do LIODS TRE-PB como laboratório de referência; melhoria contínua dos processos de trabalho
15. LIODS - Instituição da Política de Inovação
OBJETIVOS: Fortalecer a cultura de inovação no TRE-PB por meio da política institucional, rede de multiplicadores e ambiente de experimentação.
UNIDADES ENVOLVIDAS: DG, SEGEM, SEIM, LIODS, SEARQ
GESTORES: Pedro Henrique e Anália Eugênia Moraes
DURAÇÃO (meses): 12
RESTRIÇÕES: Não há
RECURSOS: Espaço físico, solução de TI, normativos, capacitação
Resultados Chave / Mês | Out/ 25 | Nov/ 25 | Dez/ 25 | Jan/ 26 | Fev/26 | Mar/26 | Abr/26 | Mai/26 | Jun/26 | Jul/26 | Ago/26 | Set/26 | Out/26 | Nov/26 | Dez/26
RC1. Política de Inovação conhecida e comentada por pelo menos ⅔ dos servidores e ⅓ magistrados do TRE-PB, até dez/2025 - RCs 20 e 21 da Estratégia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
RC2. Ação anual de inovação planejada e executada em alinhamento aos eixos, dimensões e objetivos estabelecidos no Plano Nacional de Inovação do Poder Judiciário e no Plano Estratégico do Tribunal (sensibilização, mentoria, capacitação, incubação e prospecção), até dez/2026. - RCs 20, 21 da Estratégia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
RC3. Implementar plano de utilização do Espaço Inovação a serviço das unidades e processos de trabalho do TRE-PB em até jan/2026. - RCs 20, 21 da Estratégia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
RC4. Concluir, até dez/2025, a reforma e adequação da sala destinada ao LIODS, com mobiliário, infraestrutura tecnológica e ambientação concluídos.- RCs 20, 21 da Estratégia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
RC5 - Política de inovação revisada com base na avaliação e ações desenvolvidas por eixo ao final de 2026. - RCs 20, 21 da Estratégia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 2: Glossário
Gestores: Responsáveis pela condução do projeto, interação com as unidades encarregadas da execução, resolução de pendências, remoção de impedimentos que venham a surgir no decorrer dos trabalhos, atualização do andamento do projeto no Painel da Estratégia.
Objetivo - O que teremos construído/feito ao final do projeto.
Benefícios - O que nosso público externo, as nossas unidades ganham quando o projeto estiver finalizado.
RCs (Resultados-chave) - Resultados que precisamos produzir para concluir o projeto e entregar os benefícios perseguidos.
Duração: Tempo estimado para conclusão.
Equipe: Unidades do Tribunal que se envolverão na execução do projeto.
Custo - Contratações de serviços, diárias, aquisição de bens, passagens e demais despesas requeridas (além de remuneração) para construção dos RCs do projeto.
Restrições - Eventuais condições que limitam a execução do projeto, com impacto no resultado a ser produzido.
Cronograma - Distribuição estimada dos Resultados-chave no tempo em que serão produzidos
UNIDADES
SEGEM (Secretaria de Gestão Estratégica e Modernização)
SEIM(Seção de Eleição, Inovação e Modernização)
LIODS (Laboratória de Inovação, inteligência objetivos, Desenvolvimento sustentável)
SEARQ(Seção de Engenharia e Arquitetura)