## Slide 1
BENEFÍCIOS: Redução de riscos de furtos e invasões,maior sensação de segurança para servidores e eleitores, preservação do patrimônio público e documentos sensíveis, aumento da confiabilidade institucional e otimização da vigilância por meio de tecnologia
17. Zona Segura
OBJETIVO: Implantação de sistemas integrados de segurança patrimonial nos Cartórios Eleitorais do TRE-PB, com uso de tecnologia e reforço físico-estrutural, visando garantir ambientes mais seguros para servidores, eleitores, documentos e equipamentos.
UNIDADES ENVOLVIDAS: ASPRE, DG, NSEGI, SAD, COSEG e SEARQ
GESTORES: Dr. Roberto D’Horn e Viviane
DURAÇÃO (meses): 06
RESTRIÇÕES: Limitação orçamentária; força de trabalho limitada; rezoneamento das ZEs e extinção de comarcas da Justiça Comum
RECURSOS: Dotação orçamentária
Resultados Chave / Mês | Out/25 | Nov/25 | Dez/25 | Jan/26 | Fev/26 | Mar/26 | Abr/26 | Mai/26 | Jun/26 | Jul/26 | Ago/26 | Set/26 | Out/26
RC1. Análise e apresentação da conclusão dos levantamentos existentes, realizados pela Polícia Militar e NSEGI. RCs24 e 17 da Estratégia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
RC2. Apresentação das soluções consideradas adequadas ao enfrentamento das vulnerabilidades identificadas. RCs24 e 17 da Estratégia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
RC3. Detalhamento da solução atribuída para cada prédio e especificação dos requisitos para implantação da solução. RCs24 e 17 da Estratégia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 2: Glossário
Gestores: Responsáveis pela condução do projeto, interação com as unidades encarregadas da execução, resolução de pendências, remoção de impedimentos que venham a surgir no decorrer dos trabalhos, atualização do andamento do projeto no Painel da Estratégia.
Objetivo - O que teremos construído/feito ao final do projeto.
Benefícios - O que nosso público externo, as nossas unidades ganham quando o projeto estiver finalizado.
RCs (Resultados-chave) - Resultados que precisamos produzir para concluir o projeto e entregar os benefícios perseguidos.
Duração: Tempo estimado para conclusão.
Equipe: Unidades do Tribunal que se envolverão na execução do projeto.
Custo - Contratações de serviços, diárias, aquisição de bens, passagens e demais despesas requeridas (além de remuneração) para construção dos RCs do projeto.
Restrições - Eventuais condições que limitam a execução do projeto, com impacto no resultado a ser produzido.
Cronograma - Distribuição estimada dos Resultados-chave no tempo em que serão produzidos
UNIDADES
DG (Direção Geral)
ASPRE (Assessoria da Presidência)
SAD (Secretaria da Administração)
COSEG (Coordenadoria de Serviços Gerais)
SEARQ(Seção de Engenharia e Arquitetura)
NSEGI(Núcleo de Segurança Institucional)