## Slide 1
BENEFÍCIOS: Gerenciamento profissional do Arquivo; Padronização dos processos de trabalho; Redução nos custos de manutenção do Arquivo; Eliminação centralizada de documentos; Liberação de área ocupada nas Zonas Eleitorais
18. Arquivo Central (fase 1)
OBJETIVOS: Otimizar a estrutura das Zonas Eleitorais; Otimizar a gestão do acervo; Garantir segurança na conservação dos documentos e celeridade no acesso à informação.
UNIDADES ENVOLVIDAS: CGI, CPAD, SAD, Zonas Eleitorais
GESTORES: Jailson Shisue e Wellington Alves
DURAÇÃO (meses): 7
RESTRIÇÕES: Limitação orçamentária; Imprevistos na logística de recolhimento; Indisponibilidade do galpão 3 (provisório); Limitação de força de trabalho; Insuficiência do espaço dimensionado por estimativa
RECURSOS: Caminhões para transporte de documentos; Estantes para armazenamento; Diárias; Tempo de trabalho humano
CRONOGRAMA | Out | Nov | Dez | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out
RC1- Reunião de início do projeto com as Zonas Eleitorais realizada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
RC2 - Galpão 3 disponibilizado até 19/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
RC3 - Documentos das Zonas Eleitorais recolhidos (KR24) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
RC4 - Acervo provisoriamente organizado no galpão 3 (KR20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
RC5 - Projeto para fase 2, após eleição, apresentado (KR2, KR10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 2: Glossário
Gestores: Responsáveis pela condução do projeto, interação com as unidades encarregadas da execução, resolução de pendências, remoção de impedimentos que venham a surgir no decorrer dos trabalhos, atualização do andamento do projeto no Painel da Estratégia.
Objetivo - O que teremos construído/feito ao final do projeto.
Benefícios - O que nosso público externo, as nossas unidades ganham quando o projeto estiver finalizado.
RCs (Resultados-chave) - Resultados que precisamos produzir para concluir o projeto e entregar os benefícios perseguidos.
Duração: Tempo estimado para conclusão.
Equipe: Unidades do Tribunal que se envolverão na execução do projeto.
Custo - Contratações de serviços, diárias, aquisição de bens, passagens e demais despesas requeridas (além de remuneração) para construção dos RCs do projeto.
Restrições - Eventuais condições que limitam a execução do projeto, com impacto no resultado a ser produzido.
Cronograma - Distribuição estimada dos Resultados-chave no tempo em que serão produzidos
UNIDADES
CGI(Coordenação de Gestão de Informação/ Sec. Judiciária e Informação)
CPAD (Comissão Permanente de Análise Documental)
COGECAD (Coordenadoria de Gestão do Cadastro – Corregedoria)
SAD(Secretaria de Administração)