## Slide 1
BENEFÍCIOS: Aproximação da Justiça Eleitoral com os cidadãos; Estímulo ao engajamento dos jovens com a democracia; Promoção da imagem da Justiça Eleitoral.
2. Preparação do Museu do TRE
(Museu TRE instalado em funcionamento)
OBJETIVOS: Criar espaço adequado para preservação e divulgação da memória da Justiça Eleitoral e da democracia;
UNIDADES ENVOLVIDAS: ASCOM; ASCER; COEJE, Comissão de Gestão da Memória, Comissão de Notáveis, DG, PTRE, SAD, STIC
GESTORES: Keops Vasconcelos e Diogo Barbosa
DURAÇÃO (meses): 10
RESTRIÇÕES: Imprevisibilidade da entrega da reforma pelo Governo do Estado; Limitação orçamentária e da força de trabalho; Inexistência de força de trabalho capacitada ou com formação profissional.
RECURSOS: Casarão dos Azulejos reformado pelo Governo do Estado; Recursos financeiros para manutenção do prédio e operação do Museu; Força de trabalho profissionalmente adequada; Recursos de TI e comunicação; Segurança patrimonial; Equipe de limpeza e manutenção.
CRONOGRAMA | Out | Nov | Dez | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out
RC1- Força de trabalho para operar o Museu mapeada, definida e quantificada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
RC2- Recursos de TI e comunicação mapeados, definidos e quantificados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
RC3- Recursos financeiros para operar o Museu estimados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
RC4- Cooperação firmada com órgãos públicos para disponibilização de força de trabalho |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
RC5- Força de trabalho contratada e/ou com relotação definida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 2
CRONOGRAMA | Out | Nov | Dez | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out
RC6- Força de trabalho capacitada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
RC7- Acervo preparado para exposição |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
RC8 - Identidade visual desenvolvida e aprovada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
RC9 - SIte desenvolvido e publicado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
RC10 - Sinalização e material gráfico desenvolvidos e impressos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
RC11 - Cooperação firmada com Secretarias de Educação Municipais da Grande João Pessoa e do Estado, com cronograma de visitação definido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
RC11- Plano Museológico aprovado e Museu registrado no Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
RC11- Plano de Comunicação do Museu aprovado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
RC12- Exposição temporária definida para a inauguração |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
RC13- Inauguração planejada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
RC14- Museu inaugurado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 3: Glossário
Gestores: Responsáveis pela condução do projeto, interação com as unidades encarregadas da execução, resolução de pendências, remoção de impedimentos que venham a surgir no decorrer dos trabalhos, atualização do andamento do projeto no Painel da Estratégia.
Objetivo - O que teremos construído/feito ao final do projeto.
Benefícios - O que nosso público externo, as nossas unidades ganham quando o projeto estiver finalizado.
RCs (Resultados-chave) - Resultados que precisamos produzir para concluir o projeto e entregar os benefícios perseguidos.
Duração: Tempo estimado para conclusão.
Equipe: Unidades do Tribunal que se envolverão na execução do projeto.
Custo - Contratações de serviços, diárias, aquisição de bens, passagens e demais despesas requeridas (além de remuneração) para construção dos RCs do projeto.
Restrições - Eventuais condições que limitam a execução do projeto, com impacto no resultado a ser produzido.
Cronograma - Distribuição estimada dos Resultados-chave no tempo em que serão produzidos
UNIDADES
PTRE (Presidência do Tribunal Regional Eleitoral)
DG (Direção-Geral)
STIC (Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação)
SAD (Secretaria de Administração)
ASCOM (Assessoria de Comunicação)
ASCER (Assessoria de Cerimonial)
COEJE (Coordenadoria de Escola Judiciária)
Comissão de Gestão de Memórias
Comissão de Notáveis