## Slide 1
BENEFÍCIOS: Padronização técnica; Redução do tempo médio de tramitação dos processos; Alcance dos resultados institucionais
3. Integração de análise de Prestação de Contas com IA (fase 1)
(Janus com geração de Parecer Técnico )
OBJETIVOS: Implementar o uso estruturado do Minuta IA para elaboração de pareceres técnicos em Prestações de Contas Eleitorais e Anuais
UNIDADES ENVOLVIDAS: ASCEP, COSIS e Zonas Eleitorais
GESTORES: Gustavo Procópio e Wesley Santos
DURAÇÃO (meses): 6
RESTRIÇÕES: Fim do prazo da licença; Solução de TI, integrada ao PJE, prometida pelo TSE; Limitação orçamentária; Limitação de força de trabalho
RECURSOS: Solução de TI (renovação de licenças de Minuta IA)
CRONOGRAMA | Out | Nov | Dez | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out
RC1- Levantamento colaborativo de modelos, casos e desafios realizado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
RC2 - Templates padronizados e biblioteca jurídica completa desenvolvida e disponibilizada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
RC3 - Até 10 unidades identificadas para piloto e sistema testado com feedback documentado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
RC4 - Sistema ajustado e fluxo de trabalho implementado nas Zonas Eleitorais pioneiras (KR4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
RC5 - Resultados documentados e avaliados, com plano de expansão (fase 2) para as demais Zonas Eleitorais apresentado (KR4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 2: Glossário
Gestores: Responsáveis pela condução do projeto, interação com as unidades encarregadas da execução, resolução de pendências, remoção de impedimentos que venham a surgir no decorrer dos trabalhos, atualização do andamento do projeto no Painel da Estratégia.
Objetivo - O que teremos construído/feito ao final do projeto.
Benefícios - O que nosso público externo, as nossas unidades ganham quando o projeto estiver finalizado.
RCs (Resultados-chave) - Resultados que precisamos produzir para concluir o projeto e entregar os benefícios perseguidos.
Duração: Tempo estimado para conclusão.
Equipe: Unidades do Tribunal que se envolverão na execução do projeto.
Custo - Contratações de serviços, diárias, aquisição de bens, passagens e demais despesas requeridas (além de remuneração) para construção dos RCs do projeto.
Restrições - Eventuais condições que limitam a execução do projeto, com impacto no resultado a ser produzido.
Cronograma - Distribuição estimada dos Resultados-chave no tempo em que serão produzidos