## Slide 1
BENEFÍCIOS: Orçamento conectado aos objetivos e macroprocessos institucionais; Informações precisas para subsidiar decisões gerenciais; transparência; eficiência operacional; Participação ativa das Zonas Eleitorais na definição de prioridades e alocação de recursos; Otimização de Recursos; Melhor aproveitamento e realocação orçamentária.
4. Novo modelo orçamentário
OBJETIVO: Implementar novo modelo de estrutura orçamentária para o TRE/PB alinhado aos macroprocessos da Justiça Eleitoral, incorporando orçamento participativo com participação das Zonas Eleitorais, proporcionando maior transparência e capacidade de suporte à decisão gerencial.
UNIDADES ENVOLVIDAS: SOF
GESTORES: Philippe Guimarães e Mirna Formiga
DURAÇÃO (meses): 12
RESTRIÇÕES: Legislação orçamentária (Lei 4.320/64, LRF, NBC TSP) e resoluções do CNJ/TSE; Limitações técnicas do SIAFI; Força de trabalho deficitária.
RECURSOS: Solução de TI (aquisição, adesão ou adpatação)
Resultados Chave / Mês | Out/25 | Nov/25 | Dez/25 | Jan/26 | Fev/26 | Mar/26 | Abr/26 | Mai/26 | Jun/26 | Jul/26 | Ago/26 | Set/26 | Out/26
RC1. Nova estrutura de planejamento orçamentário validada com participação das Zonas em até 4 meses - RC 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
RC2. Mecanismo de orçamento participativo implementado em até 6 meses - RC 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
RC3. Processo de planejamento orçamentário participativo testado em ambiente piloto em até 9 meses - RC 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
RC4. Equipes capacitadas no novo modelo de planejamento em até 10 meses - RC 15 da Estratégia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
RC5. Primeiro ciclo completo de planejamento participativo executado em até 12 meses - RC 15 da Estratégia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 2: Glossário
Gestores: Responsáveis pela condução do projeto, interação com as unidades encarregadas da execução, resolução de pendências, remoção de impedimentos que venham a surgir no decorrer dos trabalhos, atualização do andamento do projeto no Painel da Estratégia.
Objetivo - O que teremos construído/feito ao final do projeto.
Benefícios - O que nosso público externo, as nossas unidades ganham quando o projeto estiver finalizado.
RCs (Resultados-chave) - Resultados que precisamos produzir para concluir o projeto e entregar os benefícios perseguidos.
Duração: Tempo estimado para conclusão.
Equipe: Unidades do Tribunal que se envolverão na execução do projeto.
Custo - Contratações de serviços, diárias, aquisição de bens, passagens e demais despesas requeridas (além de remuneração) para construção dos RCs do projeto.
Restrições - Eventuais condições que limitam a execução do projeto, com impacto no resultado a ser produzido.
Cronograma - Distribuição estimada dos Resultados-chave no tempo em que serão produzidos
UNIDADE
SOF (Secretaria de Orçamento e Finanças)