## Slide 1
BENEFÍCIOS: Otimização dos recursos; redução de retrabalho; Melhoria da comunicação; Alinhamento entre estratégia, estrutura e processos e Suporte à implementação de outros projetos estratégicos.
6. NOVA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO TRE/PB
OBJETIVO: Redefinir o mapa organizacional com fins de aprimorar a distribuição de atribuições, evitar sobreposições e retrabalho e otimizar de fluxo dos processos de trabalho.
UNIDADES ENVOLVIDAS: ASPRE, SEGEM e SGP
GESTORES: Jeremias de Cássio e Patrícia Lemos
DURAÇÃO (meses): 16
RESTRIÇÕES: Limitação legal; Compatibilização com organogramas nacionais
RECURSOS: a definir
Resultados Chave / Mês | Out/25 | Nov/25 | Dez/25 | Jan/26 | Fev/26 | Mar/26 | Abr/26 | Mai/26 | Jun/26 | Jul/26 | Ago/26 | Set/26 | Out/26
RC1. 100% dos produtos e processos de trabalho revisados (com base em Regulamentos, Cadeia de Valor e DFT) em até 3 meses - RCs 11, 12, 13 e 21 da Estratégia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
RC2. Proposta de nova estrutura apresentada e aprovada em até 6 meses - RCs 11, 12, 13 e 21 da Estratégia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
RC3. 1ª etapa de reestruturação implementada em até 9 meses - RCs 11, 12, 13 e 21 da Estratégia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
RC4. 2ª etapa de reestruturação implementada em até 14 meses - RCs 11, 12, 13 e 21 da Estratégia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
RC5. 3ª etapa de reestruturação implementada em até 16 meses - RCs 11, 12, 13 e 21 da Estratégia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 2: Glossário
Gestores: Responsáveis pela condução do projeto, interação com as unidades encarregadas da execução, resolução de pendências, remoção de impedimentos que venham a surgir no decorrer dos trabalhos, atualização do andamento do projeto no Painel da Estratégia.
Objetivo - O que teremos construído/feito ao final do projeto.
Benefícios - O que nosso público externo, as nossas unidades ganham quando o projeto estiver finalizado.
RCs (Resultados-chave) - Resultados que precisamos produzir para concluir o projeto e entregar os benefícios perseguidos.
Duração: Tempo estimado para conclusão.
Equipe: Unidades do Tribunal que se envolverão na execução do projeto.
Custo - Contratações de serviços, diárias, aquisição de bens, passagens e demais despesas requeridas (além de remuneração) para construção dos RCs do projeto.
Restrições - Eventuais condições que limitam a execução do projeto, com impacto no resultado a ser produzido.
Cronograma - Distribuição estimada dos Resultados-chave no tempo em que serão produzidos
UNIDADES
SEGEM (Secretaria de Gestão Estratégica e Modernização)
ASPRE (Assessoria da Presidência)
SGP (Secretaria de Gestão de Pessoas)