## Slide 1
BENEFÍCIOS: Alocação eficiente dos talentos; desenvolvimento individualizado e redução de gaps técnicos e gerenciais por meio de formações direcionadas.
7. Sistema de Gestão de Competências
OBJETIVO: Institucionalização da gestão de competências no TRE-PB, visando alinhar o perfil dos servidores às necessidades institucionais.
UNIDADES ENVOLVIDAS: SGP, CODES, SEDOP, AGGs, COEJE
GESTORES: Renato Levi e Aline Vilar
DURAÇÃO (meses): 18
RESTRIÇÕES: Limitação orçamentária; força de trabalho limitada
RECURSOS: Solução de TI (aquisição, adesão ou aperfeiçoamento)
Resultados Chave / Mês | Out/25 | Nov/25 | Dez/25 | Jan/26 | Fev/26 | Mar/26 | Abr/26 | Mai/26 | Jun/26 | Jul/26 | Ago/26 | Set/26 | Out/26
RC1. 100% das competências mapeadas nas unidades do TRE em até 3 meses - RC 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
RC2. 100% das competências avaliadas nas unidades do TRE em até 6 meses - RC 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
RC3. Lacunas de competências identificadas e apresentadas em até 9 meses - RC 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
RC4. Piloto de trilhas de capacitação desenvolvido e aplicado em 3 unidades em até 12 meses - RC 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
RC5. Avaliação das competências desenvolvidas no Piloto em até 18 meses - RC 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 2: Glossário
Gestores: Responsáveis pela condução do projeto, interação com as unidades encarregadas da execução, resolução de pendências, remoção de impedimentos que venham a surgir no decorrer dos trabalhos, atualização do andamento do projeto no Painel da Estratégia.
Objetivo - O que teremos construído/feito ao final do projeto.
Benefícios - O que nosso público externo, as nossas unidades ganham quando o projeto estiver finalizado.
RCs (Resultados-chave) - Resultados que precisamos produzir para concluir o projeto e entregar os benefícios perseguidos.
Duração: Tempo estimado para conclusão.
Equipe: Unidades do Tribunal que se envolverão na execução do projeto.
Custo - Contratações de serviços, diárias, aquisição de bens, passagens e demais despesas requeridas (além de remuneração) para construção dos RCs do projeto.
Restrições - Eventuais condições que limitam a execução do projeto, com impacto no resultado a ser produzido.
Cronograma - Distribuição estimada dos Resultados-chave no tempo em que serão produzidos
UNIDADES
SGP(Secretaria de Gestão de Pessoas)
SEDOP(Seção de Desenvolvimento Organizacional e de Pessoal)
CODES( Coordenadoria de Desenvolvimento e Saúde)
AGGs
COEJE (Coordenadoria de Escola Judiciária)