## Slide 1
BENEFÍCIOS: Otimização da força de trabalho conforme as necessidades institucionais; Redução de sobrecarga em áreas críticas; Melhoria na entrega dos serviços em todas as unidades.
9. Redimensionamento da Força de Trabalho
OBJETIVO: Redimensionar a força de trabalho das unidades do TRE-PB, promovendo redistribuição estratégica de servidores.
UNIDADES ENVOLVIDAS: SGP, CODES, SELDE
GESTORES: Alirio Maciel e Maria Eridan Pimenta
DURAÇÃO (meses): 12
RESTRIÇÕES: Força de trabalho limitada
RECURSOS: a definir
Resultados Chave / Mês | Out/25 | Nov/25 | Dez/25 | Jan/26 | Fev/26 | Mar/26 | Abr/26 | Mai/26 | Jun/26 | Jul/26 | Ago/26 | Set/26 | Out/26
RC1. Nova portaria da Política de Lotação com as novas diretrizes publicada em até 2 meses - RC 16 da Estratégia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
RC2. 100% da força de trabalho das unidades mapeada em até 7 meses - RC 16 da Estratégia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
RC3. Diagnóstico da força de trabalho das unidades em até 9 meses- RC 16 da Estratégia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
RC4. Proposição de soluções relacionadas às lacunas identificadas em até 10 meses- RC 16 da Estratégia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
RC5. Implementação de piloto de execução do redimensionamento em até 12 meses - RC 16 da Estratégia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 2: Glossário
Gestores: Responsáveis pela condução do projeto, interação com as unidades encarregadas da execução, resolução de pendências, remoção de impedimentos que venham a surgir no decorrer dos trabalhos, atualização do andamento do projeto no Painel da Estratégia.
Objetivo - O que teremos construído/feito ao final do projeto.
Benefícios - O que nosso público externo, as nossas unidades ganham quando o projeto estiver finalizado.
RCs (Resultados-chave) - Resultados que precisamos produzir para concluir o projeto e entregar os benefícios perseguidos.
Duração: Tempo estimado para conclusão.
Equipe: Unidades do Tribunal que se envolverão na execução do projeto.
Custo - Contratações de serviços, diárias, aquisição de bens, passagens e demais despesas requeridas (além de remuneração) para construção dos RCs do projeto.
Restrições - Eventuais condições que limitam a execução do projeto, com impacto no resultado a ser produzido.
Cronograma - Distribuição estimada dos Resultados-chave no tempo em que serão produzidos
UNIDADES
SGP (Secretaria de Gestão de Pessoas)
CODES (Coordenadoria de Desenvolvimento e Saúde)
SELDE (Seção de Lotação e Desempenho)